## Sheet1
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
نام پروژه | محل پروژه | کاربری | واحد | ماه 1399/08/30 | از ابتدای سال مالی تا پایان ماه 1399/08/30
فروش در ماه جاری | تاثیرات پیشرفت واحدهای فروش رفته در ماههای قبل
بهای تمام شده (میلیون ریال) | متراژ فروش | نرخ فروش (میلیون ریال) | مبلغ فروش (میلیون ریال) | بهای تمام شده شناسایی شده (میلیون ریال) | درآمد شناسایی شده (میلیون ریال) | بهای تمام شده (میلیون ریال) | متراژ فروش | نرخ فروش (میلیون ریال) | مبلغ فروش (میلیون ریال)
پروژه فرشته یزد 2 | یزد | مسکونی | متر مربع | 2,862 | 0 | 0 | 0 | 2,862 | 3,190 | 4,292 | 0 | 0 | 0
پروزه گل نرگس | اصفهان | مسکونی | متر مربع | 36,257 | 1,088 | 157,721,507 | 171,601 | 4,216 | 4,723 | 74,185 | 2,519 | 161,852,322 | 407,706
پروژه باغ جنت | اصفهان | مسکونی | متر مربع | 1,903 | 0 | 0 | 0 | 1,903 | 2,336 | 32,353 | 883 | 264,535,516 | 233,584
جمع |  |  |  | 41,022 | 1,088 | 157,721,507 | 171,601 | 8,981 | 10,249 | 110,830 | 3,402 | 426,387,838 | 641,290
نام پروژه | محل پروژه | کاربری | درصد مالکیت | واحد | زیر بنای مفید | وضعیت در پایان ماه گذشته | پروژه های فروش رفته در طی ماه | وضعیت در پایان ماه
درصد پیشرفت فیزیکی | مبلغ بهای تمام شده (میلیون ریال) | برآورد هزینه های تکمیل پروژه (میلیون ریال) | مبلغ بهای تمام شده برآوردی (میلیون ریال) | متراژ | مبلغ بهای تمام شده (میلیون ریال) | درصد پیشرفت فیزیکی | مبلغ بهای تمام شده (میلیون ریال) | برآورد هزینه های تکمیل پروژه (میلیون ریال) | مبلغ بهای تمام شده برآوردی (میلیون ریال)
پروژه باغ جنت | اصفهان | مسکونی | 63 | متر مربع | 5,993 | 16 | 149,072 | 1,142,598 | 1,291,670 | 0 | 0 | 17 | 149,379 | 1,142,291 | 1,291,670
تجاری اداری چهارباغ بالا | اصفهان | تجاری اداری | 29 | متر مربع | 1,958 | 94 | 685,796 | 185,300 | 871,096 | 0 | 0 | 94 | 694,289 | 176,807 | 871,096
پروزه گل نرگس | اصفهان | مسکونی | 59 | متر مربع | 6,395 | 18 | 61,305 | 880,367 | 941,672 | 1,088 | 32,041 | 20 | 64,295 | 877,377 | 941,672
پروژه فرشته یزد 2 | یزد | مسکونی | 60 | متر مربع | 1,050 | 89 | 125,098 | 17,970 | 143,068 | 0 | 0 | 90 | 128,103 | 14,965 | 143,068
جمع | [6 empty] | 1,021,271 | 2,226,235 | 3,247,506 | 1,088 | 32,041 |  | 1,036,066 | 2,211,440 | 3,247,506
کادر توضیحی مربوط به اطلاعات دوره 1 ماهه منتهی به 1399/08/30
کادر توضیحی مربوط اطلاعات تجمعی از ابتدای سال تا پایان مورخ 1399/08/30