## Sheet1
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
نام پروژه | محل پروژه | کاربری | واحد | ماه 1399/08/30 | از ابتدای سال مالی تا پایان ماه 1399/08/30
فروش در ماه جاری | تاثیرات پیشرفت واحدهای فروش رفته در ماههای قبل
بهای تمام شده (میلیون ریال) | متراژ فروش | نرخ فروش (میلیون ریال) | مبلغ فروش (میلیون ریال) | بهای تمام شده شناسایی شده (میلیون ریال) | درآمد شناسایی شده (میلیون ریال) | بهای تمام شده (میلیون ریال) | متراژ فروش | نرخ فروش (میلیون ریال) | مبلغ فروش (میلیون ریال)
صندوق زمین و ساختمان نگین شهرری | شهرری |  | متر مربع | 7,758 | 0 | 0 | 8,440 | 24,279 | 24,951 | 32,037 | 0 | 0 | 33,391
پروژه مرکز شهر زون A | شهر اندیشه | مسکونی | متر مربع | 11,835 | 0 | 0 | 25,142 | 36,566 | 103,853 | 48,401 | 2,453 | 0 | 128,995
بنفشه 2 | فاز 4 اندیشه | مسکونی | متر مربع | 37,297 | 0 | 0 | 56,419 | 8,973 | 14,814 | 46,270 | 0 | 0 | 71,233
جمع |  |  |  | 56,890 | 0 | 0 | 90,001 | 69,818 | 143,618 | 126,708 | 2,453 | 0 | 233,619
نام پروژه | محل پروژه | کاربری | درصد مالکیت | واحد | زیر بنای مفید | وضعیت در پایان ماه گذشته | پروژه های فروش رفته در طی ماه | وضعیت در پایان ماه
درصد پیشرفت فیزیکی | مبلغ بهای تمام شده (میلیون ریال) | برآورد هزینه های تکمیل پروژه (میلیون ریال) | مبلغ بهای تمام شده برآوردی (میلیون ریال) | متراژ | مبلغ بهای تمام شده (میلیون ریال) | درصد پیشرفت فیزیکی | مبلغ بهای تمام شده (میلیون ریال) | برآورد هزینه های تکمیل پروژه (میلیون ریال) | مبلغ بهای تمام شده برآوردی (میلیون ریال)
اداری خدامی | تهران | اداری | 51 | متر مربع | 6,004 | 90 | 1,172,525 | 47,725 | 1,220,250 | 0 | 0 | 90 | 1,172,525 | 47,725 | 1,220,250
بنفشه 2 | فاز 4 اندیشه | مسکونی | 100 | متر مربع | 17,974 | 33 | 280,630 | 444,451 | 725,081 | 0 | 37,297 | 40 | 325,623 | 399,458 | 725,081
پروژه مرکز شهر زون A | شهر اندیشه | مسکونی | 79 | متر مربع | 34,944 | 23 | 429,495 | 1,442,324 | 1,871,819 | 0 | 22,405 | 26 | 482,873 | 1,388,946 | 1,871,819
پروژه مرکز شهر زون B | شهر اندیشه | مسکونی | 79 | متر مربع | 13,303 | 5 | 35,609 | 759,956 | 795,565 | 0 | 0 | 5 | 35,856 | 759,709 | 795,565
پروژه مرکز شهر زون C | شهر اندیشه | مسکونی | 79 | متر مربع | 15,303 | 20 | 178,394 | 721,595 | 899,989 | 0 | 0 | 22 | 198,114 | 701,875 | 899,989
پروژه مرکز شهر زون D | شهر اندیشه | مسکونی | 79 | متر مربع | 8,920 | 19 | 93,521 | 401,685 | 495,206 | 0 | 0 | 22 | 108,404 | 386,802 | 495,206
پروژه مرکز شهر زون E | شهر اندیشه | مسکونی / تجاری | 79 | متر مربع | 5,208 | 17 | 44,215 | 223,823 | 268,038 | 0 | 0 | 19 | 49,608 | 218,430 | 268,038
پروژه مرکز شهر زون F | شهر اندیشه | مسکونی / تجاری | 79 | متر مربع | 5,173 | 10 | 25,749 | 240,462 | 266,211 | 0 | 0 | 12 | 32,074 | 234,137 | 266,211
پروژه مرکز شهر زون G | شهر اندیشه | مسکونی / تجاری | 79 | متر مربع | 6,051 | 6 | 19,819 | 291,617 | 311,436 | 0 | 0 | 8 | 23,413 | 288,023 | 311,436
پروژه مرکز شهر زون H | شهر اندیشه | مسکونی / تجاری | 79 | متر مربع | 0 | 6 | 18,633 | 316,009 | 334,642 | 0 | 0 | 7 | 23,368 | 311,274 | 334,642
صندوق زمین و ساختمان نگین شهرری | شهرری |  | 0 | متر مربع | 5,310 | 57 | 423,075 | 319,525 | 742,600 | 0 | 10,998 | 64 | 472,911 | 269,689 | 742,600
جمع | [6 empty] | 2,721,665 | 5,209,172 | 7,930,837 | 0 | 70,700 |  | 2,924,769 | 5,006,068 | 7,930,837
کادر توضیحی مربوط به اطلاعات دوره 1 ماهه منتهی به 1399/08/30
کادر توضیحی مربوط اطلاعات تجمعی از ابتدای سال تا پایان مورخ 1399/08/30