## Sheet1
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
نام پروژه | محل پروژه | کاربری | واحد | ماه 1399/09/30 | از ابتدای سال مالی تا پایان ماه 1399/09/30
فروش در ماه جاری | تاثیرات پیشرفت واحدهای فروش رفته در ماههای قبل
بهای تمام شده (میلیون ریال) | متراژ فروش | نرخ فروش (میلیون ریال) | مبلغ فروش (میلیون ریال) | بهای تمام شده شناسایی شده (میلیون ریال) | درآمد شناسایی شده (میلیون ریال) | بهای تمام شده (میلیون ریال) | متراژ فروش | نرخ فروش (میلیون ریال) | مبلغ فروش (میلیون ریال)
صندوق زمین و ساختمان نگین شهرری | شهرری |  | متر مربع | 25,069 | 0 | 0 | 25,912 | 32,037 | 33,391 | 57,106 | 0 | 0 | 59,303
پروژه مرکز شهر زون A | شهر اندیشه | مسکونی | متر مربع | 87,902 | 2,838 | 131,073,913 | 186,257 | 48,401 | 128,995 | 136,303 | 5,291 | 131,073,913 | 315,252
بنفشه 2 | فاز 4 اندیشه | مسکونی | متر مربع | 16,130 | 0 | 0 | 24,439 | 46,270 | 71,233 | 62,400 | 0 | 0 | 95,672
جمع |  |  |  | 129,101 | 2,838 | 131,073,913 | 236,608 | 126,708 | 233,619 | 255,809 | 5,291 | 131,073,913 | 470,227
نام پروژه | محل پروژه | کاربری | درصد مالکیت | واحد | زیر بنای مفید | وضعیت در پایان ماه گذشته | پروژه های فروش رفته در طی ماه | وضعیت در پایان ماه
درصد پیشرفت فیزیکی | مبلغ بهای تمام شده (میلیون ریال) | برآورد هزینه های تکمیل پروژه (میلیون ریال) | مبلغ بهای تمام شده برآوردی (میلیون ریال) | متراژ | مبلغ بهای تمام شده (میلیون ریال) | درصد پیشرفت فیزیکی | مبلغ بهای تمام شده (میلیون ریال) | برآورد هزینه های تکمیل پروژه (میلیون ریال) | مبلغ بهای تمام شده برآوردی (میلیون ریال)
اداری خدامی | تهران | اداری | 51 | متر مربع | 6,004 | 90 | 1,172,525 | 47,725 | 1,220,250 | 0 | 0 | 90 | 1,172,525 | 47,725 | 1,220,250
بنفشه 2 | فاز 4 اندیشه | مسکونی | 100 | متر مربع | 17,974 | 40 | 325,623 | 399,458 | 725,081 | 0 | 16,130 | 43 | 343,691 | 381,390 | 725,081
پروژه مرکز شهر زون A | شهر اندیشه | مسکونی | 79 | متر مربع | 34,944 | 26 | 482,873 | 1,388,946 | 1,871,819 | 2,838 | 99,737 | 29 | 534,420 | 1,337,399 | 1,871,819
پروژه مرکز شهر زون B | شهر اندیشه | مسکونی | 79 | متر مربع | 13,303 | 5 | 35,856 | 759,709 | 795,565 | 0 | 0 | 6 | 45,187 | 750,378 | 795,565
پروژه مرکز شهر زون C | شهر اندیشه | مسکونی | 79 | متر مربع | 15,303 | 22 | 198,114 | 701,875 | 899,989 | 0 | 0 | 27 | 243,904 | 656,085 | 899,989
پروژه مرکز شهر زون D | شهر اندیشه | مسکونی | 79 | متر مربع | 8,920 | 22 | 108,404 | 386,802 | 495,206 | 0 | 0 | 29 | 142,321 | 352,885 | 495,206
پروژه مرکز شهر زون E | شهر اندیشه | مسکونی / تجاری | 79 | متر مربع | 5,208 | 19 | 49,608 | 218,430 | 268,038 | 0 | 0 | 22 | 57,324 | 210,714 | 268,038
پروژه مرکز شهر زون F | شهر اندیشه | مسکونی / تجاری | 79 | متر مربع | 5,173 | 12 | 32,074 | 234,137 | 266,211 | 0 | 0 | 15 | 38,032 | 228,179 | 266,211
پروژه مرکز شهر زون G | شهر اندیشه | مسکونی / تجاری | 79 | متر مربع | 6,051 | 8 | 23,413 | 288,023 | 311,436 | 0 | 0 | 9 | 27,719 | 283,717 | 311,436
پروژه مرکز شهر زون H | شهر اندیشه | مسکونی / تجاری | 79 | متر مربع | 0 | 7 | 23,368 | 311,274 | 334,642 | 0 | 0 | 9 | 29,191 | 305,451 | 334,642
صندوق زمین و ساختمان نگین شهرری | شهرری |  | 0 | متر مربع | 5,310 | 64 | 472,911 | 269,689 | 742,600 | 0 | 32,828 | 66 | 492,381 | 250,219 | 742,600
جمع | [6 empty] | 2,924,769 | 5,006,068 | 7,930,837 | 2,838 | 148,695 |  | 3,126,695 | 4,804,142 | 7,930,837
کادر توضیحی مربوط به اطلاعات دوره 1 ماهه منتهی به 1399/09/30
کادر توضیحی مربوط اطلاعات تجمعی از ابتدای سال تا پایان مورخ 1399/09/30