## Sheet1
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
نام پروژه | محل پروژه | کاربری | واحد | ماه 1399/09/30 | از ابتدای سال مالی تا پایان ماه 1399/09/30
فروش در ماه جاری | تاثیرات پیشرفت واحدهای فروش رفته در ماههای قبل
بهای تمام شده (میلیون ریال) | متراژ فروش | نرخ فروش (میلیون ریال) | مبلغ فروش (میلیون ریال) | بهای تمام شده شناسایی شده (میلیون ریال) | درآمد شناسایی شده (میلیون ریال) | بهای تمام شده (میلیون ریال) | متراژ فروش | نرخ فروش (میلیون ریال) | مبلغ فروش (میلیون ریال)
جمع |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
نام پروژه | محل پروژه | کاربری | درصد مالکیت | واحد | زیر بنای مفید | وضعیت در پایان ماه گذشته | پروژه های فروش رفته در طی ماه | وضعیت در پایان ماه
درصد پیشرفت فیزیکی | مبلغ بهای تمام شده (میلیون ریال) | برآورد هزینه های تکمیل پروژه (میلیون ریال) | مبلغ بهای تمام شده برآوردی (میلیون ریال) | متراژ | مبلغ بهای تمام شده (میلیون ریال) | درصد پیشرفت فیزیکی | مبلغ بهای تمام شده (میلیون ریال) | برآورد هزینه های تکمیل پروژه (میلیون ریال) | مبلغ بهای تمام شده برآوردی (میلیون ریال)
پروژه آسمان | مشهد | تجاری/اقامتی | 100 | متر مربع | 22,010 | 1 | 548,423 | 1,791,761 | 2,340,184 | 0 | 0 | 1 | 548,700 | 2,205,484 | 2,754,184
پروژه آماده سازی اراضی آبشار | مشهد | مسکونی/تجاری/مذهبی/فرهنگی | 100 | متر مربع | 49,125 | 85 | 102,369 | 20,631 | 123,000 | 0 | 0 | 85 | 102,369 | 20,631 | 123,000
پروژه آماده سازی اراضی زکریا | مشهد | مسکونی/تجاری/مذهبی/فرهنگی | 100 | متر مربع | 21,087 | 95 | 60,467 | 0 | 60,467 | 0 | 0 | 95 | 60,467 | 0 | 60,467
مجتمع پزشکان | مشهد | تجاری | 100 | متر مربع | 1,569 | 100 | 1,839 | 0 | 1,839 | 0 | 0 | 100 | 1,874 | 0 | 1,874
قطعه شماره 6 اراضی زکریا | مشهد | مسکونی/تجاری | 100 | متر مربع | 4,365 | 100 | 74,896 | 0 | 74,896 | 0 | 0 | 100 | 74,896 | 0 | 74,896
قطعه شماره 5 اراضی زکریا | اراضی زکریا | تجاری مسکونی | 100 | متر مربع | 2,166 | 100 | 72,758 | 0 | 72,758 | 0 | 0 | 100 | 72,895 | 0 | 72,895
واحدهای ساختمان ویلا | مشهد | مسکونی | 100 | متر مربع | 690 | 100 | 61,429 | 0 | 61,429 | 0 | 0 | 100 | 61,616 | 0 | 61,616
بازار ابریشم(حق مالکانه/زمین محل واحدهای تجاری) | مشهد | تجاری | 100 | متر مربع | 3,481 | 100 | 1,632 | 2,748 | 4,380 | 0 | 0 | 100 | 1,632 | 2,748 | 4,380
سایرپروژه ها |  |  | 0 | متر مربع | 0 | 100 | 431 | 189 | 620 | 0 | 0 | 100 | 431 | 189 | 620
جمع | [6 empty] | 924,244 | 1,815,329 | 2,739,573 | 0 | 0 |  | 924,880 | 2,229,052 | 3,153,932
کادر توضیحی مربوط به اطلاعات دوره 1 ماهه منتهی به 1399/09/30
کادر توضیحی مربوط اطلاعات تجمعی از ابتدای سال تا پایان مورخ 1399/09/30