## Sheet1
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
نام پروژه | محل پروژه | کاربری | واحد | ماه 1399/09/30 | از ابتدای سال مالی تا پایان ماه 1399/09/30
فروش در ماه جاری | تاثیرات پیشرفت واحدهای فروش رفته در ماههای قبل
بهای تمام شده (میلیون ریال) | متراژ فروش | نرخ فروش (میلیون ریال) | مبلغ فروش (میلیون ریال) | بهای تمام شده شناسایی شده (میلیون ریال) | درآمد شناسایی شده (میلیون ریال) | بهای تمام شده (میلیون ریال) | متراژ فروش | نرخ فروش (میلیون ریال) | مبلغ فروش (میلیون ریال)
کوثر | اراک | تجاری اداری | متر مربع | 924 | 26 | 114,968,033 | 3,057 | 0 | 0 | 924 | 26 | 114,968,033 | 3,057
مسکونی الوند | اراک | مسکونی | متر مربع | 9,054 | 285 | 115,932,346 | 32,970 | 0 | 0 | 24,494 | 771 | 120,931,856 | 91,836
جمع |  |  |  | 9,978 | 311 | 230,900,379 | 36,027 | 0 | 0 | 25,418 | 797 | 235,899,889 | 94,893
نام پروژه | محل پروژه | کاربری | درصد مالکیت | واحد | زیر بنای مفید | وضعیت در پایان ماه گذشته | پروژه های فروش رفته در طی ماه | وضعیت در پایان ماه
درصد پیشرفت فیزیکی | مبلغ بهای تمام شده (میلیون ریال) | برآورد هزینه های تکمیل پروژه (میلیون ریال) | مبلغ بهای تمام شده برآوردی (میلیون ریال) | متراژ | مبلغ بهای تمام شده (میلیون ریال) | درصد پیشرفت فیزیکی | مبلغ بهای تمام شده (میلیون ریال) | برآورد هزینه های تکمیل پروژه (میلیون ریال) | مبلغ بهای تمام شده برآوردی (میلیون ریال)
مسکونی الوند | اراک | مسکونی | 100 | متر مربع | 13,036 | 100 | 200,675 | 0 | 200,675 | 285 | 9,054 | 100 | 200,675 | 0 | 200,675
پارکینگ خاتم | اراک | تجاری | 70 | متر مربع | 2,469 | 100 | 75,472 | 0 | 75,472 | 0 | 0 | 100 | 75,472 | 0 | 75,472
کوثر | اراک | تجاری اداری | 69 | متر مربع | 1,936 | 100 | 19,148 | 0 | 19,148 | 26 | 924 | 100 | 19,148 | 0 | 19,148
پهنه فردین پور تجاری مسکونی اداری مشارکت با شهرداری | اراک | مسکونی تجاری | 52 | متر مربع | 7,417 | 39 | 96,563 | 117,234 | 213,797 | 0 | 0 | 43 | 96,563 | 117,234 | 213,797
سرور الهیه | اراک | مسکونی | 100 | متر مربع | 25,811 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 123,634 | 1,039,982 | 1,163,616
سپیدار (15 واحدتجاری 212 واحد مسکونی ) | قم | تجاری/مسکونی | 68 | متر مربع | 21,194 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 125,091 | 1,050,160 | 1,175,251
جمع | [6 empty] | 391,858 | 117,234 | 509,092 | 311 | 9,978 |  | 640,583 | 2,207,376 | 2,847,959
کادر توضیحی مربوط به اطلاعات دوره 1 ماهه منتهی به 1399/09/30
به اطلاع کلیه سهامداران و سرمایه¬گذاران محترم می¬رساند آخرین پرداخت صندوق سرمایه¬گذاری زمین و ساختمان مسکن شمالغرب به مبلغ 4.808 ریال (خالص ارزش هر واحد سرمایه¬گذاری) به ازای هر واحد سرمایه¬گذاری در تاریخ 30/09/99 صورت¬گرفته است که با توجه به تعداد واحدهای تحت تملک، سهام این شرکت مبلغ 21,515,800,000 ریال می¬باشد که پس از کسر بهای تمام شده سرمایه¬گذاری به مبلغ 823,426,885ریال، سود خالص شرکت از این پرداخت مبلغ 20,692,373,115 ریال می¬باشد. شایان ذکر است با عنایت به پرداخت صورت گرفته و براساس مفاد اساسنامه صندوق سرمایه¬گذاری مزبور، واحدهای سرمایه¬گذاری ابطال گردید
کادر توضیحی مربوط اطلاعات تجمعی از ابتدای سال تا پایان مورخ 1399/09/30