## Sheet1
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
نام پروژه | محل پروژه | کاربری | واحد | ماه 1399/07/30 | از ابتدای سال مالی تا پایان ماه 1399/07/30
فروش در ماه جاری | تاثیرات پیشرفت واحدهای فروش رفته در ماههای قبل
بهای تمام شده (میلیون ریال) | متراژ فروش | نرخ فروش (میلیون ریال) | مبلغ فروش (میلیون ریال) | بهای تمام شده شناسایی شده (میلیون ریال) | درآمد شناسایی شده (میلیون ریال) | بهای تمام شده (میلیون ریال) | متراژ فروش | نرخ فروش (میلیون ریال) | مبلغ فروش (میلیون ریال)
پروژه فرشته یزد 2 | یزد | مسکونی | متر مربع | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,430 | 1,595 | 1,430 | 0 | 0 | 1,595
پروزه گل نرگس | اصفهان | مسکونی | متر مربع | 37,928 | 1,431 | 164,993,011 | 42,498 | 0 | 0 | 37,928 | 1,431 | 164,993,011 | 42,498
پروژه باغ جنت | اصفهان | مسکونی | متر مربع | 30,450 | 883 | 264,535,516 | 37,373 | 0 | 0 | 30,450 | 883 | 264,535,516 | 37,373
جمع |  |  |  | 68,378 | 2,314 | 429,528,527 | 79,871 | 1,430 | 1,595 | 69,808 | 2,314 | 429,528,527 | 81,466
نام پروژه | محل پروژه | کاربری | درصد مالکیت | واحد | زیر بنای مفید | وضعیت در پایان ماه گذشته | پروژه های فروش رفته در طی ماه | وضعیت در پایان ماه
درصد پیشرفت فیزیکی | مبلغ بهای تمام شده (میلیون ریال) | برآورد هزینه های تکمیل پروژه (میلیون ریال) | مبلغ بهای تمام شده برآوردی (میلیون ریال) | متراژ | مبلغ بهای تمام شده (میلیون ریال) | درصد پیشرفت فیزیکی | مبلغ بهای تمام شده (میلیون ریال) | برآورد هزینه های تکمیل پروژه (میلیون ریال) | مبلغ بهای تمام شده برآوردی (میلیون ریال)
پروژه باغ جنت | اصفهان | مسکونی | 63 | متر مربع | 5,993 | 15 | 139,816 | 1,151,854 | 1,291,670 | 883 | 30,450 | 16 | 149,072 | 1,142,598 | 1,291,670
تجاری اداری چهارباغ بالا | اصفهان | تجاری اداری | 29 | متر مربع | 1,958 | 93 | 638,526 | 232,570 | 871,096 | 0 | 0 | 94 | 685,796 | 185,300 | 871,096
پروزه گل نرگس | اصفهان | مسکونی | 59 | متر مربع | 6,395 | 15 | 44,846 | 896,826 | 941,672 | 1,431 | 37,928 | 18 | 61,305 | 880,367 | 941,672
پروژه فرشته یزد 2 | یزد | مسکونی | 60 | متر مربع | 1,050 | 88 | 98,412 | 44,656 | 143,068 | 0 | 0 | 89 | 125,098 | 17,970 | 143,068
جمع | [6 empty] | 921,600 | 2,325,906 | 3,247,506 | 2,314 | 68,378 |  | 1,021,271 | 2,226,235 | 3,247,506
کادر توضیحی مربوط به اطلاعات دوره 1 ماهه منتهی به 1399/07/30
پیش فروش انجام شده طبق قرارداد های منعقده در خصوص پروژه های گل نرگس و باغ جنت طی دوره 1 ماهه منتهی به 1399/07/30 به ترتیب بالغ بر 236105 و 233584 میلیون ریال بوده است . با توجه به درصد پیشرفت فیزیکی پروژه های مزبور به ترتیب بالغ بر 18% و 16% میزان درآمد موٍثر پروژه های مزبور طی دوره مالی 1 ماهه منتهی به 1399/07/30 بالغ بر 42498 و 37373 میلیون ریال می باشد .
کادر توضیحی مربوط اطلاعات تجمعی از ابتدای سال تا پایان مورخ 1399/07/30