## Sheet1
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
نام پروژه | محل پروژه | کاربری | واحد | ماه 1399/09/30 | از ابتدای سال مالی تا پایان ماه 1399/09/30
فروش در ماه جاری | تاثیرات پیشرفت واحدهای فروش رفته در ماههای قبل
بهای تمام شده (میلیون ریال) | متراژ فروش | نرخ فروش (میلیون ریال) | مبلغ فروش (میلیون ریال) | بهای تمام شده شناسایی شده (میلیون ریال) | درآمد شناسایی شده (میلیون ریال) | بهای تمام شده (میلیون ریال) | متراژ فروش | نرخ فروش (میلیون ریال) | مبلغ فروش (میلیون ریال)
جمع |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
نام پروژه | محل پروژه | کاربری | درصد مالکیت | واحد | زیر بنای مفید | وضعیت در پایان ماه گذشته | پروژه های فروش رفته در طی ماه | وضعیت در پایان ماه
درصد پیشرفت فیزیکی | مبلغ بهای تمام شده (میلیون ریال) | برآورد هزینه های تکمیل پروژه (میلیون ریال) | مبلغ بهای تمام شده برآوردی (میلیون ریال) | متراژ | مبلغ بهای تمام شده (میلیون ریال) | درصد پیشرفت فیزیکی | مبلغ بهای تمام شده (میلیون ریال) | برآورد هزینه های تکمیل پروژه (میلیون ریال) | مبلغ بهای تمام شده برآوردی (میلیون ریال)
شهید انصاری فاز 2 مشارکتی قزوین | قزوین | مسکونی - اداری - تجاری | 62 | متر مربع | 45,282 | 99 | 92,743 | 0 | 92,743 | 531 | 6,984 | 99 | 89,722 | 0 | 89,722
امیرکبیر پ ث 1863/2543 | تهران | تجاری - اداری | 0 | متر مربع | 771 | 100 | 4,371 | 0 | 4,371 | 0 | 0 | 100 | 5,102 | 0 | 5,102
اقاقیا پ ث 125/3651 | تهران | مسکونی | 0 | متر مربع | 865 | 97 | 2,964 | 0 | 2,964 | 8 | 0 | 10 | 2,964 | 0 | 2,964
عظیمیه 1 پ ث 161/262 و 161/263 | کرج | مسکونی - تجاری | 0 | متر مربع | 11,007 | 65 | 51,957 | 0 | 51,957 | 281 | 29,150 | 72 | 22,831 | 0 | 22,831
میثاق | تهران | مسکونی | 40 | متر مربع | 775 | 70 | 8,355 | 0 | 8,355 | 12 | 951 | 75 | 7,404 | 0 | 7,404
آزادگان 3052 | تهران | مسکونی | 60 | متر مربع | 1,097 | 100 | 23,375 | 0 | 23,375 | 0 | 0 | 100 | 23,375 | 0 | 23,375
آزادگان 3106 | تهران | مسکونی | 60 | متر مربع | 1,207 | 51 | 24,296 | 0 | 24,296 | 0 | 0 | 64 | 24,296 | 0 | 24,296
لادن پ ث 3993/3516 | تهران | مسکونی | 60 | متر مربع | 1,136 | 100 | 2,525 | 0 | 2,525 | 0 | 0 | 100 | 2,725 | 0 | 2,725
حسینی 2 پ ث 3526/62816 | تهران | مسکونی | 53 | متر مربع | 515 | 71 | 15,199 | 0 | 15,199 | 0 | 0 | 77 | 15,199 | 0 | 15,199
شادان پ ث 2993/3517 | تهران | مسکونی | 0 | متر مربع | 1,169 | 63 | 15,154 | 0 | 15,154 | 55 | 2,591 | 71 | 12,565 | 0 | 12,565
جنت آباد شمالی پ ث 123/1919 | تهران | مسکونی | 60 | متر مربع | 904 | 81 | 35,137 | 0 | 35,137 | 0 | 0 | 89 | 35,137 | 0 | 35,137
ماهان پ ث 125/22 | تهران | مسکونی | 0 | متر مربع | 4,246 | 87 | 341,144 | 0 | 341,144 | 0 | 0 | 92 | 341,507 | 0 | 341,507
گلشهر کرج پ ث 168/972 و 168/973 و 168/980 | کرج | مسکونی-تجاری | 0 | متر مربع | 5,612 | 30 | 217,027 | 0 | 217,027 | 0 | 0 | 32 | 217,027 | 0 | 217,027
تازه آباد پ ث 82/1499 | سلمانشهر مازندران | تجاری - اقامتی | 0 | متر مربع | 5,664 | 79 | 76,435 | 0 | 76,435 | 0 | 0 | 82 | 76,525 | 0 | 76,525
امیرآباد 1 پ ث 3526/65167 و 3526/65170 | تهران | مسکونی | 0 | متر مربع | 1,515 | 17 | 39,559 | 0 | 39,559 | 0 | 0 | 20 | 39,559 | 0 | 39,559
دریا گوشه پ ث 199-200-207-374/208 | سلمانشهر مازندران | مسکونی | 24 | متر مربع | 3,986 | 39 | 28,403 | 0 | 28,403 | 0 | 0 | 40 | 28,403 | 0 | 28,403
چهارباغ جنت آباد پ ث 123/548 | تهران | مسکونی | 60 | متر مربع | 924 | 94 | 1,543 | 0 | 1,543 | 18 | 1,012 | 94 | 536 | 0 | 536
شهید کرد 1 ‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍پ ث 45/492 | تهران | تجاری / مسکونی | 0 | متر مربع | 1,263 | 100 | 9,058 | 0 | 9,058 | 0 | 0 | 100 | 9,258 | 0 | 9,258
شهید کرد 2 پ ث 45/255 | تهران | مسکونی | 60 | متر مربع | 821 | 67 | 23,945 | 0 | 23,945 | 0 | 879 | 70 | 23,982 | 0 | 23,982
فرشتگان | تهران | مسکونی | 60 | متر مربع | 9,614 | 99 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0
مینای نیاوران | تهران | مسکونی-تجاری | 0 | متر مربع | 4,201 | 50 | 63,443 | 0 | 63,443 | 0 | 0 | 53 | 64,506 | 0 | 64,506
پوریا پ ث 30/164 | تهران | مسکونی | 0 | متر مربع | 8,942 | 59 | 33,821 | 0 | 33,821 | 0 | 0 | 59 | 34,463 | 0 | 34,463
برق آلستوم پ ث 2395/1378 | تهران | مسکونی | 0 | متر مربع | 3,366 | 86 | 23,206 | 0 | 23,206 | 0 | 757 | 86 | 22,456 | 0 | 22,456
چمران | کرج | تجاری-اداری-خدماتی | 100 | متر مربع | 4,465 | 42 | 413,499 | 0 | 413,499 | 0 | 0 | 73 | 423,019 | 0 | 423,019
کرج 23800 | کرج | مسکونی | 60 | متر مربع | 5,303 | 100 | 60,900 | 0 | 60,900 | 0 | 0 | 100 | 90,790 | 0 | 90,790
ارغوان پ ث 116/12319،20،21 | تهران | مسکونی | 0 | متر مربع | 12,871 | 100 | 4,387 | 0 | 4,387 | 0 | 0 | 100 | 15,687 | 0 | 15,687
نواب ولنجک پ ث 67/1586 | تهران | مسکونی | 0 | متر مربع | 5,266 | 90 | 36,056 | 0 | 36,056 | 48 | 7,561 | 91 | 28,494 | 0 | 28,494
فرهنگ پ ث 72/2024 | تهران | مسکونی | 0 | متر مربع | 3,372 | 55 | 141,194 | 0 | 141,194 | 0 | 0 | 55 | 141,194 | 0 | 141,194
ولنجک 15 پ ث 67/15422 | تهران | مسکونی | 0 | متر مربع | 4,359 | 90 | 265,324 | 0 | 265,324 | 36 | 22,424 | 90 | 242,901 | 0 | 242,901
بهرامی پ ث 34667/3088 و 3467/3089 | تهران | مسکونی / تجاری | 100 | متر مربع | 13,198 | 0 | 556,813 | 0 | 556,813 | 0 | 0 | 0 | 617,030 | 0 | 617,030
قنات یک پ ث 31/733 | تهران | مسکونی | 0 | متر مربع | 1,441 | 99 | 9,656 | 0 | 9,656 | 6 | 0 | 100 | 9,856 | 0 | 9,856
امید دو | مشهد | تجاری - اقامتی | 0 | متر مربع | 58,162 | 70 | 485,744 | 0 | 485,744 | 10 | 0 | 70 | 499,012 | 0 | 499,012
ششگلان | تبریز | تجاری-اداری-اقامتی | 40 | متر مربع | 3,830 | 53 | 59,839 | 0 | 59,839 | 0 | 0 | 60 | 59,839 | 0 | 59,839
آذران پ ث 10/3170 | تبریز | مسکونی | 41 | متر مربع | 4,474 | 100 | 8,227 | 0 | 8,227 | 0 | 0 | 100 | 9,727 | 0 | 9,727
ابزاران | اصفهان | مسکونی | 100 | متر مربع | 23,675 | 100 | 2,168 | 0 | 2,168 | 752 | 92,499 | 100 | 0 | 0 | 0
طیب | اصفهان | مسکونی-تجاری | 100 | متر مربع | 415 | 58 | 43,459 | 0 | 43,459 | 0 | 0 | 62 | 45,445 | 0 | 45,445
سروش 600 | اهواز | مسکونی - تجاری | 100 | متر مربع | 3,440 | 100 | 1,786 | 0 | 1,786 | 0 | 0 | 100 | 1,786 | 0 | 1,786
اهواز 250 | اهواز | مسکونی-تجاری | 0 | متر مربع | 1,398 | 74 | 25,225 | 0 | 25,225 | 0 | 55 | 74 | 25,170 | 0 | 25,170
اهواز 937 | اهواز | مسکونی | 0 | متر مربع | 1,842 | 54 | 39,546 | 0 | 39,546 | 0 | 0 | 57 | 41,522 | 0 | 41,522
اهواز 2209 | اهواز | مسکونی - تجاری | 55 | متر مربع | 1,365 | 100 | 2,237 | 0 | 2,237 | 0 | 0 | 100 | 3,074 | 0 | 3,074
اهواز 1976 | اهواز | مسکونی - تجاری | 51 | متر مربع | 2,151 | 100 | 6,620 | 0 | 6,620 | 0 | 0 | 100 | 6,620 | 0 | 6,620
آتیه | تهران | تجاری - خدماتی - تفریحی | 100 | متر مربع | 13,123 | 16 | 2,336,426 | 0 | 2,336,426 | 0 | 0 | 16 | 2,338,425 | 0 | 2,338,425
کوی فراز پ ث 72/2523 | تهران | مسکونی | 0 | متر مربع | 3,144 | 4 | 211,531 | 0 | 211,531 | 0 | 0 | 4 | 211,531 | 0 | 211,531
رنجیریان | تهران | مسکونی | 0 | متر مربع | 5,058 | 12 | 157,125 | 0 | 157,125 | 0 | 0 | 13 | 157,125 | 0 | 157,125
اهواز 750 | اهواز | مسکونی-تجاری | 0 | متر مربع | 3,238 | 100 | 8,653 | 0 | 8,653 | 0 | 0 | 100 | 13,654 | 0 | 13,654
طاهرخانی | تهران | مسکونی | 66 | متر مربع | 4,000 | 45 | 126,814 | 0 | 126,814 | 0 | 0 | 49 | 126,814 | 0 | 126,814
دبستان پ ث 47/1095 | تهران | مسکونی | 0 | متر مربع | 1,494 | 18 | 79,705 | 0 | 79,705 | 0 | 0 | 19 | 80,266 | 0 | 80,266
فرمانیه | تهران | مسکونی | 50 | متر مربع | 3,717 | 100 | 932 | 0 | 932 | 0 | 0 | 100 | 932 | 0 | 932
سهیل هروی | تهران | مسکونی | 0 | متر مربع | 1,732 | 100 | 2,426 | 0 | 2,426 | 0 | 0 | 100 | 2,426 | 0 | 2,426
رزین نشنال | تهران | مسکونی - تجاری | 39 | متر مربع | 16,261 | 100 | 7,150 | 0 | 7,150 | 0 | 0 | 100 | 7,150 | 0 | 7,150
امید یک | مشهد | تجاری - مسکونی | 0 | متر مربع | 22,560 | 100 | 101,745 | 0 | 101,745 | 0 | 0 | 100 | 101,895 | 0 | 101,895
رسالت، اراضی سیس آباد | مشهد | تجاری - مسکونی | 85 | متر مربع | 180,000 | 100 | 64,504 | 0 | 64,504 | 0 | 0 | 100 | 64,504 | 0 | 64,504
ایل گلی | تبریز | مسکونی - تجاری | 0 | متر مربع | 47,514 | 100 | 16,836 | 0 | 16,836 | 0 | 0 | 100 | 16,836 | 0 | 16,836
دکتر حسابی | اصفهان | تجاری - اداری | 53 | متر مربع | 1,239 | 100 | 556 | 0 | 556 | 0 | 0 | 100 | 556 | 0 | 556
هشت بهشت | اصفهان | تجاری - اداری | 10 | متر مربع | 1,816 | 100 | 271 | 0 | 271 | 72 | 271 | 100 | 0 | 0 | 0
چهارباغ | اصفهان | تجاری | 0 | متر مربع | 6,265 | 97 | 281,151 | 0 | 281,151 | 0 | 0 | 97 | 281,151 | 0 | 281,151
آزادگان 2012 | تهران | مسکونی | 0 | متر مربع | 1,101 | 100 | 3,898 | 0 | 3,898 | 0 | 0 | 100 | 4,098 | 0 | 4,098
دودانگه پ ث 3526/4831 | تهران | مسکونی | 69 | متر مربع | 1,251 | 100 | 25 | 0 | 25 | 0 | 0 | 100 | 25 | 0 | 25
5زون تجاری - نرگس 8 الی 12 رسالت | مشهد | تجاری/مسکونی | 100 | متر مربع | 25,562 | 0 | 12,448 | 0 | 12,448 | 0 | 0 | 0 | 13,022 | 0 | 13,022
مشارکتی قزوین فاز 1 | قزوین | تجاری/اداری | 100 | متر مربع | 1,795 | 100 | 32,978 | 0 | 32,978 | 0 | 0 | 100 | 32,978 | 0 | 32,978
مجیدیه پ ث 46/848- 46/851 | تهران | مسکونی-اداری | 44 | متر مربع | 2,235 | 100 | 19,351 | 0 | 19,351 | 0 | 0 | 100 | 19,351 | 0 | 19,351
محمد علی جناح 2395/9073 | تهران | مسکونی | 0 | متر مربع | 4,246 | 87 | 4,528 | 0 | 4,528 | 0 | 0 | 92 | 4,528 | 0 | 4,528
پاسداران پ ث 2124/13 | مشهد | مسکونی/تجاری | 100 | متر مربع | 1,669 | 100 | 5,558 | 0 | 5,558 | 0 | 0 | 100 | 5,603 | 0 | 5,603
ولی زاده پ ث45/1539 | تهران | مسکونی | 0 | متر مربع | 1,519 | 100 | 5,183 | 0 | 5,183 | 0 | 0 | 100 | 5,183 | 0 | 5,183
آجودانیه پ ث 30/125/9-30/124/8 | تهران | مسکونی/تجاری | 0 | متر مربع | 13,885 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0
شهید افتخاری پ ث 3526/3045 | تهران | مسکونی | 0 | متر مربع | 1,160 | 0 | 67,198 | 0 | 67,198 | 0 | 0 | 0 | 68,367 | 0 | 68,367
کوهک نسیم 10 پ ث 12111 | تهران | مسکونی | 0 | متر مربع | 885 | 0 | 61,398 | 0 | 61,398 | 0 | 0 | 0 | 61,663 | 0 | 61,663
پیامبر شرقی پ ث 2448/126 | تهارن | مسکونی | 0 | متر مربع | 1,532 | 0 | 179,517 | 0 | 179,517 | 0 | 0 | 0 | 179,768 | 0 | 179,768
جنت آباد جنوبی پ ث 23/1676 | تهران | مسکونی | 0 | متر مربع | 593 | 0 | 88,979 | 0 | 88,979 | 0 | 0 | 0 | 89,215 | 0 | 89,215
کوهک نسیم 16 پ ث 11021 | تهران | مسکونی | 0 | متر مربع | 933 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 74,626 | 0 | 74,626
بلوار فردوس-بنفشه شرقی پ ث 125/820 | تهران | مسکونی | 0 | متر مربع | 1,532 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
آسمان-سعادت آباد پ ث 116/26942 | تهران | مسکونی | 55 | متر مربع | 745 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
جمع | [6 empty] | 7,173,228 | 0 | 7,173,228 | 1,829 | 165,134 |  | 7,322,400 | 0 | 7,322,400
کادر توضیحی مربوط به اطلاعات دوره 1 ماهه منتهی به 1399/09/30
کادر توضیحی مربوط اطلاعات تجمعی از ابتدای سال تا پایان مورخ 1399/09/30