## Sheet1
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
نام پروژه | محل پروژه | کاربری | واحد | ماه 1399/10/30 | از ابتدای سال مالی تا پایان ماه 1399/10/30
فروش در ماه جاری | تاثیرات پیشرفت واحدهای فروش رفته در ماههای قبل
بهای تمام شده (میلیون ریال) | متراژ فروش | نرخ فروش (میلیون ریال) | مبلغ فروش (میلیون ریال) | بهای تمام شده شناسایی شده (میلیون ریال) | درآمد شناسایی شده (میلیون ریال) | بهای تمام شده (میلیون ریال) | متراژ فروش | نرخ فروش (میلیون ریال) | مبلغ فروش (میلیون ریال)
نگین پردیس | پردیس |  | متر مربع | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ظفر | تهران | مسکونی | متر مربع | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
نوسا کیش | کیش | مسکونی, هتل, ساحلی, نمایشی و ورزشی و تفریحی | متر مربع | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
جمع |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
نام پروژه | محل پروژه | کاربری | درصد مالکیت | واحد | زیر بنای مفید | وضعیت در پایان ماه گذشته | پروژه های فروش رفته در طی ماه | وضعیت در پایان ماه
درصد پیشرفت فیزیکی | مبلغ بهای تمام شده (میلیون ریال) | برآورد هزینه های تکمیل پروژه (میلیون ریال) | مبلغ بهای تمام شده برآوردی (میلیون ریال) | متراژ | مبلغ بهای تمام شده (میلیون ریال) | درصد پیشرفت فیزیکی | مبلغ بهای تمام شده (میلیون ریال) | برآورد هزینه های تکمیل پروژه (میلیون ریال) | مبلغ بهای تمام شده برآوردی (میلیون ریال)
ظفر | تهران | مسکونی | 75 | متر مربع | 22,619 | 92 | 745,690 | 45,696 | 791,386 | 0 | 0 | 92 | 745,726 | 45,660 | 791,386
نگین پردیس | پردیس | مسکونی | 100 | متر مربع | 50,567 | 90 | 363,583 | 10,798 | 374,381 | 0 | 0 | 90 | 363,583 | 10,798 | 374,381
نوسا کیش | کیش | مسکونی, هتل, ساحلی, نمایشی و ورزشی و تفریحی | 0 | متر مربع | 288,548 | 0 | 574,841 | 50,425,159 | 51,000,000 | 0 | 0 | 0 | 574,841 | 50,425,159 | 51,000,000
جمع | [6 empty] | 1,684,114 | 50,481,653 | 52,165,767 | 0 | 0 |  | 1,684,150 | 50,481,617 | 52,165,767
کادر توضیحی مربوط به اطلاعات دوره 1 ماهه منتهی به 1399/10/30
توضیحات تکمیلی در خصوص پروژه های جدول فوق: 1- با توجه به شناسایی ذخیره زیان پروژه مسکونی ظفر جهت متراژ فروش رفته تا پایان اتمام پروژه، در صورت افزایش پیشرفت فیزیکی (عدم فروش متراژ جدید) و رعایت استانداردهای حسابداری، درآمد یا زیانی حاصل نخواهد شد. ضمناً میزان مالکیت شرکت از پروژه ظفر حدود 11908/27متر مربع میباشد (برآورد هزینه های تکمیل پروژه مربوط به سهم شرکت و طبق برآورد جدید منعکس شده در صورتهای مالی منتهی به 1397/06/31 می باشد). که باتوجه به پیش فروش در سنوات گذشته جمعا 10030/41 متر مربع از کل سهم شرکت مانده متراژ قابل فروش سهم شرکت 1877.86 متر مربع می باشد. ضمن آنکه اداره کل راه و شهرسازی استان تهران از واگذاری 5287/47متر مربع متعلق به خود به شرکت نوسا انصراف داده است. بعلاوه بدلیل عدم رضایت از عملکرد پیمانکار پروژه ظفر نسبت به اعلام ماده 48 شرایط عمومی پیمان و اقدامات حقوقی در جهت تحویل کارگاه پروژه و خسارات وارده عمل گردیده است که مراحل اجرائی را طی می نماید. 2- در خصوص پروژه نگین پردیس کل زیر بنای مفید سهم شرکت از پروژه( به استثناء 10.030/87متر مربع متراژ باقیمانده مربوط به 3 بلوک نیمه تمام در اختیار پیمانکار شرکت آتروپاتن تلاشگر که در مراجع قضائی در حال پیگیری می باشد) در سنوات گذشته پیش فروش و شناسایی درآمد صورت پذیرفته است. 3- با توجه به اعلام فسخ قرارداد فیمابین با سازمان منطقه آزاد کیش در رابطه با پروژه نوسا کیش از سوی سازمان مذکور و اقدامات حقوقی بعمل آمده از سوی شرکت، موضوع از سوی دادگاه تجدیدنظر جهت بررسی انجام تعهدات طرفین در مرحله اول به کارشناس یک نفره منتخب دادگاه تجدیدنظر و متعاقبآ بدلیل اعتراض سازمان کیش به هیات های 3نفره و 5نفره کارشناسان رسمی دادگستری ارجاع گردید که در دو مورد اخیر گزارش هیات کارشناسان بنفع شرکت صادر گردید و بدلیل اعتراض مجدد سازمان منطقه آزاد کیش در جلسه 1399/01/30دادگاه تجدید نظر بموجب ابلاغیه مورخ 1399/03/11 موضوع رسیدگی را به هیات 7نفره کارشناسان ارجاع نمود و در تاریخ 1399/04/14 طرفین دعوی و کارشناسان در جلسه دادگاه حضور یافته و شرح وظایف کارشناسان ابلاغ گردید. بمنظور اجتناب از بلاتکلیفی پروژه در طی چندین سال گذشته و صرف مبالغ قابل توجه بابت تهیه و ارائه طرحهای اجرایی و اقدامات حقوقی و در راستای حفظ حقوق سهامداران شرکت، مذاکرات با مسئولین سازمان منطقه آزاد کیش که همواره به موازات اقدامات حقوقی با مدنظر قرار دادن منافع سهامداران شرکت در جریان بود، در نهایت منتهی به توافقنامه مورخ 1399/05/05 گردیده است.لذا در راستای اجرای مفاد توافقنامه فوق الاشاره، شرکت نوسازی و ساختمان تهران نسبت به اجرای بند (4) توافقنامه بموجب ابلاغیه مورخ 1399/05/13 شعبه هشتم دادگاه تجدید نظر استان هرمزگان اقدام نمود و سازمان منطقه آزاد کیش نیز مفاد بند (6) توافقنامه مزبور را بموجب نامه مورخ 1399/05/28 اجرائی نمود. در راستای توافقنامه فوق الذکر نسبت به انعقاد قرارداد با مشاور پروژه اقدام گردیده و در جهت زیرسازی شبکه معابر اصلی و آزمایش و گمانه زنی خاک زمین پروژه از طریق انجام مناقصه محدود با پیمانکار و مشاور مربوطه عقد قرارداد انجام پذیرفته است. شایان ذکر است هزینه های اجرای ساخت پروژه بمبلغ 41.593.806میلیون ریال در مردادماه 1399توسط مشاور برآورد شده بود که باتوجه به انتخاب کارشناسان جهت تعیین قدرالسهم مشارکت سازمان و شرکت نوسا در آبانماه 1399 و افزایش قیمت مصالح بدلیل افزایش نرخ دلار و بنا به درخواست کارشناسان مجددا ارزیابی و بمبلغ حدودا51.000.000میلیون ریال تعیین و افزایش یافت. مذاکرات و اقدامات از سوی کارشناسان در جهت تعیین قدرالسهم طرفین و انعقاد قرارداد مشارکت در جریان بوده و نهائی نشده است.
کادر توضیحی مربوط اطلاعات تجمعی از ابتدای سال تا پایان مورخ 1399/10/30