## Sheet1
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
نام پروژه | محل پروژه | کاربری | واحد | ماه 1399/10/30 | از ابتدای سال مالی تا پایان ماه 1399/10/30
فروش در ماه جاری | تاثیرات پیشرفت واحدهای فروش رفته در ماههای قبل
بهای تمام شده (میلیون ریال) | متراژ فروش | نرخ فروش (میلیون ریال) | مبلغ فروش (میلیون ریال) | بهای تمام شده شناسایی شده (میلیون ریال) | درآمد شناسایی شده (میلیون ریال) | بهای تمام شده (میلیون ریال) | متراژ فروش | نرخ فروش (میلیون ریال) | مبلغ فروش (میلیون ریال)
مسکونی ارغوان رشدیه | تبریز | مسکونی | متر مربع | 2,876 | 116 | 249,170,431 | 10,983 | 0 | 0 | 22,467 | 1,248 | 215,519,474 | 114,457
جمع |  |  |  | 2,876 | 116 | 249,170,431 | 10,983 | 0 | 0 | 22,467 | 1,248 | 215,519,474 | 114,457
نام پروژه | محل پروژه | کاربری | درصد مالکیت | واحد | زیر بنای مفید | وضعیت در پایان ماه گذشته | پروژه های فروش رفته در طی ماه | وضعیت در پایان ماه
درصد پیشرفت فیزیکی | مبلغ بهای تمام شده (میلیون ریال) | برآورد هزینه های تکمیل پروژه (میلیون ریال) | مبلغ بهای تمام شده برآوردی (میلیون ریال) | متراژ | مبلغ بهای تمام شده (میلیون ریال) | درصد پیشرفت فیزیکی | مبلغ بهای تمام شده (میلیون ریال) | برآورد هزینه های تکمیل پروژه (میلیون ریال) | مبلغ بهای تمام شده برآوردی (میلیون ریال)
مسکونی ارغوان رشدیه | تبریز | مسکونی | 100 | متر مربع | 14,572 | 38 | 209,000 | 511,595 | 720,595 | 116 | 2,876 | 40 | 211,000 | 739,595 | 950,595
الماس خاوران | تبریز | مسکونی | 100 | متر مربع | 15,700 | 100 | 393,525 | 0 | 393,525 | 0 | 0 | 100 | 393,525 | 0 | 393,525
پزشکان زنجان | زنجان | اداری و تجاری | 100 | متر مربع | 3,761 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
پروژه مسکونی مامور سرا | تبریز | مسکونی | 100 | متر مربع | 0 | 42 | 74,100 | 102,330 | 176,430 | 0 | 0 | 42 | 74,100 | 102,330 | 176,430
جمع | [6 empty] | 676,625 | 613,925 | 1,290,550 | 116 | 2,876 |  | 678,625 | 841,925 | 1,520,550
کادر توضیحی مربوط به اطلاعات دوره 1 ماهه منتهی به 1399/10/30
کادر توضیحی مربوط اطلاعات تجمعی از ابتدای سال تا پایان مورخ 1399/10/30