## Sheet1
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
نام پروژه | محل پروژه | کاربری | واحد | ماه 1399/09/30 | از ابتدای سال مالی تا پایان ماه 1399/09/30
فروش در ماه جاری | تاثیرات پیشرفت واحدهای فروش رفته در ماههای قبل
بهای تمام شده (میلیون ریال) | متراژ فروش | نرخ فروش (میلیون ریال) | مبلغ فروش (میلیون ریال) | بهای تمام شده شناسایی شده (میلیون ریال) | درآمد شناسایی شده (میلیون ریال) | بهای تمام شده (میلیون ریال) | متراژ فروش | نرخ فروش (میلیون ریال) | مبلغ فروش (میلیون ریال)
پروژه فرشته یزد 2 | یزد | مسکونی | متر مربع | 4,292 | 0 | 0 | 4,786 | 2,862 | 4,785 | 8,584 | 0 | 0 | 9,571
پروزه گل نرگس | اصفهان | مسکونی | متر مربع | 9,874 | 0 | 0 | 9,146 | 9,874 | 9,146 | 84,059 | 2,519 | 158,860,596 | 90,687
پروژه باغ جنت | اصفهان | مسکونی | متر مربع | 10,438 | 220 | 492,054,794 | 21,553 | 1,903 | 2,336 | 42,791 | 1,103 | 308,563,916 | 61,262
جمع |  |  |  | 24,604 | 220 | 492,054,794 | 35,485 | 14,639 | 16,267 | 135,434 | 3,622 | 467,424,512 | 161,520
نام پروژه | محل پروژه | کاربری | درصد مالکیت | واحد | زیر بنای مفید | وضعیت در پایان ماه گذشته | پروژه های فروش رفته در طی ماه | وضعیت در پایان ماه
درصد پیشرفت فیزیکی | مبلغ بهای تمام شده (میلیون ریال) | برآورد هزینه های تکمیل پروژه (میلیون ریال) | مبلغ بهای تمام شده برآوردی (میلیون ریال) | متراژ | مبلغ بهای تمام شده (میلیون ریال) | درصد پیشرفت فیزیکی | مبلغ بهای تمام شده (میلیون ریال) | برآورد هزینه های تکمیل پروژه (میلیون ریال) | مبلغ بهای تمام شده برآوردی (میلیون ریال)
پروژه باغ جنت | اصفهان | مسکونی | 63 | متر مربع | 5,993 | 17 | 149,379 | 1,142,291 | 1,291,670 | 220 | 8,496 | 18 | 153,559 | 1,138,111 | 1,291,670
تجاری اداری چهارباغ بالا | اصفهان | تجاری اداری | 29 | متر مربع | 1,958 | 94 | 694,289 | 176,807 | 871,096 | 0 | 0 | 95 | 704,918 | 166,178 | 871,096
پروزه گل نرگس | اصفهان | مسکونی | 59 | متر مربع | 6,395 | 20 | 64,295 | 877,377 | 941,672 | 0 | 0 | 23 | 76,076 | 865,596 | 941,672
پروژه فرشته یزد 2 | یزد | مسکونی | 60 | متر مربع | 1,050 | 90 | 128,103 | 14,965 | 143,068 | 0 | 0 | 93 | 130,085 | 12,983 | 143,068
جمع | [6 empty] | 1,036,066 | 2,211,440 | 3,247,506 | 220 | 8,496 |  | 1,064,638 | 2,182,868 | 3,247,506
کادر توضیحی مربوط به اطلاعات دوره 1 ماهه منتهی به 1399/09/30
پیش فروش انجام شده طی دوره مالی 1 ماهه منتهی به 1399/09/30 از پروژه باغ جنت معادل 219 متر مربع بالغ بر 107760 میلیون ریال بوده که با در نظر گرفتن میزان پیشرفت فیزیکی پروژه یاد شده و پیش فروش های انجام شده در ماههای قبل ، درآمد موثر حاصله از پروژه مزبور تا پایان دوره 3 ماهه منتهی به 1399/09/30 معادل 61261 میلیون ریال می باشد .
کادر توضیحی مربوط اطلاعات تجمعی از ابتدای سال تا پایان مورخ 1399/09/30