## Sheet1
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
نام پروژه | محل پروژه | کاربری | واحد | ماه 1399/10/30 | از ابتدای سال مالی تا پایان ماه 1399/10/30
فروش در ماه جاری | تاثیرات پیشرفت واحدهای فروش رفته در ماههای قبل
بهای تمام شده (میلیون ریال) | متراژ فروش | نرخ فروش (میلیون ریال) | مبلغ فروش (میلیون ریال) | بهای تمام شده شناسایی شده (میلیون ریال) | درآمد شناسایی شده (میلیون ریال) | بهای تمام شده (میلیون ریال) | متراژ فروش | نرخ فروش (میلیون ریال) | مبلغ فروش (میلیون ریال)
پروژه فرشته یزد 2 | یزد | مسکونی | متر مربع | 2,861 | 0 | 0 | 3,190 | 8,584 | 9,571 | 11,445 | 0 | 0 | 12,761
پروزه گل نرگس | اصفهان | مسکونی | متر مربع | 7,310 | 0 | 0 | 7,886 | 84,059 | 90,687 | 91,369 | 2,519 | 158,860,596 | 98,573
پروژه باغ جنت | اصفهان | مسکونی | متر مربع | 2,377 | 0 | 0 | 3,403 | 42,791 | 61,262 | 45,168 | 1,103 | 308,563,916 | 64,665
جمع |  |  |  | 12,548 | 0 | 0 | 14,479 | 135,434 | 161,520 | 147,982 | 3,622 | 467,424,512 | 175,999
نام پروژه | محل پروژه | کاربری | درصد مالکیت | واحد | زیر بنای مفید | وضعیت در پایان ماه گذشته | پروژه های فروش رفته در طی ماه | وضعیت در پایان ماه
درصد پیشرفت فیزیکی | مبلغ بهای تمام شده (میلیون ریال) | برآورد هزینه های تکمیل پروژه (میلیون ریال) | مبلغ بهای تمام شده برآوردی (میلیون ریال) | متراژ | مبلغ بهای تمام شده (میلیون ریال) | درصد پیشرفت فیزیکی | مبلغ بهای تمام شده (میلیون ریال) | برآورد هزینه های تکمیل پروژه (میلیون ریال) | مبلغ بهای تمام شده برآوردی (میلیون ریال)
پروژه باغ جنت | اصفهان | مسکونی | 63 | متر مربع | 5,993 | 18 | 153,559 | 1,138,111 | 1,291,670 | 0 | 0 | 19 | 156,412 | 1,135,258 | 1,291,670
تجاری اداری چهارباغ بالا | اصفهان | تجاری اداری | 29 | متر مربع | 1,958 | 95 | 704,918 | 166,178 | 871,096 | 0 | 0 | 95 | 706,407 | 164,689 | 871,096
پروزه گل نرگس | اصفهان | مسکونی | 59 | متر مربع | 6,395 | 23 | 76,076 | 865,596 | 941,672 | 0 | 0 | 25 | 92,209 | 849,463 | 941,672
پروژه فرشته یزد 2 | یزد | مسکونی | 60 | متر مربع | 1,050 | 93 | 130,085 | 12,983 | 143,068 | 0 | 0 | 95 | 131,911 | 11,157 | 143,068
جمع | [6 empty] | 1,064,638 | 2,182,868 | 3,247,506 | 0 | 0 |  | 1,086,939 | 2,160,567 | 3,247,506
کادر توضیحی مربوط به اطلاعات دوره 1 ماهه منتهی به 1399/10/30
کادر توضیحی مربوط اطلاعات تجمعی از ابتدای سال تا پایان مورخ 1399/10/30