## Sheet1
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
نام پروژه | محل پروژه | کاربری | واحد | ماه 1399/11/30 | از ابتدای سال مالی تا پایان ماه 1399/11/30
فروش در ماه جاری | تاثیرات پیشرفت واحدهای فروش رفته در ماههای قبل
بهای تمام شده (میلیون ریال) | متراژ فروش | نرخ فروش (میلیون ریال) | مبلغ فروش (میلیون ریال) | بهای تمام شده شناسایی شده (میلیون ریال) | درآمد شناسایی شده (میلیون ریال) | بهای تمام شده (میلیون ریال) | متراژ فروش | نرخ فروش (میلیون ریال) | مبلغ فروش (میلیون ریال)
صندوق زمین و ساختمان نگین شهرری | شهرری |  | متر مربع | 7,862 | 0 | 0 | 8,553 | 83,991 | 86,865 | 91,853 | 0 | 0 | 95,418
پروژه مرکز شهر زون A | شهر اندیشه | مسکونی | متر مربع | 25,978 | 0 | 0 | 0 | 193,635 | 446,155 | 219,613 | 5,404 | 132,201,285 | 446,155
بنفشه 2 | فاز 4 اندیشه | مسکونی | متر مربع | 8,508 | 0 | 0 | 0 | 88,954 | 135,901 | 97,462 | 0 | 0 | 135,901
جمع |  |  |  | 42,348 | 0 | 0 | 8,553 | 366,580 | 668,921 | 408,928 | 5,404 | 132,201,285 | 677,474
نام پروژه | محل پروژه | کاربری | درصد مالکیت | واحد | زیر بنای مفید | وضعیت در پایان ماه گذشته | پروژه های فروش رفته در طی ماه | وضعیت در پایان ماه
درصد پیشرفت فیزیکی | مبلغ بهای تمام شده (میلیون ریال) | برآورد هزینه های تکمیل پروژه (میلیون ریال) | مبلغ بهای تمام شده برآوردی (میلیون ریال) | متراژ | مبلغ بهای تمام شده (میلیون ریال) | درصد پیشرفت فیزیکی | مبلغ بهای تمام شده (میلیون ریال) | برآورد هزینه های تکمیل پروژه (میلیون ریال) | مبلغ بهای تمام شده برآوردی (میلیون ریال)
اداری خدامی | تهران | اداری | 51 | متر مربع | 6,004 | 90 | 1,172,525 | 47,725 | 1,220,250 | 0 | 0 | 90 | 1,172,525 | 47,725 | 1,220,250
بنفشه 2 | فاز 4 اندیشه | مسکونی | 100 | متر مربع | 17,974 | 48 | 373,435 | 351,646 | 725,081 | 0 | 8,508 | 43 | 404,541 | 425,963 | 830,504
پروژه مرکز شهر زون A | شهر اندیشه | مسکونی | 79 | متر مربع | 34,944 | 34 | 630,191 | 1,241,628 | 1,871,819 | 0 | 25,978 | 26 | 678,311 | 1,883,930 | 2,562,241
پروژه مرکز شهر زون B | شهر اندیشه | مسکونی | 79 | متر مربع | 13,303 | 7 | 52,945 | 742,620 | 795,565 | 0 | 0 | 3 | 55,270 | 1,726,565 | 1,781,835
پروژه مرکز شهر زون C | شهر اندیشه | مسکونی | 79 | متر مربع | 15,303 | 29 | 257,279 | 642,710 | 899,989 | 0 | 0 | 24 | 276,697 | 862,189 | 1,138,886
پروژه مرکز شهر زون D | شهر اندیشه | مسکونی | 79 | متر مربع | 8,920 | 38 | 184,687 | 310,519 | 495,206 | 0 | 0 | 31 | 205,072 | 453,644 | 658,716
پروژه مرکز شهر زون E | شهر اندیشه | مسکونی / تجاری | 79 | متر مربع | 5,208 | 23 | 60,739 | 207,299 | 268,038 | 0 | 0 | 18 | 65,781 | 301,960 | 367,741
پروژه مرکز شهر زون F | شهر اندیشه | مسکونی / تجاری | 79 | متر مربع | 5,173 | 17 | 43,648 | 222,563 | 266,211 | 0 | 0 | 12 | 48,980 | 369,565 | 418,545
پروژه مرکز شهر زون G | شهر اندیشه | مسکونی / تجاری | 79 | متر مربع | 6,051 | 10 | 30,717 | 280,719 | 311,436 | 0 | 0 | 7 | 32,624 | 404,953 | 437,577
پروژه مرکز شهر زون H | شهر اندیشه | مسکونی / تجاری | 79 | متر مربع | 0 | 10 | 31,888 | 302,754 | 334,642 | 0 | 0 | 7 | 34,197 | 430,755 | 464,952
صندوق زمین و ساختمان نگین شهرری | شهرری |  | 0 | متر مربع | 5,310 | 69 | 515,811 | 226,789 | 742,600 | 0 | 7,862 | 74 | 551,438 | 191,162 | 742,600
جمع | [6 empty] | 3,353,865 | 4,576,972 | 7,930,837 | 0 | 42,348 |  | 3,525,436 | 7,098,411 | 10,623,847
کادر توضیحی مربوط به اطلاعات دوره 1 ماهه منتهی به 1399/11/30
با توجه به تغییر برآوردهای پروژه ها ، درصد پیشرفت پروژه ها به شرح فوق تعدیل گردید.
کادر توضیحی مربوط اطلاعات تجمعی از ابتدای سال تا پایان مورخ 1399/11/30