## Sheet1
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
نام پروژه | محل پروژه | کاربری | واحد | ماه 1399/11/30 | از ابتدای سال مالی تا پایان ماه 1399/11/30
فروش در ماه جاری | تاثیرات پیشرفت واحدهای فروش رفته در ماههای قبل
بهای تمام شده (میلیون ریال) | متراژ فروش | نرخ فروش (میلیون ریال) | مبلغ فروش (میلیون ریال) | بهای تمام شده شناسایی شده (میلیون ریال) | درآمد شناسایی شده (میلیون ریال) | بهای تمام شده (میلیون ریال) | متراژ فروش | نرخ فروش (میلیون ریال) | مبلغ فروش (میلیون ریال)
پروژه نیکان(مدرسه خان) | شیراز | تجاری اقامتی | متر مربع | 0 | 0 | 0 | 0 | 74,727 | 138,943 | 74,727 | 442 | 231,000,000 | 138,943
شارستان (بازارمبل) | شیراز | تجاری | متر مربع | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11,019 | 0 | 0 | 0 | 11,019
52 واحدی آسمان صدرا | شهر صدرا | مسکونی | متر مربع | 0 | 0 | 0 | 0 | 39,444 | 65,960 | 39,444 | 710 | 92,901,408 | 65,960
جمع |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 114,171 | 215,922 | 114,171 | 1,152 | 323,901,408 | 215,922
نام پروژه | محل پروژه | کاربری | درصد مالکیت | واحد | زیر بنای مفید | وضعیت در پایان ماه گذشته | پروژه های فروش رفته در طی ماه | وضعیت در پایان ماه
درصد پیشرفت فیزیکی | مبلغ بهای تمام شده (میلیون ریال) | برآورد هزینه های تکمیل پروژه (میلیون ریال) | مبلغ بهای تمام شده برآوردی (میلیون ریال) | متراژ | مبلغ بهای تمام شده (میلیون ریال) | درصد پیشرفت فیزیکی | مبلغ بهای تمام شده (میلیون ریال) | برآورد هزینه های تکمیل پروژه (میلیون ریال) | مبلغ بهای تمام شده برآوردی (میلیون ریال)
پروژه نیکان(مدرسه خان) | شیراز | تجاری اقامتی | 80 | متر مربع | 21,981 | 96 | 1,882,941 | 138,124 | 2,021,065 | 0 | 0 | 96 | 1,882,941 | 138,124 | 2,021,065
52 واحدی آسمان صدرا | شهر صدرا | مسکونی | 100 | متر مربع | 4,905 | 100 | 309,068 | 0 | 309,068 | 0 | 0 | 100 | 309,068 | 0 | 309,068
شارستان (بازارمبل) | شیراز | تجاری | 100 | متر مربع | 14,225 | 100 | 675,471 | 0 | 675,471 | 0 | 0 | 100 | 675,471 | 0 | 675,471
مجتمع آسمان صدرا فاز 4 | شهر صدرا | مسکونی- تجاری | 92 | متر مربع | 28,045 | 1 | 131,031 | 1,873,414 | 2,004,445 | 0 | 0 | 1 | 131,031 | 1,873,414 | 2,004,445
تجاری اداری ملاصدرا( 16 واحد) | شیراز | اداری -تجاری | 100 | متر مربع | 1,225 | 100 | 100,000 | 0 | 100,000 | 0 | 0 | 100 | 100,000 | 0 | 100,000
مجتمع باران | شیراز | تجاری اداری | 60 | متر مربع | 11,267 | 28 | 585,000 | 0 | 585,000 | 0 | 0 | 28 | 585,000 | 0 | 585,000
تجاری محله ای صدرا | شهر صدرا | تجاری اداری | 92 | متر مربع | 2,813 | 1 | 3,182 | 226,818 | 230,000 | 0 | 0 | 1 | 3,182 | 226,818 | 230,000
14 واحد نیکان (خریداری از فرهنگیان) | شیراز | تجاری | 100 | متر مربع | 406 | 100 | 112,667 | 0 | 112,667 | 0 | 0 | 100 | 112,667 | 0 | 112,667
جمع | [6 empty] | 3,799,360 | 2,238,356 | 6,037,716 | 0 | 0 |  | 3,799,360 | 2,238,356 | 6,037,716
کادر توضیحی مربوط به اطلاعات دوره 1 ماهه منتهی به 1399/11/30
کادر توضیحی مربوط اطلاعات تجمعی از ابتدای سال تا پایان مورخ 1399/11/30