## Sheet1
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
نام پروژه | محل پروژه | کاربری | واحد | ماه 1399/11/30 | از ابتدای سال مالی تا پایان ماه 1399/11/30
فروش در ماه جاری | تاثیرات پیشرفت واحدهای فروش رفته در ماههای قبل
بهای تمام شده (میلیون ریال) | متراژ فروش | نرخ فروش (میلیون ریال) | مبلغ فروش (میلیون ریال) | بهای تمام شده شناسایی شده (میلیون ریال) | درآمد شناسایی شده (میلیون ریال) | بهای تمام شده (میلیون ریال) | متراژ فروش | نرخ فروش (میلیون ریال) | مبلغ فروش (میلیون ریال)
کوثر | اراک | تجاری اداری | متر مربع | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 924 | 26 | 114,968,033 | 3,057
مسکونی الوند | اراک | مسکونی | متر مربع | 31,264 | 958 | 115,088,726 | 110,255 | 0 | 0 | 59,003 | 1,831 | 116,767,366 | 213,837
جمع |  |  |  | 31,264 | 958 | 115,088,726 | 110,255 | 0 | 0 | 59,927 | 1,857 | 231,735,399 | 216,894
نام پروژه | محل پروژه | کاربری | درصد مالکیت | واحد | زیر بنای مفید | وضعیت در پایان ماه گذشته | پروژه های فروش رفته در طی ماه | وضعیت در پایان ماه
درصد پیشرفت فیزیکی | مبلغ بهای تمام شده (میلیون ریال) | برآورد هزینه های تکمیل پروژه (میلیون ریال) | مبلغ بهای تمام شده برآوردی (میلیون ریال) | متراژ | مبلغ بهای تمام شده (میلیون ریال) | درصد پیشرفت فیزیکی | مبلغ بهای تمام شده (میلیون ریال) | برآورد هزینه های تکمیل پروژه (میلیون ریال) | مبلغ بهای تمام شده برآوردی (میلیون ریال)
مسکونی الوند | اراک | مسکونی | 100 | متر مربع | 13,036 | 100 | 200,675 | 0 | 200,675 | 958 | 31,264 | 100 | 200,675 | 0 | 200,675
پارکینگ خاتم | اراک | تجاری | 70 | متر مربع | 2,469 | 100 | 75,472 | 0 | 75,472 | 0 | 0 | 100 | 75,472 | 0 | 75,472
کوثر | اراک | تجاری اداری | 69 | متر مربع | 1,936 | 100 | 19,148 | 0 | 19,148 | 0 | 0 | 100 | 19,148 | 0 | 19,148
پهنه فردین پور تجاری مسکونی اداری مشارکت با شهرداری | اراک | مسکونی تجاری | 52 | متر مربع | 7,417 | 47 | 101,335 | 112,462 | 213,797 | 0 | 0 | 50 | 101,335 | 112,462 | 213,797
سرور الهیه | اراک | مسکونی | 100 | متر مربع | 25,811 | 12 | 129,579 | 1,034,037 | 1,163,616 | 0 | 0 | 14 | 129,579 | 1,034,037 | 1,163,616
سپیدار (15 واحدتجاری 212 واحد مسکونی ) | قم | تجاری/مسکونی | 68 | متر مربع | 21,194 | 11 | 129,859 | 1,045,392 | 1,175,251 | 0 | 0 | 11 | 129,859 | 1,045,392 | 1,175,251
شکریه | همدانی | مسکونی | 50 | متر مربع | 6,536 | 2 | 63,585 | 294,325 | 357,910 | 0 | 0 | 2 | 63,585 | 294,325 | 357,910
جمع | [6 empty] | 719,653 | 2,486,216 | 3,205,869 | 958 | 31,264 |  | 719,653 | 2,486,216 | 3,205,869
کادر توضیحی مربوط به اطلاعات دوره 1 ماهه منتهی به 1399/11/30
کادر توضیحی مربوط اطلاعات تجمعی از ابتدای سال تا پایان مورخ 1399/11/30