## Sheet1
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
نام پروژه | محل پروژه | کاربری | واحد | ماه 1399/11/30 | از ابتدای سال مالی تا پایان ماه 1399/11/30
فروش در ماه جاری | تاثیرات پیشرفت واحدهای فروش رفته در ماههای قبل
بهای تمام شده (میلیون ریال) | متراژ فروش | نرخ فروش (میلیون ریال) | مبلغ فروش (میلیون ریال) | بهای تمام شده شناسایی شده (میلیون ریال) | درآمد شناسایی شده (میلیون ریال) | بهای تمام شده (میلیون ریال) | متراژ فروش | نرخ فروش (میلیون ریال) | مبلغ فروش (میلیون ریال)
جمع |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
نام پروژه | محل پروژه | کاربری | درصد مالکیت | واحد | زیر بنای مفید | وضعیت در پایان ماه گذشته | پروژه های فروش رفته در طی ماه | وضعیت در پایان ماه
درصد پیشرفت فیزیکی | مبلغ بهای تمام شده (میلیون ریال) | برآورد هزینه های تکمیل پروژه (میلیون ریال) | مبلغ بهای تمام شده برآوردی (میلیون ریال) | متراژ | مبلغ بهای تمام شده (میلیون ریال) | درصد پیشرفت فیزیکی | مبلغ بهای تمام شده (میلیون ریال) | برآورد هزینه های تکمیل پروژه (میلیون ریال) | مبلغ بهای تمام شده برآوردی (میلیون ریال)
اراضی گلبهار | مشهد | کشاورزی و باغداری | 100 | متر مربع | 586,000 | 100 | 48,815 | 0 | 48,815 | 0 | 0 | 100 | 48,815 | 0 | 48,815
اراضی بهدشت | آمل | مزروعی | 100 | متر مربع | 1,917,743 | 100 | 58,092 | 0 | 58,092 | 0 | 0 | 100 | 58,092 | 0 | 58,092
اراضی پونک | تهران،پونک | باغ | 33 | متر مربع | 5,000 | 100 | 74,100 | 0 | 74,100 | 0 | 0 | 100 | 74,100 | 0 | 74,100
پروژه ملارد | تهران، ملارد | تجاری، اداری و فرهنگی | 100 | متر مربع | 63,180 | 0 | 311,731 | 2,990,269 | 3,302,000 | 0 | 0 | 0 | 311,731 | 2,990,269 | 3,302,000
پروژه گلریز | تهران، مطهری | اداری، تجاری | 55 | متر مربع | 5,712 | 9 | 200,438 | 279,562 | 480,000 | 0 | 0 | 9 | 201,161 | 278,839 | 480,000
پروژه مروارید کن | تهران | مسکونی | 56 | متر مربع | 33,380 | 4 | 108,992 | 2,907,371 | 3,016,363 | 0 | 0 | 4 | 108,992 | 2,907,371 | 3,016,363
جمع | [6 empty] | 802,168 | 6,177,202 | 6,979,370 | 0 | 0 |  | 802,891 | 6,176,479 | 6,979,370
کادر توضیحی مربوط به اطلاعات دوره 1 ماهه منتهی به 1399/11/30
کادر توضیحی مربوط اطلاعات تجمعی از ابتدای سال تا پایان مورخ 1399/11/30
1- شرکت قصد مشارکت در ساخت اراضی خود را در آینده دارد. 2- پروژه گلریز از طریق مشارکت در ساخت درحال انجام می باشد که براساس قرارداد فی مابین ازمبلغ 480/000 میلیون ریال قرارداد مشارکت ، مبلغ 260/000 میلیون ریال سهم شرکت عمران و توسعه شاهد به عنوان مالک بابت زمین و پروانه ساخت و مبلغ 220/000 میلیون ریال بابت هزینه های ساخت و سهم شریک ( شرکت آروین ردکا ) می باشد. 3- مبلغ بهای تمام شده انجام شده پروژه ملارد شامل بهای تمام شده زمین ملارد و هزینه های آماده سازی بوده و همچنان مذاکره باشهرداری ملارد درخصوص اخذ پروانه ساخت درحال پیگیری می باشد.. 4- پروژه مجتمع مسکونی کن با مشارکت در ساخت درحال انجام می باشد سهم شرکت شاهد به عنوان مالک 44% وسهم شرکت عمران وتوسعه شاهد به عنوان سازنده وشریک 56%می باشد. 5- شرکت تصمیم دارد به منظور ساخت و اجرای پروژه مجتمع مسکونی کن نسبت به اخذ تسهیلات اقدام نماید.