## Sheet1
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
نام پروژه | محل پروژه | کاربری | واحد | ماه 1399/11/30 | از ابتدای سال مالی تا پایان ماه 1399/11/30
فروش در ماه جاری | تاثیرات پیشرفت واحدهای فروش رفته در ماههای قبل
بهای تمام شده (میلیون ریال) | متراژ فروش | نرخ فروش (میلیون ریال) | مبلغ فروش (میلیون ریال) | بهای تمام شده شناسایی شده (میلیون ریال) | درآمد شناسایی شده (میلیون ریال) | بهای تمام شده (میلیون ریال) | متراژ فروش | نرخ فروش (میلیون ریال) | مبلغ فروش (میلیون ریال)
شایسته | مشهد مقدس بلواروحدت،کوچه راد،نبش چهارراه دوم | مسکونی | متر مربع | 0 | 231 | 146,709,956 | 33,890 | 0 | 0 | 0 | 231 | 146,709,956 | 33,890
نادر | مشهد - بلوار وحدت | مسکونی | متر مربع | 0 | 74 | 146,702,702 | 10,856 | 0 | 0 | 0 | 74 | 146,702,702 | 10,856
نگین-مسکونی | مشهد-میدان مادر | مسکونی | متر مربع | 10,784 | 72 | 156,666,666 | 18,149 | 7,183 | 7,433 | 86,707 | 326 | 86,125,766 | 86,866
محیا | مشهد-بلوار وحدت | مسکونی | متر مربع | 4,398 | 72 | 176,750,000 | 6,240 | 4,398 | 6,240 | 11,651 | 111 | 143,873,873 | 16,294
نسیم فاز 2 | مشهد-الهیه | مسکونی | متر مربع | 37,199 | 184 | 128,048,913 | 59,611 | 30,025 | 41,855 | 125,740 | 368 | 107,654,891 | 169,712
بهارستان فاز یک | زاهدان -تقاطع انقلاب و معلم | مسکونی | متر مربع | 2,602 | 79 | 79,000,000 | 6,241 | 0 | 0 | 2,602 | 79 | 79,000,000 | 6,241
بهارستان فاز دو | زاهدان-تقاطع خیابان انقلاب و معلم | مسکونی | متر مربع | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50,593 | 825 | 78,641,212 | 77,210
جمع |  |  |  | 54,983 | 712 | 833,878,237 | 134,987 | 41,606 | 55,528 | 277,293 | 2,014 | 788,708,400 | 401,069
نام پروژه | محل پروژه | کاربری | درصد مالکیت | واحد | زیر بنای مفید | وضعیت در پایان ماه گذشته | پروژه های فروش رفته در طی ماه | وضعیت در پایان ماه
درصد پیشرفت فیزیکی | مبلغ بهای تمام شده (میلیون ریال) | برآورد هزینه های تکمیل پروژه (میلیون ریال) | مبلغ بهای تمام شده برآوردی (میلیون ریال) | متراژ | مبلغ بهای تمام شده (میلیون ریال) | درصد پیشرفت فیزیکی | مبلغ بهای تمام شده (میلیون ریال) | برآورد هزینه های تکمیل پروژه (میلیون ریال) | مبلغ بهای تمام شده برآوردی (میلیون ریال)
پروژه نارنج | مشهد-بلوار وحدت | مسکونی | 100 | متر مربع | 3,000 | 8 | 49,124 | 346,163 | 395,287 | 0 | 0 | 8 | 49,711 | 345,576 | 395,287
پروژه مشارکتی لاله | مشهد-بلوار وحدت | مسکونی | 67 | متر مربع | 6,325 | 5 | 35,250 | 767,495 | 802,745 | 0 | 0 | 5 | 36,966 | 765,779 | 802,745
پروژه مشارکتی خلیل | مشهد-بلوار وحدت | مسکونی | 68 | متر مربع | 6,017 | 2 | 7,796 | 736,830 | 744,626 | 0 | 0 | 2 | 7,796 | 736,830 | 744,626
نگین-مسکونی | مشهد-میدان مادر | مسکونی | 100 | متر مربع | 12,947 | 93 | 593,902 | 32,908 | 626,810 | 72 | 10,784 | 95 | 608,978 | 17,832 | 626,810
بهارستان فاز یک | زاهدان -تقاطع انقلاب و معلم | مسکونی | 100 | متر مربع | 10,204 | 100 | 330,607 | 0 | 330,607 | 79 | 2,602 | 100 | 330,607 | 0 | 330,607
محیا | مشهد-بلوار وحدت | مسکونی | 50 | متر مربع | 3,366 | 38 | 75,432 | 80,895 | 156,327 | 72 | 4,398 | 44 | 83,933 | 72,394 | 156,327
نسیم فاز 2 | مشهد-الهیه | مسکونی | 100 | متر مربع | 17,328 | 70 | 604,721 | 199,586 | 804,307 | 184 | 37,199 | 75 | 638,541 | 165,766 | 804,307
بهارستان فاز دو | زاهدان-تقاطع خیابان انقلاب و معلم | مسکونی | 100 | متر مربع | 13,028 | 36 | 252,394 | 369,791 | 622,185 | 0 | 0 | 39 | 273,210 | 348,975 | 622,185
سعادت | مشهد - خیابان صاحب الزمان (عج) | مسکونی/تجاری | 0 | متر مربع | 4,203 | 100 | 22,860 | 0 | 22,860 | 0 | 0 | 100 | 22,860 | 0 | 22,860
تجاری امید-سهم شرکت | مشهد خیابان شیرازی | تجاری | 100 | متر مربع | 1,148 | 100 | 110,810 | 0 | 110,810 | 0 | 0 | 100 | 110,810 | 0 | 110,810
یاس فاز 3 | زاهدان بلوار معلم | مسکونی | 0 | متر مربع | 21,270 | 100 | 16,338 | 0 | 16,338 | 0 | 0 | 100 | 16,338 | 0 | 16,338
تجاری امید-مشارکتی | مشهد خیابان شیرازی | تجاری | 34 | متر مربع | 408 | 100 | 4,247 | 0 | 4,247 | 0 | 0 | 100 | 4,247 | 0 | 4,247
امید مالکیت زمانی | مشهد خیابان شیرازی | اقامتی | 34 | متر مربع | 291 | 100 | 10,059 | 0 | 10,059 | 0 | 0 | 100 | 10,059 | 0 | 10,059
غدیر | مشهد مقدس بلوار شریعتی | مسکونی/تجاری | 100 | متر مربع | 2,549 | 100 | 1,998 | 0 | 1,998 | 0 | 0 | 100 | 1,998 | 0 | 1,998
یاس زاهدان فاز 1 | زاهدان |  | 100 | متر مربع | 226 | 100 | 829 | 0 | 829 | 0 | 0 | 100 | 829 | 0 | 829
کوهسنگی-پارکینگ | مشهد خیابان کوهسنگی | پارکینگ | 100 | متر مربع | 108 | 100 | 905 | 0 | 905 | 0 | 0 | 100 | 905 | 0 | 905
امید تجاری-موجودی کالا | مشهد خیابان شیرازی | تجاری | 100 | متر مربع | 106 | 100 | 18,343 | 0 | 18,343 | 0 | 0 | 100 | 18,343 | 0 | 18,343
بام چالوس | چالوس |  | 0 | متر مربع | 0 | 100 | 6,600 | 0 | 6,600 | 0 | 0 | 100 | 6,600 | 0 | 6,600
مجموعه بلوار سجاد | مشهد-بلوار سجاد | مسکونی | 100 | متر مربع | 1,999 | 100 | 150,023 | 0 | 150,023 | 0 | 0 | 100 | 150,023 | 0 | 150,023
شایسته | مشهد مقدس بلواروحدت،کوچه راد،نبش چهارراه دوم | مسکونی | 0 | متر مربع | 10,880 | 100 | 0 | 0 | 0 | 231 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
نادر | مشهد - بلوار وحدت | مسکونی | 0 | متر مربع | 8,597 | 100 | 0 | 0 | 0 | 74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
جمع | [6 empty] | 2,292,238 | 2,533,668 | 4,825,906 | 712 | 54,983 |  | 2,372,754 | 2,453,152 | 4,825,906
کادر توضیحی مربوط به اطلاعات دوره 1 ماهه منتهی به 1399/11/30
پروژه های نادر و شایسته به صورت مشارکتی در سال های مالی 1389 لغایت 1393 ساخته شده است به دلیل اختلاف با شریک و زمان بر شدن صدور اسناد قطعی پروژه های مذکور ، سهم الشرکه نهایی شرکت مشخص نشده بود . با مشخص شدن سهم الشرکه نهایی شرکت مبلغ فروش سهم الشرکه به عنوان درامد دوره جاری منظور شده است
کادر توضیحی مربوط اطلاعات تجمعی از ابتدای سال تا پایان مورخ 1399/11/30