## Sheet1
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
نام پروژه | محل پروژه | کاربری | واحد | ماه 1399/11/30 | از ابتدای سال مالی تا پایان ماه 1399/11/30
فروش در ماه جاری | تاثیرات پیشرفت واحدهای فروش رفته در ماههای قبل
بهای تمام شده (میلیون ریال) | متراژ فروش | نرخ فروش (میلیون ریال) | مبلغ فروش (میلیون ریال) | بهای تمام شده شناسایی شده (میلیون ریال) | درآمد شناسایی شده (میلیون ریال) | بهای تمام شده (میلیون ریال) | متراژ فروش | نرخ فروش (میلیون ریال) | مبلغ فروش (میلیون ریال)
پروژه فرشته یزد 2 | یزد | مسکونی | متر مربع | 0 | 0 | 0 | 0 | 8,584 | 9,571 | 11,445 | 0 | 0 | 12,761
پروزه گل نرگس | اصفهان | مسکونی | متر مربع | 14,049 | 133 | 330,000,000 | 22,965 | 7,309 | 7,880 | 105,418 | 2,652 | 169,768,433 | 121,538
پروژه باغ جنت | اصفهان | مسکونی | متر مربع | 11,286 | 144 | 521,379,310 | 22,725 | 4,750 | 6,811 | 56,454 | 1,247 | 333,636,655 | 87,390
جمع |  |  |  | 25,335 | 277 | 851,379,310 | 45,690 | 20,643 | 24,262 | 173,317 | 3,899 | 503,405,088 | 221,689
نام پروژه | محل پروژه | کاربری | درصد مالکیت | واحد | زیر بنای مفید | وضعیت در پایان ماه گذشته | پروژه های فروش رفته در طی ماه | وضعیت در پایان ماه
درصد پیشرفت فیزیکی | مبلغ بهای تمام شده (میلیون ریال) | برآورد هزینه های تکمیل پروژه (میلیون ریال) | مبلغ بهای تمام شده برآوردی (میلیون ریال) | متراژ | مبلغ بهای تمام شده (میلیون ریال) | درصد پیشرفت فیزیکی | مبلغ بهای تمام شده (میلیون ریال) | برآورد هزینه های تکمیل پروژه (میلیون ریال) | مبلغ بهای تمام شده برآوردی (میلیون ریال)
پروژه باغ جنت | اصفهان | مسکونی | 63 | متر مربع | 5,993 | 19 | 156,412 | 1,135,258 | 1,291,670 | 144 | 0 | 21 | 163,677 | 1,127,993 | 1,291,670
تجاری اداری چهارباغ بالا | اصفهان | تجاری اداری | 29 | متر مربع | 1,958 | 95 | 706,407 | 164,689 | 871,096 | 0 | 0 | 95 | 707,011 | 164,085 | 871,096
پروزه گل نرگس | اصفهان | مسکونی | 59 | متر مربع | 6,395 | 25 | 92,209 | 849,463 | 941,672 | 133 | 0 | 27 | 88,474 | 853,198 | 941,672
پروژه فرشته یزد 2 | یزد | مسکونی | 60 | متر مربع | 1,050 | 95 | 131,911 | 11,157 | 143,068 | 0 | 0 | 95 | 133,642 | 9,426 | 143,068
جمع | [6 empty] | 1,086,939 | 2,160,567 | 3,247,506 | 277 | 0 |  | 1,092,804 | 2,154,702 | 3,247,506
کادر توضیحی مربوط به اطلاعات دوره 1 ماهه منتهی به 1399/11/30
کادر توضیحی مربوط اطلاعات تجمعی از ابتدای سال تا پایان مورخ 1399/11/30