## Sheet1
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
پروژه های واگذار شده :
نام پروژه | محل پروژه | کاربری | واحد | دی 1399 | از ابتدای سال مالی تا پایان دی ماه 1399
فروش در ماه جاری | تاثیرات پیشرفت واحدهای فروش رفته در ماههای قبل
بهای تمام شده (میلیون ریال) | متراژ فروش | نرخ فروش (ریال) | مبلغ فروش (میلیون ریال) | بهای تمام شده شناسایی شده (میلیون ریال) | درآمد شناسایی شده (میلیون ریال) | بهای تمام شده (میلیون ریال) | متراژ فروش | نرخ فروش (ریال) | مبلغ فروش (میلیون ریال)
برزیل | تهران | اداری / تجاری | مترمربع | 2,276 | 26 | 70,692,308 | 1,838 | 0 | 0 | 2,276 | 26 | 70,692,308 | 1,838
البرز | تهران | اداری | مترمربع | 176 | 4 | 350,000,000 | 1,400 | 0 | 0 | 176 | 4 | 350,000,000 | 1,400
قزاقی | تهران | مسکونی | مترمربع | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
پیوند و ستاک | تهران | مسکونی اداری تجاری | مترمربع | 327 | 84 | 30,107,143 | 2,529 | 0 | 0 | 327 | 84 | 30,107,143 | 2,529
شهریار | شهریار | مسکونی | مترمربع | 3,854 | 141 | 16,028,369 | 2,260 | 0 | 0 | 3,854 | 141 | 16,028,369 | 2,260
مجیدیه شمالی | تهران | زمین | مترمربع | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
پانزده خرداد | اردبیل | تجاری - اداری | مترمربع | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
اسلامشهر | اسلامشهر | مسکونی | مترمربع | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
زمین صومعه سرا | صومعه سرا | زمین | مترمربع | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
جمع |  |  |  | 6,633 | 255 | 466,827,820 | 8,027 | 0 | 0 | 6,633 | 255 | 466,827,820 | 8,027
آمار وضعیت تکمیل پروژه ها :
نام پروژه | محل پروژه | کاربری | درصد مالکیت | واحد | زیربنای مفید | وضعیت در پایان ماه گذشته | پروژه های فروش رفته در طی ماه | وضعیت در پایان ماه
درصد پیشرفت فیزیکی | مبلغ بهای تمام شده (میلیون ریال) | برآورد هزینه های تکمیل پروژه (میلیون ریال) | مبلغ بهای تمام شده برآوردی (میلیون ریال) | متراژ | مبلغ بهای تمام شده (میلیون ریال) | درصد پیشرفت فیزیکی | مبلغ بهای تمام شده (میلیون ریال) | برآورد هزینه های تکمیل پروژه (میلیون ریال) | مبلغ بهای تمام شده برآوردی (میلیون ریال)
برزیل | تهران | اداری / تجاری | 0 | مترمربع | 3,073 | 94 | 9,926 | 0 | 9,926 | 26 | 2,276 | 95 | 16,857 | 0 | 16,857
گلدان | تهران | مسکونی | 60 | مترمربع | 3,035 | 78 | 39,085 | 0 | 39,085 | 0 | 0 | 81 | 39,085 | 0 | 39,085
البرز | تهران | اداری | 0 | مترمربع | 2,100 | 99 | 4,123 | 0 | 4,123 | 4 | 176 | 99 | 5,184 | 0 | 5,184
لادن | تهران | مسکونی | 0 | مترمربع | 6,083 | 76 | 77,920 | 0 | 77,920 | 0 | 0 | 79 | 77,920 | 0 | 77,920
قزاقی | تهران | مسکونی | 30 | مترمربع | 791 | 99 | 1,349 | 0 | 1,349 | 0 | 0 | 99 | 1,349 | 0 | 1,349
ساحل 13 | محمودآباد | مسکونی | 22 | مترمربع | 5,575 | 31 | 43,260 | 0 | 43,260 | 0 | 0 | 31 | 43,277 | 0 | 43,277
پیوند و ستاک | تهران | مسکونی اداری تجاری | 44 | مترمربع | 33,508 | 83 | 13,163 | 0 | 13,163 | 84 | 327 | 84 | 13,173 | 0 | 13,173
درخشان | تهران | مسکونی تجاری | 53 | مترمربع | 934 | 42 | 37,448 | 0 | 37,448 | 0 | 0 | 44 | 37,448 | 0 | 37,448
وطن | تهران | مسکونی | 0 | مترمربع | 769 | 49 | 7,906 | 0 | 7,906 | 0 | 0 | 56 | 7,906 | 0 | 7,906
ستاری | تهران | مسکونی | 62 | مترمربع | 782 | 56 | 67,968 | 0 | 67,968 | 0 | 0 | 71 | 67,968 | 0 | 67,968
کاشانک | تهران | مسکونی | 0 | مترمربع | 2,532 | 31 | 6,538 | 0 | 6,538 | 0 | 0 | 33 | 6,807 | 0 | 6,807
تیر | تهران | مسکونی | 60 | مترمربع | 2,937 | 32 | 204,549 | 0 | 204,549 | 0 | 0 | 32 | 204,549 | 0 | 204,549
اینانلو | تهران | مسکونی | 0 | مترمربع | 2,121 | 28 | 134,627 | 0 | 134,627 | 0 | 0 | 32 | 134,627 | 0 | 134,627
گلچین | تهران | مسکونی | 0 | مترمربع | 3,808 | 44 | 200,584 | 0 | 200,584 | 0 | 0 | 45 | 200,587 | 0 | 200,587
آجودانیه | تهران | مسکونی | 0 | مترمربع | 3,881 | 2 | 286,061 | 0 | 286,061 | 0 | 0 | 7 | 286,061 | 0 | 286,061
موج | محمودآباد | مسکونی تجاری | 0 | مترمربع | 20,750 | 13 | 91,744 | 0 | 91,744 | 0 | 0 | 13 | 91,841 | 0 | 91,841
شهریار | شهریار | مسکونی | 23 | مترمربع | 1,790 | 68 | 9,660 | 0 | 9,660 | 141 | 3,854 | 75 | 5,806 | 0 | 5,806
گلسار | رشت | تجاری | 28 | مترمربع | 5,205 | 15 | 65,773 | 0 | 65,773 | 0 | 0 | 15 | 65,222 | 0 | 65,222
شاهین شمالی | تهران | مسکونی | 40 | مترمربع | 15,356 | 19 | 302,755 | 0 | 302,755 | 0 | 0 | 19 | 302,755 | 0 | 302,755
مجیدیه شمالی | تهران | مسکونی | 52 | مترمربع | 15,656 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
اسلامشهر | اسلامشهر | مسکونی | 0 | مترمربع | 1,431 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
زمین صومعه سرا | صومعه سرا | زمین | 100 | مترمربع | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
پانزده خرداد | اردبیل | تجاری - اداری | 54 | مترمربع | 1,962 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
جمع | [6 empty] | 1,604,439 | 0 | 1,604,439 | 255 | 6,633 |  | 1,608,422 | 0 | 1,608,422