## Sheet1
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
پروژه های واگذار شده :
نام پروژه | محل پروژه | کاربری | واحد | بهمن 1399 | از ابتدای سال مالی تا پایان بهمن ماه 1399
فروش در ماه جاری | تاثیرات پیشرفت واحدهای فروش رفته در ماههای قبل
بهای تمام شده (میلیون ریال) | متراژ فروش | نرخ فروش (ریال) | مبلغ فروش (میلیون ریال) | بهای تمام شده شناسایی شده (میلیون ریال) | درآمد شناسایی شده (میلیون ریال) | بهای تمام شده (میلیون ریال) | متراژ فروش | نرخ فروش (ریال) | مبلغ فروش (میلیون ریال)
برزیل | تهران | اداری / تجاری | مترمربع | 11,553 | 57 | 70,122,807 | 3,997 | 2,276 | 1,838 | 13,829 | 83 | 70,301,205 | 5,835
البرز | تهران | اداری | مترمربع | 0 | 0 | 0 | 0 | 176 | 1,400 | 176 | 4 | 350,000,000 | 1,400
قزاقی | تهران | مسکونی | مترمربع | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
پیوند و ستاک | تهران | مسکونی اداری تجاری | مترمربع | 1,196 | 211 | 45,066,351 | 9,509 | 327 | 2,529 | 1,523 | 295 | 40,806,780 | 12,038
شهریار | شهریار | مسکونی | مترمربع | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,854 | 2,260 | 3,854 | 141 | 16,028,369 | 2,260
مجیدیه شمالی | تهران | زمین | مترمربع | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
پانزده خرداد | اردبیل | تجاری - اداری | مترمربع | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
اسلامشهر | اسلامشهر | مسکونی | مترمربع | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
زمین صومعه سرا | صومعه سرا | زمین | مترمربع | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
جمع |  |  |  | 12,749 | 268 | 115,189,158 | 13,506 | 6,633 | 8,027 | 19,382 | 523 | 477,136,354 | 21,533
آمار وضعیت تکمیل پروژه ها :
نام پروژه | محل پروژه | کاربری | درصد مالکیت | واحد | زیربنای مفید | وضعیت در پایان ماه گذشته | پروژه های فروش رفته در طی ماه | وضعیت در پایان ماه
درصد پیشرفت فیزیکی | مبلغ بهای تمام شده (میلیون ریال) | برآورد هزینه های تکمیل پروژه (میلیون ریال) | مبلغ بهای تمام شده برآوردی (میلیون ریال) | متراژ | مبلغ بهای تمام شده (میلیون ریال) | درصد پیشرفت فیزیکی | مبلغ بهای تمام شده (میلیون ریال) | برآورد هزینه های تکمیل پروژه (میلیون ریال) | مبلغ بهای تمام شده برآوردی (میلیون ریال)
برزیل | تهران | اداری / تجاری | 0 | مترمربع | 3,073 | 95 | 16,857 | 0 | 16,857 | 57 | 11,553 | 97 | 8,553 | 0 | 8,553
گلدان | تهران | مسکونی | 60 | مترمربع | 3,035 | 81 | 39,085 | 0 | 39,085 | 0 | 0 | 83 | 37,112 | 0 | 37,112
البرز | تهران | اداری | 0 | مترمربع | 2,100 | 99 | 5,184 | 0 | 5,184 | 0 | 0 | 99 | 2,738 | 0 | 2,738
لادن | تهران | مسکونی | 0 | مترمربع | 6,083 | 79 | 77,920 | 0 | 77,920 | 0 | 0 | 81 | 74,647 | 0 | 74,647
قزاقی | تهران | مسکونی | 30 | مترمربع | 791 | 99 | 1,349 | 0 | 1,349 | 0 | 0 | 99 | 1,317 | 0 | 1,317
ساحل 13 | محمودآباد | مسکونی | 22 | مترمربع | 5,575 | 31 | 43,277 | 0 | 43,277 | 0 | 0 | 31 | 41,916 | 0 | 41,916
پیوند و ستاک | تهران | مسکونی اداری تجاری | 44 | مترمربع | 33,508 | 84 | 13,173 | 0 | 13,173 | 211 | 1,196 | 84 | 8,241 | 0 | 8,241
درخشان | تهران | مسکونی تجاری | 53 | مترمربع | 934 | 44 | 37,448 | 0 | 37,448 | 0 | 0 | 46 | 35,348 | 0 | 35,348
وطن | تهران | مسکونی | 0 | مترمربع | 769 | 56 | 7,906 | 0 | 7,906 | 0 | 0 | 61 | 50,607 | 0 | 50,607
ستاری | تهران | مسکونی | 62 | مترمربع | 782 | 71 | 67,968 | 0 | 67,968 | 0 | 0 | 82 | 64,806 | 0 | 64,806
کاشانک | تهران | مسکونی | 0 | مترمربع | 2,532 | 33 | 6,807 | 0 | 6,807 | 0 | 0 | 35 | 204,903 | 0 | 204,903
تیر | تهران | مسکونی | 60 | مترمربع | 2,937 | 32 | 204,549 | 0 | 204,549 | 0 | 0 | 33 | 203,171 | 0 | 203,171
اینانلو | تهران | مسکونی | 0 | مترمربع | 2,121 | 32 | 134,627 | 0 | 134,627 | 0 | 0 | 36 | 132,669 | 0 | 132,669
گلچین | تهران | مسکونی | 0 | مترمربع | 3,808 | 45 | 200,587 | 0 | 200,587 | 0 | 0 | 46 | 197,884 | 0 | 197,884
آجودانیه | تهران | مسکونی | 0 | مترمربع | 3,881 | 7 | 286,061 | 0 | 286,061 | 0 | 0 | 9 | 283,358 | 0 | 283,358
موج | محمودآباد | مسکونی تجاری | 0 | مترمربع | 20,750 | 13 | 91,841 | 0 | 91,841 | 0 | 0 | 13 | 88,695 | 0 | 88,695
شهریار | شهریار | مسکونی | 23 | مترمربع | 1,790 | 75 | 5,806 | 0 | 5,806 | 0 | 0 | 75 | 4,157 | 0 | 4,157
گلسار | رشت | تجاری | 28 | مترمربع | 5,205 | 15 | 65,222 | 0 | 65,222 | 0 | 0 | 15 | 65,416 | 0 | 65,416
شاهین شمالی | تهران | مسکونی | 40 | مترمربع | 15,356 | 19 | 302,755 | 0 | 302,755 | 0 | 0 | 19 | 302,295 | 0 | 302,295
مجیدیه شمالی | تهران | مسکونی | 52 | مترمربع | 15,656 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
اسلامشهر | اسلامشهر | مسکونی | 0 | مترمربع | 1,431 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
زمین صومعه سرا | صومعه سرا | زمین | 100 | مترمربع | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
پانزده خرداد | اردبیل | تجاری - اداری | 54 | مترمربع | 1,962 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
جمع | [6 empty] | 1,608,422 | 0 | 1,608,422 | 268 | 12,749 |  | 1,807,833 | 0 | 1,807,833