## Sheet1
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
نام پروژه | محل پروژه | کاربری | واحد | ماه 1399/12/30 | از ابتدای سال مالی تا پایان ماه 1399/12/30
فروش در ماه جاری | تاثیرات پیشرفت واحدهای فروش رفته در ماههای قبل
بهای تمام شده (میلیون ریال) | متراژ فروش | نرخ فروش (میلیون ریال) | مبلغ فروش (میلیون ریال) | بهای تمام شده شناسایی شده (میلیون ریال) | درآمد شناسایی شده (میلیون ریال) | بهای تمام شده (میلیون ریال) | متراژ فروش | نرخ فروش (میلیون ریال) | مبلغ فروش (میلیون ریال)
افرا رشدیه | تبریز | مسکونی | متر مربع | 5,166 | 142 | 211,795,775 | 30,075 | 0 | 0 | 5,166 | 142 | 211,795,775 | 30,075
مسکونی نرگس رشدیه | تبریز |  | متر مربع | 7,214 | 168 | 30,841,560 | 5,181 | 0 | 0 | 7,214 | 168 | 30,841,560 | 5,181
مسکونی ارغوان رشدیه | تبریز | مسکونی | متر مربع | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32,325 | 1,401 | 225,519,474 | 150,956
جمع |  |  |  | 12,380 | 310 | 242,637,335 | 35,256 | 0 | 0 | 44,705 | 1,711 | 468,156,809 | 186,212
نام پروژه | محل پروژه | کاربری | درصد مالکیت | واحد | زیر بنای مفید | وضعیت در پایان ماه گذشته | پروژه های فروش رفته در طی ماه | وضعیت در پایان ماه
درصد پیشرفت فیزیکی | مبلغ بهای تمام شده (میلیون ریال) | برآورد هزینه های تکمیل پروژه (میلیون ریال) | مبلغ بهای تمام شده برآوردی (میلیون ریال) | متراژ | مبلغ بهای تمام شده (میلیون ریال) | درصد پیشرفت فیزیکی | مبلغ بهای تمام شده (میلیون ریال) | برآورد هزینه های تکمیل پروژه (میلیون ریال) | مبلغ بهای تمام شده برآوردی (میلیون ریال)
مسکونی ارغوان رشدیه | تبریز | مسکونی | 100 | متر مربع | 14,572 | 40 | 211,000 | 739,595 | 950,595 | 0 | 0 | 40 | 211,000 | 739,595 | 950,595
الماس خاوران | تبریز | مسکونی | 100 | متر مربع | 15,700 | 100 | 393,525 | 0 | 393,525 | 0 | 0 | 100 | 393,525 | 0 | 393,525
پزشکان زنجان | زنجان | اداری و تجاری | 100 | متر مربع | 3,761 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
پروژه مسکونی مامور سرا | تبریز | مسکونی | 100 | متر مربع | 0 | 42 | 74,100 | 102,330 | 176,430 | 0 | 0 | 42 | 74,100 | 102,330 | 176,430
افرا رشدیه | تبریز | مسکونی | 27 | متر مربع | 1,510 | 100 | 0 | 0 | 0 | 142 | 5,166 | 0 | 0 | 0 | 0
مسکونی نرگس رشدیه | تبریز |  | 0 | متر مربع | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 168 | 7,214 | 0 | 0 | 0 | 0
جمع | [6 empty] | 678,625 | 841,925 | 1,520,550 | 310 | 12,380 |  | 678,625 | 841,925 | 1,520,550
کادر توضیحی مربوط به اطلاعات دوره 1 ماهه منتهی به 1399/12/30
کادر توضیحی مربوط اطلاعات تجمعی از ابتدای سال تا پایان مورخ 1399/12/30