## Sheet1
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
نام پروژه | محل پروژه | کاربری | واحد | ماه 1399/12/30 | از ابتدای سال مالی تا پایان ماه 1399/12/30
فروش در ماه جاری | تاثیرات پیشرفت واحدهای فروش رفته در ماههای قبل
بهای تمام شده (میلیون ریال) | متراژ فروش | نرخ فروش (میلیون ریال) | مبلغ فروش (میلیون ریال) | بهای تمام شده شناسایی شده (میلیون ریال) | درآمد شناسایی شده (میلیون ریال) | بهای تمام شده (میلیون ریال) | متراژ فروش | نرخ فروش (میلیون ریال) | مبلغ فروش (میلیون ریال)
پروژه فرشته یزد 2 | یزد | مسکونی | متر مربع | 1,431 | 0 | 0 | 1,596 | 11,445 | 12,761 | 12,876 | 0 | 0 | 14,357
پروزه گل نرگس | اصفهان | مسکونی | متر مربع | 22,904 | 354 | 330,103,389 | 42,891 | 105,418 | 121,538 | 128,322 | 3,006 | 188,684,931 | 164,429
پروژه باغ جنت | اصفهان | مسکونی | متر مربع | 24,001 | 376 | 572,269,973 | 57,813 | 56,454 | 87,390 | 80,455 | 1,623 | 388,982,292 | 145,203
جمع |  |  |  | 48,336 | 730 | 902,373,362 | 102,300 | 173,317 | 221,689 | 221,653 | 4,629 | 577,667,223 | 323,989
نام پروژه | محل پروژه | کاربری | درصد مالکیت | واحد | زیر بنای مفید | وضعیت در پایان ماه گذشته | پروژه های فروش رفته در طی ماه | وضعیت در پایان ماه
درصد پیشرفت فیزیکی | مبلغ بهای تمام شده (میلیون ریال) | برآورد هزینه های تکمیل پروژه (میلیون ریال) | مبلغ بهای تمام شده برآوردی (میلیون ریال) | متراژ | مبلغ بهای تمام شده (میلیون ریال) | درصد پیشرفت فیزیکی | مبلغ بهای تمام شده (میلیون ریال) | برآورد هزینه های تکمیل پروژه (میلیون ریال) | مبلغ بهای تمام شده برآوردی (میلیون ریال)
پروژه باغ جنت | اصفهان | مسکونی | 63 | متر مربع | 5,993 | 21 | 163,677 | 1,127,993 | 1,291,670 | 376 | 18,639 | 23 | 180,033 | 1,111,637 | 1,291,670
تجاری اداری چهارباغ بالا | اصفهان | تجاری اداری | 29 | متر مربع | 1,958 | 95 | 707,011 | 164,085 | 871,096 | 0 | 0 | 95 | 722,072 | 149,024 | 871,096
پروزه گل نرگس | اصفهان | مسکونی | 59 | متر مربع | 6,395 | 27 | 88,474 | 853,198 | 941,672 | 354 | 15,116 | 29 | 95,937 | 845,735 | 941,672
پروژه فرشته یزد 2 | یزد | مسکونی | 60 | متر مربع | 1,050 | 95 | 133,642 | 9,426 | 143,068 | 0 | 0 | 96 | 140,584 | 2,484 | 143,068
جمع | [6 empty] | 1,092,804 | 2,154,702 | 3,247,506 | 730 | 33,755 |  | 1,138,626 | 2,108,880 | 3,247,506
کادر توضیحی مربوط به اطلاعات دوره 1 ماهه منتهی به 1399/12/30
کل قرارداد های فروش منعقده بابت پروژه های باغ جنت و موژان در 6 ماهه منتهی به 1399/12/30 به ترتیب بالغ بر 631319 و 566998 میلیون ریال بوده که با توجه به درصد پیشرفت فیزیکی محقق شده ، درآمد موثر شناسایی شده در 6 ماهه مذکور بابت پروژه های باغ جنت و موژان به ترتیب بالغ بر 145203 و 164429 میلیون ریال می باشد .
کادر توضیحی مربوط اطلاعات تجمعی از ابتدای سال تا پایان مورخ 1399/12/30