## Sheet1
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
نام پروژه | محل پروژه | کاربری | واحد | ماه 1399/12/30 | از ابتدای سال مالی تا پایان ماه 1399/12/30
فروش در ماه جاری | تاثیرات پیشرفت واحدهای فروش رفته در ماههای قبل
بهای تمام شده (میلیون ریال) | متراژ فروش | نرخ فروش (میلیون ریال) | مبلغ فروش (میلیون ریال) | بهای تمام شده شناسایی شده (میلیون ریال) | درآمد شناسایی شده (میلیون ریال) | بهای تمام شده (میلیون ریال) | متراژ فروش | نرخ فروش (میلیون ریال) | مبلغ فروش (میلیون ریال)
نگین پردیس | پردیس |  | متر مربع | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ظفر | تهران | مسکونی | متر مربع | 406,814 | 849 | 0 | 545,808 | 0 | 0 | 406,814 | 849 | 0 | 545,808
نوسا کیش | کیش | مسکونی, هتل, ساحلی, نمایشی و ورزشی و تفریحی | متر مربع | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
جمع |  |  |  | 406,814 | 849 | 0 | 545,808 | 0 | 0 | 406,814 | 849 | 0 | 545,808
نام پروژه | محل پروژه | کاربری | درصد مالکیت | واحد | زیر بنای مفید | وضعیت در پایان ماه گذشته | پروژه های فروش رفته در طی ماه | وضعیت در پایان ماه
درصد پیشرفت فیزیکی | مبلغ بهای تمام شده (میلیون ریال) | برآورد هزینه های تکمیل پروژه (میلیون ریال) | مبلغ بهای تمام شده برآوردی (میلیون ریال) | متراژ | مبلغ بهای تمام شده (میلیون ریال) | درصد پیشرفت فیزیکی | مبلغ بهای تمام شده (میلیون ریال) | برآورد هزینه های تکمیل پروژه (میلیون ریال) | مبلغ بهای تمام شده برآوردی (میلیون ریال)
ظفر | تهران | مسکونی | 75 | متر مربع | 22,619 | 92 | 746,532 | 44,854 | 791,386 | 849 | 406,814 | 92 | 746,992 | 464,394 | 1,211,386
نگین پردیس | پردیس | مسکونی | 100 | متر مربع | 50,567 | 90 | 363,696 | 10,685 | 374,381 | 0 | 0 | 90 | 363,715 | 10,666 | 374,381
نوسا کیش | کیش | مسکونی, هتل, ساحلی, نمایشی و ورزشی و تفریحی | 0 | متر مربع | 288,548 | 0 | 574,841 | 50,425,159 | 51,000,000 | 0 | 0 | 0 | 574,841 | 50,425,159 | 51,000,000
جمع | [6 empty] | 1,685,069 | 50,480,698 | 52,165,767 | 849 | 406,814 |  | 1,685,548 | 50,900,219 | 52,585,767
کادر توضیحی مربوط به اطلاعات دوره 1 ماهه منتهی به 1399/12/30
توضیحات تکمیلی در خصوص پروژه های جدول فوق: 1- با توجه به شناسایی ذخیره زیان پروژه مسکونی ظفر جهت متراژ فروش رفته تا پایان اتمام پروژه، در صورت افزایش پیشرفت فیزیکی و رعایت استانداردهای حسابداری و باتوجه به پیش فروش معادل 849.45متر مربع از زیر بنای مفید پروژه به شرکت سرمایه گذاری ساختمان ایران بموجب قرارداد مورخ 1399/12/01 به قیمت کارشناسی و با توجه به میزان مالکیت شرکت از پروژه ظفر حدود 11908/27متر مربع، (برآورد هزینه های تکمیل پروژه مربوط به سهم شرکت و طبق برآورد جدید منعکس شده در صورتهای مالی دوره شش ماه منتهی به 1399/12/30 می باشد). که باتوجه به پیش فروش در سنوات گذشته جمعا 10879/86 متر مربع از کل سهم شرکت مانده متراژ قابل فروش سهم شرکت 1028/41 متر مربع می باشد. ضمن آنکه اداره کل راه و شهرسازی استان تهران از واگذاری 5287/47متر مربع متعلق به خود به شرکت نوسا انصراف داده است. بعلاوه بدلیل عدم رضایت از عملکرد پیمانکار پروژه ظفر نسبت به اعلام ماده 48 شرایط عمومی پیمان و اقدامات حقوقی در جهت تحویل کارگاه پروژه و خسارات وارده عمل گردیده است که مراحل اجرائی را طی می نماید. 2- در خصوص پروژه نگین پردیس کل زیر بنای مفید سهم شرکت از پروژه( به استثناء 10.030/87متر مربع متراژ باقیمانده مربوط به 3 بلوک نیمه تمام در اختیار پیمانکار شرکت آتروپاتن تلاشگر که در مراجع قضائی در حال پیگیری می باشد) در سنوات گذشته پیش فروش و شناسایی درآمد صورت پذیرفته است. ضمن آنکه براساس حکم دادگاه تعداد 8.050.000سهم شرکت سرمایه گذاری ساختمان نوین متعلق به این شرکت جمعاً به مبلغ150.958میلیون ریال در سازمان بورس و اوراق بهادار تهران طی چند مرحله به فروش رسیده و وجوه حاصله به حساب صندوق دادگستری واریز گردیده است. لازم به ذکر است سود ناشی از فروش سهام فوق الذکر به مبلغ 136.294میلیون ریال شناسایی شده است. 3- با عنایت به توافقنامه فیمابین شرکت و سازمان منطقه آزاد کیش در خصوص پروژه مشارکتی چند منظوره کیش و با توجه به برآورد هزینه های اجرای ساخت پروژه ( براساس ارزیابی مجدد بنا به درخواست کارشناسان منتخب) بمبلغ 51.000.000میلیون ریال به دلیل افزایش قیمت مصالح ناشی از افزایش نرخ دلار، مذاکرات و اقدامات از سوی کارشناسان در جهت تعیین قدرالسهم طرفین و انعقاد قرارداد مشارکت در جریان بوده و نهائی نشده است.
کادر توضیحی مربوط اطلاعات تجمعی از ابتدای سال تا پایان مورخ 1399/12/30