## Sheet1
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
نام پروژه | محل پروژه | کاربری | واحد | ماه 1399/12/30 | از ابتدای سال مالی تا پایان ماه 1399/12/30
فروش در ماه جاری | تاثیرات پیشرفت واحدهای فروش رفته در ماههای قبل
بهای تمام شده (میلیون ریال) | متراژ فروش | نرخ فروش (میلیون ریال) | مبلغ فروش (میلیون ریال) | بهای تمام شده شناسایی شده (میلیون ریال) | درآمد شناسایی شده (میلیون ریال) | بهای تمام شده (میلیون ریال) | متراژ فروش | نرخ فروش (میلیون ریال) | مبلغ فروش (میلیون ریال)
صندوق زمین و ساختمان نگین شهرری | شهرری |  | متر مربع | 16,531 | 0 | 0 | 17,983 | 91,853 | 95,418 | 108,384 | 0 | 0 | 113,401
پروژه مرکز شهر زون A | شهر اندیشه | مسکونی | متر مربع | 85,638 | 1,775 | 133,788,313 | 0 | 219,613 | 446,155 | 305,251 | 7,179 | 132,593,676 | 446,155
بنفشه 2 | فاز 4 اندیشه | مسکونی | متر مربع | 110,483 | 0 | 0 | 107,237 | 97,462 | 135,901 | 207,945 | 0 | 0 | 243,138
جمع |  |  |  | 212,652 | 1,775 | 133,788,313 | 125,220 | 408,928 | 677,474 | 621,580 | 7,179 | 132,593,676 | 802,694
نام پروژه | محل پروژه | کاربری | درصد مالکیت | واحد | زیر بنای مفید | وضعیت در پایان ماه گذشته | پروژه های فروش رفته در طی ماه | وضعیت در پایان ماه
درصد پیشرفت فیزیکی | مبلغ بهای تمام شده (میلیون ریال) | برآورد هزینه های تکمیل پروژه (میلیون ریال) | مبلغ بهای تمام شده برآوردی (میلیون ریال) | متراژ | مبلغ بهای تمام شده (میلیون ریال) | درصد پیشرفت فیزیکی | مبلغ بهای تمام شده (میلیون ریال) | برآورد هزینه های تکمیل پروژه (میلیون ریال) | مبلغ بهای تمام شده برآوردی (میلیون ریال)
اداری خدامی | تهران | اداری | 51 | متر مربع | 6,004 | 90 | 1,172,525 | 47,725 | 1,220,250 | 0 | 0 | 90 | 1,172,525 | 47,725 | 1,220,250
بنفشه 2 | فاز 4 اندیشه | مسکونی | 100 | متر مربع | 17,974 | 43 | 404,541 | 425,963 | 830,504 | 0 | 110,483 | 61 | 512,608 | 317,896 | 830,504
پروژه مرکز شهر زون A | شهر اندیشه | مسکونی | 79 | متر مربع | 34,944 | 26 | 678,311 | 1,883,930 | 2,562,241 | 1,775 | 85,638 | 29 | 755,972 | 1,806,269 | 2,562,241
پروژه مرکز شهر زون B | شهر اندیشه | مسکونی | 79 | متر مربع | 13,303 | 3 | 55,270 | 1,726,565 | 1,781,835 | 0 | 0 | 3 | 56,721 | 1,725,114 | 1,781,835
پروژه مرکز شهر زون C | شهر اندیشه | مسکونی | 79 | متر مربع | 15,303 | 24 | 276,697 | 862,189 | 1,138,886 | 0 | 0 | 30 | 343,173 | 795,713 | 1,138,886
پروژه مرکز شهر زون D | شهر اندیشه | مسکونی | 79 | متر مربع | 8,920 | 31 | 205,072 | 453,644 | 658,716 | 0 | 0 | 40 | 262,918 | 395,798 | 658,716
پروژه مرکز شهر زون E | شهر اندیشه | مسکونی / تجاری | 79 | متر مربع | 5,208 | 18 | 65,781 | 301,960 | 367,741 | 0 | 0 | 19 | 68,305 | 299,436 | 367,741
پروژه مرکز شهر زون F | شهر اندیشه | مسکونی / تجاری | 79 | متر مربع | 5,173 | 12 | 48,980 | 369,565 | 418,545 | 0 | 0 | 13 | 52,636 | 365,909 | 418,545
پروژه مرکز شهر زون G | شهر اندیشه | مسکونی / تجاری | 79 | متر مربع | 6,051 | 7 | 32,624 | 404,953 | 437,577 | 0 | 0 | 8 | 35,357 | 402,220 | 437,577
پروژه مرکز شهر زون H | شهر اندیشه | مسکونی / تجاری | 79 | متر مربع | 0 | 7 | 34,197 | 430,755 | 464,952 | 0 | 0 | 7 | 37,210 | 427,742 | 464,952
صندوق زمین و ساختمان نگین شهرری | شهرری |  | 0 | متر مربع | 5,310 | 74 | 551,438 | 191,162 | 742,600 | 0 | 16,531 | 84 | 626,345 | 116,255 | 742,600
جمع | [6 empty] | 3,525,436 | 7,098,411 | 10,623,847 | 1,775 | 212,652 |  | 3,923,770 | 6,700,077 | 10,623,847
کادر توضیحی مربوط به اطلاعات دوره 1 ماهه منتهی به 1399/12/30
کادر توضیحی مربوط اطلاعات تجمعی از ابتدای سال تا پایان مورخ 1399/12/30