## Sheet1
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
پروژه های واگذار شده :
نام پروژه | محل پروژه | کاربری | واحد | مهر 1399 | از ابتدای سال مالی تا پایان مهر ماه 1399
فروش در ماه جاری | تاثیرات پیشرفت واحدهای فروش رفته در ماههای قبل
بهای تمام شده (میلیون ریال) | متراژ فروش | نرخ فروش (ریال) | مبلغ فروش (میلیون ریال) | بهای تمام شده شناسایی شده (میلیون ریال) | درآمد شناسایی شده (میلیون ریال) | بهای تمام شده (میلیون ریال) | متراژ فروش | نرخ فروش (ریال) | مبلغ فروش (میلیون ریال)
برگشت از فروش |  | مثلث | مترمربع | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | (39,457) | 0 | 0 | 0 | 0
بوتیا | کرمان | مسکونی | مترمربع | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,089 | 1,259 | 0 | 0 | 0 | 0
مثلث | شیراز | مسکونی | مترمربع | 0 | 0 | 0 | 0 | 19,665 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
سایه | شیراز | مسکونی | مترمربع | 0 | 0 | 0 | 0 | 16,154 | 13,372 | 0 | 0 | 0 | 0
راین 1 | کرمان | مسکونی | مترمربع | 2,532 | 219 | 75 | 16,492 | 886 | 1,242 | 2,532 | 219 | 75 | 16,492
ستاره فروردین (قطعه 69) | کیش | مسکونی | مترمربع | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,080 | 3,872 | 0 | 0 | 0 | 0
ستاره مهرگان (قطعه 78-79) | کیش | مسکونی | مترمربع | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 619 | 0 | 0 | 0 | 0
جمع |  |  |  | 2,532 | 219 | 75 | 16,492 | 38,974 | (19,093) | 2,532 | 219 | 75 | 16,492
آمار وضعیت تکمیل پروژه ها :
نام پروژه | محل پروژه | کاربری | درصد مالکیت | واحد | زیربنای مفید | وضعیت در پایان ماه گذشته | پروژه های فروش رفته در طی ماه | وضعیت در پایان ماه
درصد پیشرفت فیزیکی | مبلغ بهای تمام شده (میلیون ریال) | برآورد هزینه های تکمیل پروژه (میلیون ریال) | مبلغ بهای تمام شده برآوردی (میلیون ریال) | متراژ | مبلغ بهای تمام شده (میلیون ریال) | درصد پیشرفت فیزیکی | مبلغ بهای تمام شده (میلیون ریال) | برآورد هزینه های تکمیل پروژه (میلیون ریال) | مبلغ بهای تمام شده برآوردی (میلیون ریال)
ستاره مهرگان (قطعه 78-79) | کیش | مسکونی | 30 | مترمربع | 28,230 | 30 | 169,763 | 64,187 | 233,950 | 0 | 0 | 31 | 170,823 | 63,127 | 233,950
ستاره فروردین (قطعه 69) | کیش | مسکونی | 27 | مترمربع | 30,592 | 53 | 246,937 | 16,320 | 263,257 | 0 | 0 | 54 | 247,792 | 15,465 | 263,257
ستاره آبان (قطعه 80) | کیش | مسکونی | 30 | مترمربع | 9,269 | 60 | 45,159 | 67,656 | 112,815 | 0 | 0 | 63 | 45,350 | 67,465 | 112,815
ستاره اسفند 1 (قطعه 84) | کیش | تجاری- اداری | 55 | مترمربع | 3,122 | 22 | 83,456 | 67,073 | 150,529 | 0 | 0 | 22 | 84,014 | 66,515 | 150,529
ستاره اسفند 2 (قطعه 85) | کیش | تجاری- اداری | 55 | مترمربع | 5,064 | 23 | 87,635 | 68,940 | 156,575 | 0 | 0 | 23 | 88,057 | 68,518 | 156,575
ستاره مرداد (قطعه 75) | کیش | مسکونی | 25 | مترمربع | 9,670 | 4 | 42,223 | 110,185 | 152,408 | 0 | 0 | 4 | 42,525 | 109,883 | 152,408
ستاره تیرگان(قطعه 74) | کیش | مسکونی | 100 | مترمربع | 9,653 | 1 | 60,612 | 1,273,638 | 1,334,250 | 0 | 0 | 1 | 64,189 | 1,270,061 | 1,334,250
مثلث | شیراز | مسکونی | 100 | مترمربع | 8,454 | 92 | 524,070 | 217,398 | 741,468 | 0 | 0 | 93 | 573,493 | 167,975 | 741,468
راین 1 | کرمان | مسکونی | 100 | مترمربع | 9,729 | 53 | 134,351 | 180,866 | 315,217 | 219 | 2,532 | 54 | 136,181 | 179,036 | 315,217
بوتیا | کرمان | مسکونی | 100 | مترمربع | 3,933 | 90 | 236,411 | 50,041 | 286,452 | 0 | 0 | 91 | 240,953 | 45,499 | 286,452
وایه | بوشهر | مسکونی | 100 | مترمربع | 6,573 | 2 | 26,153 | 255,134 | 281,287 | 0 | 0 | 5 | 28,732 | 252,555 | 281,287
آژند | کرمان | تجاری- اداری | 100 | مترمربع | 1,119 | 1 | 25,257 | 40,050 | 65,307 | 0 | 0 | 2 | 26,151 | 39,156 | 65,307
سایه | شیراز | مسکونی | 78 | مترمربع | 23,924 | 75 | 619,763 | 184,203 | 803,966 | 0 | 0 | 80 | 636,840 | 167,126 | 803,966
شار صدرا | شیراز- صدرا | مسکونی | 82 | مترمربع | 0 | 1 | 27,089 | 1,759,056 | 1,786,145 | 0 | 0 | 2 | 29,808 | 1,756,337 | 1,786,145
جمع | [6 empty] | 2,328,879 | 4,354,747 | 6,683,626 | 219 | 2,532 |  | 2,414,908 | 4,268,718 | 6,683,626