## Sheet1
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
نام پروژه | محل پروژه | کاربری | واحد | ماه 1400/01/31 | از ابتدای سال مالی تا پایان ماه 1400/01/31
فروش در ماه جاری | تاثیرات پیشرفت واحدهای فروش رفته در ماههای قبل
بهای تمام شده (میلیون ریال) | متراژ فروش | نرخ فروش (میلیون ریال) | مبلغ فروش (میلیون ریال) | بهای تمام شده شناسایی شده (میلیون ریال) | درآمد شناسایی شده (میلیون ریال) | بهای تمام شده (میلیون ریال) | متراژ فروش | نرخ فروش (میلیون ریال) | مبلغ فروش (میلیون ریال)
پارکینگ خاتم | اراک | تجاری | متر مربع | 4,658 | 55 | 220,463,600 | 12,174 | 0 | 0 | 7,273 | 86 | 332,095,027 | 28,516
کوثر | اراک | تجاری اداری | متر مربع | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 924 | 26 | 114,968,033 | 3,057
مسکونی الوند | اراک | مسکونی | متر مربع | 19,115 | 501 | 120,182,991 | 60,160 | 0 | 0 | 116,962 | 3,537 | 118,255,583 | 418,270
بام چالوس باقی مانده بلوک یک مشارکتی | چالوس | مسکونی | متر مربع | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,854 | 128 | 362,755,102 | 46,215
جمع |  |  |  | 23,773 | 556 | 340,646,591 | 72,334 | 0 | 0 | 132,013 | 3,777 | 928,073,745 | 496,058
نام پروژه | محل پروژه | کاربری | درصد مالکیت | واحد | زیر بنای مفید | وضعیت در پایان ماه گذشته | پروژه های فروش رفته در طی ماه | وضعیت در پایان ماه
درصد پیشرفت فیزیکی | مبلغ بهای تمام شده (میلیون ریال) | برآورد هزینه های تکمیل پروژه (میلیون ریال) | مبلغ بهای تمام شده برآوردی (میلیون ریال) | متراژ | مبلغ بهای تمام شده (میلیون ریال) | درصد پیشرفت فیزیکی | مبلغ بهای تمام شده (میلیون ریال) | برآورد هزینه های تکمیل پروژه (میلیون ریال) | مبلغ بهای تمام شده برآوردی (میلیون ریال)
مسکونی الوند | اراک | مسکونی | 100 | متر مربع | 13,036 | 100 | 200,675 | 0 | 200,675 | 501 | 19,115 | 100 | 98,267 | 0 | 98,267
پارکینگ خاتم | اراک | تجاری | 70 | متر مربع | 2,469 | 100 | 75,472 | 0 | 75,472 | 55 | 4,658 | 100 | 38,465 | 0 | 38,465
کوثر | اراک | تجاری اداری | 69 | متر مربع | 1,936 | 100 | 19,148 | 0 | 19,148 | 0 | 0 | 100 | 18,220 | 0 | 18,220
پهنه فردین پور تجاری مسکونی اداری مشارکت با شهرداری | اراک | مسکونی تجاری | 52 | متر مربع | 7,417 | 52 | 101,335 | 112,462 | 213,797 | 0 | 0 | 56 | 101,335 | 112,462 | 213,797
سرور الهیه | اراک | مسکونی | 100 | متر مربع | 25,811 | 15 | 129,579 | 1,034,037 | 1,163,616 | 0 | 0 | 16 | 129,579 | 1,034,037 | 1,163,616
سپیدار (15 واحدتجاری 212 واحد مسکونی ) | قم | تجاری/مسکونی | 68 | متر مربع | 21,194 | 11 | 129,859 | 1,045,392 | 1,175,251 | 0 | 0 | 12 | 129,859 | 1,045,392 | 1,175,251
شکریه | همدانی | مسکونی | 50 | متر مربع | 6,536 | 2 | 63,585 | 294,325 | 357,910 | 0 | 0 | 3 | 63,585 | 294,325 | 357,910
بام چالوس باقی مانده بلوک یک مشارکتی | چالوس | مسکونی | 62 | متر مربع | 16,010 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
جمع | [6 empty] | 719,653 | 2,486,216 | 3,205,869 | 556 | 23,773 |  | 579,310 | 2,486,216 | 3,065,526
کادر توضیحی مربوط به اطلاعات دوره 1 ماهه منتهی به 1400/01/31
یک واحد بام چالوس در قالب کارگزاری با خرید 40630میلیون ریال و فروش 49022میلیون ریال در دوره شش ماهه اول دوره مالی انجام پذرفته
کادر توضیحی مربوط اطلاعات تجمعی از ابتدای سال تا پایان مورخ 1400/01/31