## Sheet1
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
نام پروژه | محل پروژه | کاربری | واحد | ماه 1400/01/31 | از ابتدای سال مالی تا پایان ماه 1400/01/31
فروش در ماه جاری | تاثیرات پیشرفت واحدهای فروش رفته در ماههای قبل
بهای تمام شده (میلیون ریال) | متراژ فروش | نرخ فروش (میلیون ریال) | مبلغ فروش (میلیون ریال) | بهای تمام شده شناسایی شده (میلیون ریال) | درآمد شناسایی شده (میلیون ریال) | بهای تمام شده (میلیون ریال) | متراژ فروش | نرخ فروش (میلیون ریال) | مبلغ فروش (میلیون ریال)
مجتمع بین المللی پارسیان کرج | کرج |  | متر مربع | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14,382 | 0 | 26 | 553,173,077 | 14,382
پروژه نیکان(مدرسه خان) | شیراز | تجاری اقامتی | متر مربع | 0 | 0 | 0 | 0 | 96,578 | 218,016 | 96,578 | 653 | 231,000,000 | 218,016
آسمان صدرا فاز 2 | شیراز شهر جدید صدرا | مسکونی | متر مربع | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,767 | 0 | 0 | 0 | 3,767
شارستان (بازارمبل) | شیراز | تجاری | متر مربع | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22,038 | 0 | 0 | 0 | 22,038
52 واحدی آسمان صدرا | شهر صدرا | مسکونی | متر مربع | 0 | 0 | 0 | 0 | 39,444 | 65,960 | 39,444 | 710 | 92,901,408 | 65,960
جمع |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 136,022 | 324,163 | 136,022 | 1,389 | 877,074,485 | 324,163
نام پروژه | محل پروژه | کاربری | درصد مالکیت | واحد | زیر بنای مفید | وضعیت در پایان ماه گذشته | پروژه های فروش رفته در طی ماه | وضعیت در پایان ماه
درصد پیشرفت فیزیکی | مبلغ بهای تمام شده (میلیون ریال) | برآورد هزینه های تکمیل پروژه (میلیون ریال) | مبلغ بهای تمام شده برآوردی (میلیون ریال) | متراژ | مبلغ بهای تمام شده (میلیون ریال) | درصد پیشرفت فیزیکی | مبلغ بهای تمام شده (میلیون ریال) | برآورد هزینه های تکمیل پروژه (میلیون ریال) | مبلغ بهای تمام شده برآوردی (میلیون ریال)
پروژه نیکان(مدرسه خان) | شیراز | تجاری اقامتی | 80 | متر مربع | 21,981 | 96 | 1,882,941 | 138,124 | 2,021,065 | 0 | 0 | 96 | 1,882,941 | 138,124 | 2,021,065
52 واحدی آسمان صدرا | شهر صدرا | مسکونی | 100 | متر مربع | 4,905 | 100 | 309,068 | 0 | 309,068 | 0 | 0 | 100 | 309,068 | 0 | 309,068
شارستان (بازارمبل) | شیراز | تجاری | 100 | متر مربع | 14,225 | 100 | 675,471 | 0 | 675,471 | 0 | 0 | 100 | 675,471 | 0 | 675,471
مجتمع آسمان صدرا فاز 4 | شهر صدرا | مسکونی- تجاری | 92 | متر مربع | 28,045 | 1 | 131,031 | 1,873,414 | 2,004,445 | 0 | 0 | 1 | 131,031 | 1,873,414 | 2,004,445
تجاری اداری ملاصدرا( 16 واحد) | شیراز | اداری -تجاری | 100 | متر مربع | 1,225 | 100 | 100,000 | 0 | 100,000 | 0 | 0 | 100 | 100,000 | 0 | 100,000
مجتمع باران | شیراز | تجاری اداری | 60 | متر مربع | 11,267 | 28 | 585,000 | 0 | 585,000 | 0 | 0 | 28 | 585,000 | 0 | 585,000
تجاری محله ای صدرا | شهر صدرا | تجاری اداری | 92 | متر مربع | 2,813 | 1 | 3,182 | 226,818 | 230,000 | 0 | 0 | 1 | 3,182 | 226,818 | 230,000
14 واحد نیکان (خریداری از فرهنگیان) | شیراز | تجاری | 100 | متر مربع | 406 | 100 | 112,667 | 0 | 112,667 | 0 | 0 | 100 | 112,667 | 0 | 112,667
آسمان صدرا فاز 2 | شیراز شهر جدید صدرا | مسکونی | 92 | متر مربع | 61,000 | 100 | 8,415,168 | 0 | 8,415,168 | 0 | 0 | 100 | 8,415,168 | 0 | 8,415,168
مجتمع بین المللی پارسیان کرج | کرج |  | 28 | متر مربع | 9,000 | 100 | 203,591 | 0 | 203,591 | 0 | 0 | 100 | 203,591 | 0 | 203,591
دلگشا | شیراز | تجاری و اقامتی | 100 | متر مربع | 12,876 | 100 | 530,455 | 0 | 530,455 | 0 | 0 | 100 | 530,455 | 0 | 530,455
3واحد نیکان(خریداری از شرکت سمیع فارس) | شیراز | تجاری | 100 | متر مربع | 49 | 100 | 22,300 | 0 | 22,300 | 0 | 0 | 100 | 22,300 | 0 | 22,300
جمع | [6 empty] | 12,970,874 | 2,238,356 | 15,209,230 | 0 | 0 |  | 12,970,874 | 2,238,356 | 15,209,230
کادر توضیحی مربوط به اطلاعات دوره 1 ماهه منتهی به 1400/01/31
به دلیل عدم ایفای تعهدات خریدار،اظهارنامه فسخ برای آقای نوجوان ارسال و از دادگاه تقاضای تایید فسخ گردید، خریدار مجددا تقاضای توافق نمود گزارش اصلاحی به دادگاه با توافق ارائه شد و دادگاه عین مفاد گزارش اصلاحی را به طرفین اعلام نمود ولی متاسفانه خریدار(آقای نوجوان) به تعهدات خود عمل ننموده و فسخ معامله صورت گرفت.بنابراین مالکیت 16 واحد اداری ملاصدرا از شرکت خارج می گردد و مالکیت پروژه دلگشا به شرکت بر میگردد.(لازم به ذکر است که با توجه به عدم امکان حذف در سیستم کدال، 16 واحد اداری ملاصدرا تا پایان سال مالی جز پروژه های شرکت اعلام می گردد که نقص سیستم می باشد در صورتیکه مالکیت این پروژه طبق فسخ قرارداد به آقای نوجوان تعلق می گیرد و از املاک شرکت خارج می گردد)
کادر توضیحی مربوط اطلاعات تجمعی از ابتدای سال تا پایان مورخ 1400/01/31