## Sheet1
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
پروژه های واگذار شده :
نام پروژه | محل پروژه | کاربری | واحد | آبان 1399 | از ابتدای سال مالی تا پایان آبان ماه 1399
فروش در ماه جاری | تاثیرات پیشرفت واحدهای فروش رفته در ماههای قبل
بهای تمام شده (میلیون ریال) | متراژ فروش | نرخ فروش (ریال) | مبلغ فروش (میلیون ریال) | بهای تمام شده شناسایی شده (میلیون ریال) | درآمد شناسایی شده (میلیون ریال) | بهای تمام شده (میلیون ریال) | متراژ فروش | نرخ فروش (ریال) | مبلغ فروش (میلیون ریال)
برگشت از فروش |  | مثلث | مترمربع | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
بوتیا | کرمان | مسکونی | مترمربع | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,010 | 2,324 | 0 | 0 | 0 | 0
مثلث | شیراز | مسکونی | مترمربع | 0 | 0 | 0 | 0 | 23,400 | 20,216 | 0 | 0 | 0 | 0
سایه | شیراز | مسکونی | مترمربع | 4,292 | 138 | 152,188,406 | 21,002 | 10,261 | 8,494 | 4,292 | 138 | 152,188,406 | 21,002
راین 1 | کرمان | مسکونی | مترمربع | 1,319 | 111 | 84,225,225 | 9,349 | 1,577 | 2,272 | 3,851 | 330 | 78,306,061 | 25,841
ستاره فروردین (قطعه 69) | کیش | مسکونی | مترمربع | 3,655 | 187 | 349,117,647 | 65,285 | 3,137 | 11,249 | 3,655 | 187 | 349,117,647 | 65,285
ستاره مهرگان (قطعه 78-79) | کیش | مسکونی | مترمربع | 0 | 0 | 0 | 0 | 136 | 845 | 0 | 0 | 0 | 0
جمع |  |  |  | 9,266 | 436 | 585,531,278 | 95,636 | 40,521 | 45,400 | 11,798 | 655 | 579,612,114 | 112,128
آمار وضعیت تکمیل پروژه ها :
نام پروژه | محل پروژه | کاربری | درصد مالکیت | واحد | زیربنای مفید | وضعیت در پایان ماه گذشته | پروژه های فروش رفته در طی ماه | وضعیت در پایان ماه
درصد پیشرفت فیزیکی | مبلغ بهای تمام شده (میلیون ریال) | برآورد هزینه های تکمیل پروژه (میلیون ریال) | مبلغ بهای تمام شده برآوردی (میلیون ریال) | متراژ | مبلغ بهای تمام شده (میلیون ریال) | درصد پیشرفت فیزیکی | مبلغ بهای تمام شده (میلیون ریال) | برآورد هزینه های تکمیل پروژه (میلیون ریال) | مبلغ بهای تمام شده برآوردی (میلیون ریال)
ستاره مهرگان (قطعه 78-79) | کیش | مسکونی | 30 | مترمربع | 28,230 | 31 | 170,823 | 63,127 | 233,950 | 0 | 0 | 33 | 171,218 | 62,732 | 233,950
ستاره فروردین (قطعه 69) | کیش | مسکونی | 27 | مترمربع | 30,592 | 54 | 247,792 | 15,465 | 263,257 | 187 | 3,655 | 57 | 248,219 | 15,038 | 263,257
ستاره آبان (قطعه 80) | کیش | مسکونی | 30 | مترمربع | 9,269 | 63 | 45,350 | 67,465 | 112,815 | 0 | 0 | 65 | 45,483 | 67,332 | 112,815
ستاره اسفند 1 (قطعه 84) | کیش | تجاری- اداری | 55 | مترمربع | 3,122 | 22 | 84,014 | 66,515 | 150,529 | 0 | 0 | 22 | 84,059 | 66,470 | 150,529
ستاره اسفند 2 (قطعه 85) | کیش | تجاری- اداری | 55 | مترمربع | 5,064 | 23 | 88,057 | 68,518 | 156,575 | 0 | 0 | 23 | 88,130 | 68,445 | 156,575
ستاره مرداد (قطعه 75) | کیش | مسکونی | 25 | مترمربع | 9,670 | 4 | 42,525 | 109,883 | 152,408 | 0 | 0 | 4 | 43,204 | 109,204 | 152,408
ستاره تیرگان(قطعه 74) | کیش | مسکونی | 100 | مترمربع | 9,653 | 1 | 64,189 | 1,270,061 | 1,334,250 | 0 | 0 | 1 | 64,362 | 1,269,888 | 1,334,250
مثلث | شیراز | مسکونی | 100 | مترمربع | 8,454 | 93 | 573,493 | 167,975 | 741,468 | 0 | 0 | 96 | 610,876 | 130,592 | 741,468
راین 1 | کرمان | مسکونی | 100 | مترمربع | 9,729 | 54 | 136,181 | 179,036 | 315,217 | 111 | 1,319 | 54 | 139,089 | 176,128 | 315,217
بوتیا | کرمان | مسکونی | 100 | مترمربع | 3,933 | 91 | 240,953 | 45,499 | 286,452 | 0 | 0 | 91 | 249,079 | 37,373 | 286,452
وایه | بوشهر | مسکونی | 100 | مترمربع | 6,573 | 5 | 28,732 | 252,555 | 281,287 | 0 | 0 | 7 | 42,775 | 238,512 | 281,287
آژند | کرمان | تجاری- اداری | 100 | مترمربع | 1,119 | 2 | 26,151 | 39,156 | 65,307 | 0 | 0 | 8 | 26,326 | 38,981 | 65,307
سایه | شیراز | مسکونی | 78 | مترمربع | 23,924 | 80 | 636,840 | 167,126 | 803,966 | 138 | 4,292 | 81 | 647,597 | 156,369 | 803,966
شار صدرا | شیراز- صدرا | مسکونی | 82 | مترمربع | 0 | 2 | 29,808 | 1,756,337 | 1,786,145 | 0 | 0 | 2 | 29,963 | 1,756,182 | 1,786,145
جمع | [6 empty] | 2,414,908 | 4,268,718 | 6,683,626 | 436 | 9,266 |  | 2,490,380 | 4,193,246 | 6,683,626