## Sheet1
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
پروژه های واگذار شده :
نام پروژه | محل پروژه | کاربری | واحد | بهمن 1399 | از ابتدای سال مالی تا پایان بهمن ماه 1399
فروش در ماه جاری | تاثیرات پیشرفت واحدهای فروش رفته در ماههای قبل
بهای تمام شده (میلیون ریال) | متراژ فروش | نرخ فروش (ریال) | مبلغ فروش (میلیون ریال) | بهای تمام شده شناسایی شده (میلیون ریال) | درآمد شناسایی شده (میلیون ریال) | بهای تمام شده (میلیون ریال) | متراژ فروش | نرخ فروش (ریال) | مبلغ فروش (میلیون ریال)
برگشت از فروش |  | مثلث | مترمربع | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
بوتیا | کرمان | مسکونی | مترمربع | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,850 | 2,139 | 0 | 0 | 0 | 0
مثلث | شیراز | مسکونی | مترمربع | 0 | 0 | 0 | 0 | 15,664 | 13,532 | 0 | 0 | 0 | 0
سایه | شیراز | مسکونی | مترمربع | 4,650 | 135 | 66,525,926 | 8,981 | 30,602 | 26,109 | 8,942 | 273 | 109,827,839 | 29,983
راین 1 | کرمان | مسکونی | مترمربع | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,678 | 7,327 | 10,604 | 823 | 83,048,603 | 68,349
ستاره فروردین (قطعه 69) | کیش | مسکونی | مترمربع | 1,327 | 59 | 247,050,847 | 14,576 | 4,200 | 19,080 | 9,979 | 488 | 419,620,902 | 204,775
ستاره مهرگان (قطعه 78-79) | کیش | مسکونی | مترمربع | 0 | 0 | 0 | 0 | 73 | 455 | 0 | 0 | 0 | 0
جمع |  |  |  | 5,977 | 194 | 313,576,773 | 23,557 | 57,067 | 68,642 | 29,525 | 1,584 | 612,497,344 | 303,107
آمار وضعیت تکمیل پروژه ها :
نام پروژه | محل پروژه | کاربری | درصد مالکیت | واحد | زیربنای مفید | وضعیت در پایان ماه گذشته | پروژه های فروش رفته در طی ماه | وضعیت در پایان ماه
درصد پیشرفت فیزیکی | مبلغ بهای تمام شده (میلیون ریال) | برآورد هزینه های تکمیل پروژه (میلیون ریال) | مبلغ بهای تمام شده برآوردی (میلیون ریال) | متراژ | مبلغ بهای تمام شده (میلیون ریال) | درصد پیشرفت فیزیکی | مبلغ بهای تمام شده (میلیون ریال) | برآورد هزینه های تکمیل پروژه (میلیون ریال) | مبلغ بهای تمام شده برآوردی (میلیون ریال)
ستاره مهرگان (قطعه 78-79) | کیش | مسکونی | 30 | مترمربع | 28,230 | 36 | 172,200 | 61,750 | 233,950 | 0 | 0 | 37 | 173,039 | 60,911 | 233,950
ستاره فروردین (قطعه 69) | کیش | مسکونی | 27 | مترمربع | 30,592 | 63 | 249,868 | 13,389 | 263,257 | 59 | 1,327 | 66 | 250,791 | 12,466 | 263,257
ستاره آبان (قطعه 80) | کیش | مسکونی | 30 | مترمربع | 9,269 | 69 | 46,132 | 66,683 | 112,815 | 0 | 0 | 70 | 46,304 | 66,511 | 112,815
ستاره اسفند 1 (قطعه 84) | کیش | تجاری- اداری | 55 | مترمربع | 3,122 | 22 | 84,126 | 66,403 | 150,529 | 0 | 0 | 22 | 84,371 | 66,158 | 150,529
ستاره اسفند 2 (قطعه 85) | کیش | تجاری- اداری | 55 | مترمربع | 5,064 | 23 | 88,239 | 68,336 | 156,575 | 0 | 0 | 23 | 88,592 | 67,983 | 156,575
ستاره مرداد (قطعه 75) | کیش | مسکونی | 25 | مترمربع | 9,670 | 5 | 43,670 | 108,738 | 152,408 | 0 | 0 | 5 | 44,981 | 107,427 | 152,408
ستاره تیرگان(قطعه 74) | کیش | مسکونی | 100 | مترمربع | 9,653 | 3 | 64,544 | 1,269,706 | 1,334,250 | 0 | 0 | 3 | 65,266 | 1,268,984 | 1,334,250
مثلث | شیراز | مسکونی | 100 | مترمربع | 8,454 | 97 | 668,918 | 72,550 | 741,468 | 0 | 0 | 98 | 693,009 | 48,459 | 741,468
راین 1 | کرمان | مسکونی | 100 | مترمربع | 9,729 | 55 | 155,830 | 159,387 | 315,217 | 0 | 0 | 56 | 163,510 | 151,707 | 315,217
بوتیا | کرمان | مسکونی | 100 | مترمربع | 3,933 | 91 | 252,825 | 33,627 | 286,452 | 0 | 0 | 91 | 260,207 | 26,245 | 286,452
وایه | بوشهر | مسکونی | 100 | مترمربع | 6,573 | 22 | 57,456 | 223,831 | 281,287 | 0 | 0 | 26 | 77,188 | 204,099 | 281,287
آژند | کرمان | تجاری- اداری | 100 | مترمربع | 1,119 | 18 | 32,836 | 32,471 | 65,307 | 0 | 0 | 26 | 32,881 | 32,426 | 65,307
سایه | شیراز | مسکونی | 78 | مترمربع | 23,924 | 85 | 671,690 | 132,276 | 803,966 | 135 | 4,650 | 89 | 703,055 | 100,911 | 803,966
شار صدرا | شیراز- صدرا | مسکونی | 82 | مترمربع | 0 | 2 | 37,742 | 1,748,403 | 1,786,145 | 0 | 0 | 3 | 54,644 | 1,731,501 | 1,786,145
جمع | [6 empty] | 2,626,076 | 4,057,550 | 6,683,626 | 194 | 5,977 |  | 2,737,838 | 3,945,788 | 6,683,626