## Sheet1
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
نام پروژه | محل پروژه | کاربری | واحد | ماه 1400/01/31 | از ابتدای سال مالی تا پایان ماه 1400/01/31
فروش در ماه جاری | تاثیرات پیشرفت واحدهای فروش رفته در ماههای قبل
بهای تمام شده (میلیون ریال) | متراژ فروش | نرخ فروش (میلیون ریال) | مبلغ فروش (میلیون ریال) | بهای تمام شده شناسایی شده (میلیون ریال) | درآمد شناسایی شده (میلیون ریال) | بهای تمام شده (میلیون ریال) | متراژ فروش | نرخ فروش (میلیون ریال) | مبلغ فروش (میلیون ریال)
شایسته | مشهد مقدس بلواروحدت،کوچه راد،نبش چهارراه دوم | مسکونی | متر مربع | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33,890 | 0 | 231 | 146,709,956 | 33,890
نادر | مشهد - بلوار وحدت | مسکونی | متر مربع | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10,856 | 0 | 74 | 146,702,702 | 10,856
سعادت | مشهد - خیابان صاحب الزمان (عج) | مسکونی/تجاری | متر مربع | 0 | 0 | 0 | 0 | 28,234 | 35,960 | 28,234 | 97 | 370,721,649 | 35,960
نگین-مسکونی | مشهد-میدان مادر | مسکونی | متر مربع | 18,440 | 0 | 0 | 6,934 | 123,018 | 94,572 | 141,458 | 326 | 86,125,766 | 101,506
محیا | مشهد-بلوار وحدت | مسکونی | متر مربع | 0 | 0 | 0 | 0 | 14,570 | 16,294 | 14,570 | 111 | 143,873,873 | 16,294
نسیم فاز 2 | مشهد-الهیه | مسکونی | متر مربع | 23,865 | 92 | 136,891,304 | 30,717 | 153,393 | 213,230 | 177,258 | 553 | 116,916,817 | 243,947
بهارستان فاز یک | زاهدان -تقاطع انقلاب و معلم | مسکونی | متر مربع | 2,766 | 84 | 83,595,238 | 7,022 | 7,971 | 19,729 | 10,737 | 326 | 82,058,282 | 26,751
بهارستان فاز دو | زاهدان-تقاطع خیابان انقلاب و معلم | مسکونی | متر مربع | 5,887 | 0 | 0 | 0 | 50,593 | 77,210 | 56,480 | 825 | 78,641,212 | 77,210
کوهسنگی تجاری | مشهد خیابان کوهسنگی | تجاری | متر مربع | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,936 | 16,260 | 2,936 | 66 | 246,363,636 | 16,260
کوهسنگی-پارکینگ | مشهد خیابان کوهسنگی | پارکینگ | متر مربع | 0 | 0 | 0 | 0 | 129 | 480 | 129 | 12 | 40,000,000 | 480
جمع |  |  |  | 50,958 | 176 | 220,486,542 | 44,673 | 380,844 | 518,481 | 431,802 | 2,621 | 1,458,113,893 | 563,154
نام پروژه | محل پروژه | کاربری | درصد مالکیت | واحد | زیر بنای مفید | وضعیت در پایان ماه گذشته | پروژه های فروش رفته در طی ماه | وضعیت در پایان ماه
درصد پیشرفت فیزیکی | مبلغ بهای تمام شده (میلیون ریال) | برآورد هزینه های تکمیل پروژه (میلیون ریال) | مبلغ بهای تمام شده برآوردی (میلیون ریال) | متراژ | مبلغ بهای تمام شده (میلیون ریال) | درصد پیشرفت فیزیکی | مبلغ بهای تمام شده (میلیون ریال) | برآورد هزینه های تکمیل پروژه (میلیون ریال) | مبلغ بهای تمام شده برآوردی (میلیون ریال)
پروژه نارنج | مشهد-بلوار وحدت | مسکونی | 100 | متر مربع | 3,000 | 10 | 54,974 | 340,313 | 395,287 | 0 | 0 | 10 | 63,825 | 331,462 | 395,287
پروژه مشارکتی لاله | مشهد-بلوار وحدت | مسکونی | 67 | متر مربع | 6,325 | 5 | 39,006 | 763,739 | 802,745 | 0 | 0 | 6 | 47,931 | 754,814 | 802,745
پروژه مشارکتی خلیل | مشهد-بلوار وحدت | مسکونی | 68 | متر مربع | 6,017 | 2 | 7,796 | 736,830 | 744,626 | 0 | 0 | 2 | 7,796 | 736,830 | 744,626
نگین-مسکونی | مشهد-میدان مادر | مسکونی | 100 | متر مربع | 12,947 | 97 | 626,810 | 17,300 | 644,110 | 0 | 18,440 | 98 | 670,865 | 11,786 | 682,651
بهارستان فاز یک | زاهدان -تقاطع انقلاب و معلم | مسکونی | 100 | متر مربع | 10,204 | 100 | 330,607 | 0 | 330,607 | 84 | 2,766 | 100 | 330,607 | 0 | 330,607
محیا | مشهد-بلوار وحدت | مسکونی | 50 | متر مربع | 3,366 | 41 | 91,169 | 95,158 | 186,327 | 0 | 0 | 41 | 91,169 | 95,158 | 186,327
نسیم فاز 2 | مشهد-الهیه | مسکونی | 100 | متر مربع | 17,328 | 79 | 664,977 | 139,330 | 804,307 | 92 | 23,865 | 82 | 688,338 | 125,135 | 813,473
بهارستان فاز دو | زاهدان-تقاطع خیابان انقلاب و معلم | مسکونی | 100 | متر مربع | 13,028 | 39 | 288,335 | 394,276 | 682,611 | 0 | 5,887 | 40 | 319,358 | 380,253 | 699,611
سعادت | مشهد - خیابان صاحب الزمان (عج) | مسکونی/تجاری | 0 | متر مربع | 4,203 | 100 | 28,234 | 0 | 28,234 | 0 | 0 | 100 | 28,234 | 0 | 28,234
تجاری امید-سهم شرکت | مشهد خیابان شیرازی | تجاری | 100 | متر مربع | 1,148 | 100 | 110,810 | 0 | 110,810 | 0 | 0 | 100 | 110,810 | 0 | 110,810
یاس فاز 3 | زاهدان بلوار معلم | مسکونی | 0 | متر مربع | 21,270 | 100 | 16,338 | 0 | 16,338 | 0 | 0 | 100 | 16,338 | 0 | 16,338
تجاری امید-مشارکتی | مشهد خیابان شیرازی | تجاری | 34 | متر مربع | 408 | 100 | 4,247 | 0 | 4,247 | 0 | 0 | 100 | 4,247 | 0 | 4,247
امید مالکیت زمانی | مشهد خیابان شیرازی | اقامتی | 34 | متر مربع | 291 | 100 | 10,059 | 0 | 10,059 | 0 | 0 | 100 | 10,059 | 0 | 10,059
غدیر | مشهد مقدس بلوار شریعتی | مسکونی/تجاری | 100 | متر مربع | 2,549 | 100 | 1,998 | 0 | 1,998 | 0 | 0 | 100 | 1,998 | 0 | 1,998
یاس زاهدان فاز 1 | زاهدان |  | 100 | متر مربع | 226 | 100 | 829 | 0 | 829 | 0 | 0 | 100 | 829 | 0 | 829
کوهسنگی-پارکینگ | مشهد خیابان کوهسنگی | پارکینگ | 100 | متر مربع | 108 | 100 | 905 | 0 | 905 | 0 | 0 | 100 | 905 | 0 | 905
امید تجاری-موجودی کالا | مشهد خیابان شیرازی | تجاری | 100 | متر مربع | 106 | 100 | 18,343 | 0 | 18,343 | 0 | 0 | 100 | 18,343 | 0 | 18,343
بام چالوس | چالوس |  | 0 | متر مربع | 0 | 100 | 6,600 | 0 | 6,600 | 0 | 0 | 100 | 6,600 | 0 | 6,600
مجموعه بلوار سجاد | مشهد-بلوار سجاد | مسکونی | 100 | متر مربع | 1,999 | 100 | 150,023 | 0 | 150,023 | 0 | 0 | 100 | 150,023 | 0 | 150,023
شایسته | مشهد مقدس بلواروحدت،کوچه راد،نبش چهارراه دوم | مسکونی | 0 | متر مربع | 10,880 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
نادر | مشهد - بلوار وحدت | مسکونی | 0 | متر مربع | 8,597 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
کوهسنگی تجاری | مشهد خیابان کوهسنگی | تجاری | 100 | متر مربع | 2,244 | 100 | 66,829 | 0 | 66,829 | 0 | 0 | 100 | 66,829 | 0 | 66,829
جمع | [6 empty] | 2,518,889 | 2,486,946 | 5,005,835 | 176 | 50,958 |  | 2,635,104 | 2,435,438 | 5,070,542
کادر توضیحی مربوط به اطلاعات دوره 1 ماهه منتهی به 1400/01/31
کادر توضیحی مربوط اطلاعات تجمعی از ابتدای سال تا پایان مورخ 1400/01/31