## Sheet1
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
پروژه های واگذار شده :
نام پروژه | محل پروژه | کاربری | واحد | اسفند 1399 | از ابتدای سال مالی تا پایان اسفند ماه 1399
فروش در ماه جاری | تاثیرات پیشرفت واحدهای فروش رفته در ماههای قبل
بهای تمام شده (میلیون ریال) | متراژ فروش | نرخ فروش (ریال) | مبلغ فروش (میلیون ریال) | بهای تمام شده شناسایی شده (میلیون ریال) | درآمد شناسایی شده (میلیون ریال) | بهای تمام شده (میلیون ریال) | متراژ فروش | نرخ فروش (ریال) | مبلغ فروش (میلیون ریال)
برگشت از فروش |  | مثلث | مترمربع | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
بوتیا | کرمان | مسکونی | مترمربع | 13,770 | 211 | 180,587,678 | 38,104 | 1,078 | 1,247 | 13,770 | 211 | 180,587,678 | 38,104
مثلث | شیراز | مسکونی | مترمربع | 0 | 0 | 0 | 0 | 32,733 | 27,676 | 0 | 0 | 0 | 0
سایه | شیراز | مسکونی | مترمربع | 15,418 | 391 | 65,240,409 | 25,509 | 78,353 | 67,282 | 24,360 | 664 | 83,572,289 | 55,492
راین 1 | کرمان | مسکونی | مترمربع | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,482 | 10,154 | 10,604 | 823 | 83,048,603 | 68,349
ستاره فروردین (قطعه 69) | کیش | مسکونی | مترمربع | 1,656 | 70 | 369,671,429 | 25,877 | 4,129 | 18,908 | 11,635 | 558 | 413,354,839 | 230,652
ستاره مهرگان (قطعه 78-79) | کیش | مسکونی | مترمربع | 0 | 0 | 0 | 0 | 66 | 409 | 0 | 0 | 0 | 0
ستاره آبان (قطعه 80) | کیش | مسکونی | مترمربع | 5,519 | 197 | 510,553,299 | 100,579 | 0 | 0 | 5,519 | 197 | 510,553,299 | 100,579
آناهیتا | شیراز |  | مترمربع | 763 | 45 | 70,066,667 | 3,153 | 0 | 0 | 763 | 45 | 70,066,667 | 3,153
سروستان | پردیس |  | مترمربع | 15,187 | 114 | 133,219,298 | 15,187 | 0 | 0 | 15,187 | 114 | 133,219,298 | 15,187
جمع |  |  |  | 52,313 | 1,028 | 1,329,338,780 | 208,409 | 122,841 | 125,676 | 81,838 | 2,612 | 1,474,402,673 | 511,516
آمار وضعیت تکمیل پروژه ها :
نام پروژه | محل پروژه | کاربری | درصد مالکیت | واحد | زیربنای مفید | وضعیت در پایان ماه گذشته | پروژه های فروش رفته در طی ماه | وضعیت در پایان ماه
درصد پیشرفت فیزیکی | مبلغ بهای تمام شده (میلیون ریال) | برآورد هزینه های تکمیل پروژه (میلیون ریال) | مبلغ بهای تمام شده برآوردی (میلیون ریال) | متراژ | مبلغ بهای تمام شده (میلیون ریال) | درصد پیشرفت فیزیکی | مبلغ بهای تمام شده (میلیون ریال) | برآورد هزینه های تکمیل پروژه (میلیون ریال) | مبلغ بهای تمام شده برآوردی (میلیون ریال)
ستاره مهرگان (قطعه 78-79) | کیش | مسکونی | 30 | مترمربع | 28,230 | 37 | 173,039 | 60,911 | 233,950 | 0 | 0 | 37 | 173,947 | 60,003 | 233,950
ستاره فروردین (قطعه 69) | کیش | مسکونی | 27 | مترمربع | 30,592 | 66 | 250,791 | 12,466 | 263,257 | 70 | 1,656 | 68 | 251,755 | 11,502 | 263,257
ستاره آبان (قطعه 80) | کیش | مسکونی | 30 | مترمربع | 9,269 | 70 | 46,304 | 66,511 | 112,815 | 197 | 5,519 | 71 | 47,079 | 65,736 | 112,815
ستاره اسفند 1 (قطعه 84) | کیش | تجاری- اداری | 55 | مترمربع | 3,122 | 22 | 84,371 | 66,158 | 150,529 | 0 | 0 | 22 | 84,435 | 66,094 | 150,529
ستاره اسفند 2 (قطعه 85) | کیش | تجاری- اداری | 55 | مترمربع | 5,064 | 23 | 88,592 | 67,983 | 156,575 | 0 | 0 | 23 | 88,696 | 67,879 | 156,575
ستاره مرداد (قطعه 75) | کیش | مسکونی | 25 | مترمربع | 9,670 | 5 | 44,981 | 107,427 | 152,408 | 0 | 0 | 5 | 88,272 | 64,136 | 152,408
ستاره تیرگان(قطعه 74) | کیش | مسکونی | 100 | مترمربع | 9,653 | 3 | 65,266 | 1,268,984 | 1,334,250 | 0 | 0 | 3 | 69,414 | 1,264,836 | 1,334,250
مثلث | شیراز | مسکونی | 100 | مترمربع | 8,454 | 98 | 693,009 | 48,459 | 741,468 | 0 | 0 | 100 | 741,468 | 0 | 741,468
راین 1 | کرمان | مسکونی | 100 | مترمربع | 9,729 | 56 | 163,510 | 151,707 | 315,217 | 0 | 0 | 57 | 173,552 | 141,665 | 315,217
بوتیا | کرمان | مسکونی | 100 | مترمربع | 3,933 | 91 | 260,207 | 26,245 | 286,452 | 211 | 13,770 | 91 | 264,439 | 22,013 | 286,452
وایه | بوشهر | مسکونی | 100 | مترمربع | 6,573 | 26 | 77,188 | 204,099 | 281,287 | 0 | 0 | 30 | 88,750 | 192,537 | 281,287
آژند | کرمان | تجاری- اداری | 100 | مترمربع | 1,119 | 26 | 32,881 | 32,426 | 65,307 | 0 | 0 | 38 | 46,355 | 18,952 | 65,307
سایه | شیراز | مسکونی | 78 | مترمربع | 23,924 | 89 | 703,055 | 100,911 | 803,966 | 391 | 15,418 | 89 | 780,663 | 23,303 | 803,966
شار صدرا | شیراز- صدرا | مسکونی | 82 | مترمربع | 0 | 3 | 54,644 | 1,731,501 | 1,786,145 | 0 | 0 | 4 | 93,269 | 1,692,876 | 1,786,145
آناهیتا | شیراز |  | 100 | مترمربع | 185 | 100 | 0 | 0 | 0 | 45 | 763 | 0 | 0 | 0 | 0
سروستان | پردیس |  | 100 | مترمربع | 114 | 100 | 0 | 0 | 0 | 114 | 15,187 | 0 | 0 | 0 | 0
جمع | [6 empty] | 2,737,838 | 3,945,788 | 6,683,626 | 1,028 | 52,313 |  | 2,992,094 | 3,691,532 | 6,683,626