## Sheet1
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
نام پروژه | محل پروژه | کاربری | واحد | ماه 1400/01/31 | از ابتدای سال مالی تا پایان ماه 1400/01/31
فروش در ماه جاری | تاثیرات پیشرفت واحدهای فروش رفته در ماههای قبل
بهای تمام شده (میلیون ریال) | متراژ فروش | نرخ فروش (میلیون ریال) | مبلغ فروش (میلیون ریال) | بهای تمام شده شناسایی شده (میلیون ریال) | درآمد شناسایی شده (میلیون ریال) | بهای تمام شده (میلیون ریال) | متراژ فروش | نرخ فروش (میلیون ریال) | مبلغ فروش (میلیون ریال)
المپیک/مسکونی | تهران | مسکونی | متر مربع | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9,506 | 134 | 74,727,549 | 10,038
ارکید 2 | پردیس | مسکونی | متر مربع | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 852 | 87 | 117,909,592 | 10,277
گلبرگ 1 و 2 | پردیس | مسکونی | متر مربع | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,259 | 76 | 126,762,908 | 9,652
لاله سمنان | سمنان | مسکونی | متر مربع | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17,983 | 481 | 118,667,360 | 57,079
جمع |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29,600 | 778 | 438,067,409 | 87,046
نام پروژه | محل پروژه | کاربری | درصد مالکیت | واحد | زیر بنای مفید | وضعیت در پایان ماه گذشته | پروژه های فروش رفته در طی ماه | وضعیت در پایان ماه
درصد پیشرفت فیزیکی | مبلغ بهای تمام شده (میلیون ریال) | برآورد هزینه های تکمیل پروژه (میلیون ریال) | مبلغ بهای تمام شده برآوردی (میلیون ریال) | متراژ | مبلغ بهای تمام شده (میلیون ریال) | درصد پیشرفت فیزیکی | مبلغ بهای تمام شده (میلیون ریال) | برآورد هزینه های تکمیل پروژه (میلیون ریال) | مبلغ بهای تمام شده برآوردی (میلیون ریال)
المپیک/مسکونی | تهران | مسکونی | 50 | متر مربع | 24,402 | 98 | 1,523,175 | 196,423 | 1,719,598 | 0 | 0 | 98 | 1,564,268 | 153,530 | 1,717,798
المپیک/تجاری | تهران | تجاری | 50 | متر مربع | 1,766 | 99 | 194,620 | 1,782 | 196,402 | 0 | 0 | 99 | 198,020 | 182 | 198,202
عتیق | تهران | اداری/تجاری | 35 | متر مربع | 822 | 96 | 87,230 | 2,712 | 89,942 | 0 | 0 | 96 | 87,230 | 2,712 | 89,942
تهرانپارس | تهران | اداری/تجاری | 35 | متر مربع | 3,111 | 41 | 542,851 | 685,999 | 1,228,850 | 0 | 0 | 41 | 543,459 | 685,391 | 1,228,850
ویلایی/کلارآباد | مازندران/کلارآباد | مسکونی | 100 | متر مربع | 7,832 | 29 | 129,875 | 0 | 129,875 | 0 | 0 | 29 | 129,875 | 0 | 129,875
نیلوفر 1 | پردیس-تهران | مسکونی | 100 | متر مربع | 7,035 | 100 | 358,256 | 0 | 358,256 | 0 | 0 | 100 | 358,256 | 0 | 358,256
آفتاب رویان | مازندران/رویان | ویلایی/تجاری | 40 | متر مربع | 8,747 | 37 | 132,408 | 121,956 | 254,364 | 0 | 0 | 37 | 132,408 | 121,956 | 254,364
ترنج شاهین شمالی | تهران | تجاری/مسکونی | 62 | متر مربع | 9,214 | 32 | 330,709 | 1,493,391 | 1,824,100 | 0 | 0 | 32 | 330,709 | 1,493,391 | 1,824,100
یاقوت | پردیس | تجاری | 100 | متر مربع | 4,700 | 100 | 112,897 | 0 | 112,897 | 0 | 0 | 100 | 112,897 | 0 | 112,897
مراورید | پردیس | تجاری | 68 | متر مربع | 5,132 | 86 | 163,397 | 41,648 | 205,045 | 0 | 0 | 88 | 166,639 | 38,406 | 205,045
گلبرگ 1 و 2 | پردیس | مسکونی | 40 | متر مربع | 5,758 | 97 | 89,138 | 6,085 | 95,223 | 0 | 0 | 98 | 91,215 | 4,008 | 95,223
لاله سمنان | سمنان | مسکونی | 100 | متر مربع | 1,223 | 99 | 45,539 | 184 | 45,723 | 0 | 0 | 99 | 49,185 | 2,815 | 52,000
ارکید 2 | پردیس | مسکونی | 40 | متر مربع | 8,854 | 79 | 77,863 | 8,648 | 86,511 | 0 | 0 | 79 | 77,863 | 8,648 | 86,511
صدف | پردیس | تجاری | 100 | متر مربع | 161 | 100 | 12,282 | 0 | 12,282 | 0 | 0 | 100 | 12,282 | 0 | 12,282
ارکید 1 | پردیس | مسکونی | 25 | متر مربع | 1,956 | 99 | 40,340 | 1,609 | 41,949 | 0 | 0 | 99 | 40,765 | 1,184 | 41,949
باران 1 | پردیس | مسکونی | 100 | متر مربع | 18,758 | 10 | 302,441 | 1,168,479 | 1,470,920 | 0 | 0 | 13 | 333,989 | 1,136,931 | 1,470,920
پروژه متروی تهران | تهران | مسکونی | 50 | متر مربع | 167,247 | 3 | 226,315 | 10,943,085 | 11,169,400 | 0 | 0 | 3 | 240,852 | 10,928,548 | 11,169,400
سروستان 2 - فاز1 | پردیس | ویلایی | 100 | متر مربع | 14,771 | 9 | 179,764 | 1,412,046 | 1,591,810 | 0 | 0 | 13 | 215,428 | 1,376,382 | 1,591,810
یاقوت | پردیس-تهران | تجاری | 100 | متر مربع | 4,322 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
سپیدرود فاز5 - پروژه های 9گانه | پردیس | تجاری | 53 | متر مربع | 4,148 | 0 | 0 | 165,920 | 165,920 | 0 | 0 | 4 | 21,232 | 144,688 | 165,920
کلانتری فاز5 - پروژه های 9گانه | پردیس | انتظامی | 53 | متر مربع | 1,652 | 0 | 0 | 51,615 | 51,615 | 0 | 0 | 7 | 3,782 | 47,833 | 51,615
جمع | [6 empty] | 4,549,100 | 16,301,582 | 20,850,682 | 0 | 0 |  | 4,710,354 | 16,146,605 | 20,856,959
کادر توضیحی مربوط به اطلاعات دوره 1 ماهه منتهی به 1400/01/31
کادر توضیحی مربوط اطلاعات تجمعی از ابتدای سال تا پایان مورخ 1400/01/31