## Sheet1
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
نام پروژه | محل پروژه | کاربری | واحد | ماه 1400/01/31 | از ابتدای سال مالی تا پایان ماه 1400/01/31
فروش در ماه جاری | تاثیرات پیشرفت واحدهای فروش رفته در ماههای قبل
بهای تمام شده (میلیون ریال) | متراژ فروش | نرخ فروش (میلیون ریال) | مبلغ فروش (میلیون ریال) | بهای تمام شده شناسایی شده (میلیون ریال) | درآمد شناسایی شده (میلیون ریال) | بهای تمام شده (میلیون ریال) | متراژ فروش | نرخ فروش (میلیون ریال) | مبلغ فروش (میلیون ریال)
پروژه فرشته یزد 2 | یزد | مسکونی | متر مربع | 7,655 | 0 | 0 | 6,000 | 7,655 | 6,000 | 20,531 | 0 | 0 | 20,357
پروزه گل نرگس | اصفهان | مسکونی | متر مربع | 8,930 | 101 | 347,752,475 | 16,248 | 4,424 | 5,671 | 137,252 | 3,107 | 193,838,429 | 180,677
پروژه باغ جنت | اصفهان | مسکونی | متر مربع | 22,999 | 377 | 561,681,697 | 57,134 | 3,498 | 6,313 | 103,454 | 2,000 | 421,536,500 | 202,337
جمع |  |  |  | 39,584 | 478 | 909,434,172 | 79,382 | 15,577 | 17,984 | 261,237 | 5,107 | 615,374,929 | 403,371
نام پروژه | محل پروژه | کاربری | درصد مالکیت | واحد | زیر بنای مفید | وضعیت در پایان ماه گذشته | پروژه های فروش رفته در طی ماه | وضعیت در پایان ماه
درصد پیشرفت فیزیکی | مبلغ بهای تمام شده (میلیون ریال) | برآورد هزینه های تکمیل پروژه (میلیون ریال) | مبلغ بهای تمام شده برآوردی (میلیون ریال) | متراژ | مبلغ بهای تمام شده (میلیون ریال) | درصد پیشرفت فیزیکی | مبلغ بهای تمام شده (میلیون ریال) | برآورد هزینه های تکمیل پروژه (میلیون ریال) | مبلغ بهای تمام شده برآوردی (میلیون ریال)
پروژه باغ جنت | اصفهان | مسکونی | 63 | متر مربع | 5,993 | 23 | 180,033 | 1,111,637 | 1,291,670 | 377 | 19,501 | 24 | 180,033 | 1,111,637 | 1,291,670
تجاری اداری چهارباغ بالا | اصفهان | تجاری اداری | 29 | متر مربع | 1,958 | 95 | 722,072 | 149,024 | 871,096 | 0 | 0 | 95 | 722,413 | 148,683 | 871,096
پروزه گل نرگس | اصفهان | مسکونی | 59 | متر مربع | 6,395 | 29 | 95,937 | 845,735 | 941,672 | 101 | 15,116 | 29 | 95,937 | 845,735 | 941,672
پروژه فرشته یزد 2 | یزد | مسکونی | 60 | متر مربع | 1,050 | 96 | 140,584 | 2,484 | 143,068 | 0 | 0 | 100 | 145,000 | 0 | 145,000
جمع | [6 empty] | 1,138,626 | 2,108,880 | 3,247,506 | 478 | 34,617 |  | 1,143,383 | 2,106,055 | 3,249,438
کادر توضیحی مربوط به اطلاعات دوره 1 ماهه منتهی به 1400/01/31
قرارداد های پیش فروش منعقده جهت پروژه های باغ جنت و موژان از ابتدای سال مالی تا پایان 1400/01/31 به ترتیب بالغ بر 843073 و 602256 میلیون ریال می باشد که با توجه به میزان پیشرفت فیزیکی محقق شده جهت پروژه های مزبور به میزان 24% و 30% ، میزان درآمد محقق شده تا پایان فروردین ماه سال جاری به ترتیب بالغ بر 202337 و 180677 میلیون ریال می باشد .
کادر توضیحی مربوط اطلاعات تجمعی از ابتدای سال تا پایان مورخ 1400/01/31