## Sheet1
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
نام پروژه | محل پروژه | کاربری | واحد | ماه 1400/02/31 | از ابتدای سال مالی تا پایان ماه 1400/02/31
فروش در ماه جاری | تاثیرات پیشرفت واحدهای فروش رفته در ماههای قبل
بهای تمام شده (میلیون ریال) | متراژ فروش | نرخ فروش (میلیون ریال) | مبلغ فروش (میلیون ریال) | بهای تمام شده شناسایی شده (میلیون ریال) | درآمد شناسایی شده (میلیون ریال) | بهای تمام شده (میلیون ریال) | متراژ فروش | نرخ فروش (میلیون ریال) | مبلغ فروش (میلیون ریال)
نگین پردیس | پردیس |  | متر مربع | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ظفر | تهران | مسکونی | متر مربع | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 406,814 | 849 | 0 | 545,808
نوسا کیش | کیش | مسکونی, هتل, ساحلی, نمایشی و ورزشی و تفریحی | متر مربع | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
جمع |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 406,814 | 849 | 0 | 545,808
نام پروژه | محل پروژه | کاربری | درصد مالکیت | واحد | زیر بنای مفید | وضعیت در پایان ماه گذشته | پروژه های فروش رفته در طی ماه | وضعیت در پایان ماه
درصد پیشرفت فیزیکی | مبلغ بهای تمام شده (میلیون ریال) | برآورد هزینه های تکمیل پروژه (میلیون ریال) | مبلغ بهای تمام شده برآوردی (میلیون ریال) | متراژ | مبلغ بهای تمام شده (میلیون ریال) | درصد پیشرفت فیزیکی | مبلغ بهای تمام شده (میلیون ریال) | برآورد هزینه های تکمیل پروژه (میلیون ریال) | مبلغ بهای تمام شده برآوردی (میلیون ریال)
ظفر | تهران | مسکونی | 75 | متر مربع | 22,619 | 92 | 760,638 | 450,748 | 1,211,386 | 0 | 0 | 92 | 761,398 | 449,988 | 1,211,386
نگین پردیس | پردیس | مسکونی | 100 | متر مربع | 50,567 | 90 | 363,733 | 10,648 | 374,381 | 0 | 0 | 90 | 363,741 | 10,640 | 374,381
نوسا کیش | کیش | مسکونی, هتل, ساحلی, نمایشی و ورزشی و تفریحی | 0 | متر مربع | 288,548 | 0 | 641,623 | 50,358,377 | 51,000,000 | 0 | 0 | 0 | 643,242 | 50,356,758 | 51,000,000
جمع | [6 empty] | 1,765,994 | 50,819,773 | 52,585,767 | 0 | 0 |  | 1,768,381 | 50,817,386 | 52,585,767
کادر توضیحی مربوط به اطلاعات دوره 1 ماهه منتهی به 1400/02/31
توضیحات تکمیلی در خصوص پروژه های جدول فوق: 1- باتوجه به فروش 10،879/86 مترمربع از پروژه ظفر تا پایان اردیبهشت ماه 1400، میزان مالکیت شرکت از متراژ قابل فروش در پروژه مذکور معادل 1،028/41 متر مربع می باشد. اقدامات حقوقی تحویل کارگاه پروژه و خسارات وارده بدلیل عدم رضایت از عملکرد پیمانکار پروژه و اعمال ماده 48 شرایط عمومی پیمان مراحل اجرائی را طی می نماید. 2- در خصوص پروژه نگین پردیس کل زیر بنای مفید سهم شرکت از پروژه( به استثناء 10.030/87متر مربع متراژ باقیمانده مربوط به 3 بلوک نیمه تمام در اختیار پیمانکار شرکت آتروپاتن تلاشگر که در مراجع قضائی در حال پیگیری می باشد) در سنوات گذشته پیش فروش و شناسایی درآمد صورت پذیرفته است. ضمن آنکه براساس حکم دادگاه تعداد 8.050.000سهم شرکت سرمایه گذاری ساختمان نوین متعلق به این شرکت جمعاً به مبلغ150.958میلیون ریال در سازمان بورس و اوراق بهادار تهران طی چند مرحله به فروش رسیده و وجوه حاصله به حساب صندوق دادگستری واریز گردیده است. لازم به ذکر است سود ناشی از فروش سهام فوق الذکر به مبلغ 136.294میلیون ریال شناسایی شده است. 3- با عنایت به توافقنامه فیمابین شرکت و سازمان منطقه آزاد کیش در خصوص پروژه مشارکتی چند منظوره کیش و با توجه به برآورد هزینه های اجرای ساخت پروژه ( براساس ارزیابی مجدد بنا به درخواست کارشناسان منتخب) بمبلغ 51.000.000میلیون ریال به دلیل افزایش قیمت مصالح ، مذاکرات و اقدامات از سوی کارشناسان در جهت تعیین قدرالسهم طرفین و انعقاد قرارداد مشارکت در جریان بوده و نهائی نشده است.
کادر توضیحی مربوط اطلاعات تجمعی از ابتدای سال تا پایان مورخ 1400/02/31