## Sheet1
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
نام پروژه | محل پروژه | کاربری | واحد | ماه 1400/02/31 | از ابتدای سال مالی تا پایان ماه 1400/02/31
فروش در ماه جاری | تاثیرات پیشرفت واحدهای فروش رفته در ماههای قبل
بهای تمام شده (میلیون ریال) | متراژ فروش | نرخ فروش (میلیون ریال) | مبلغ فروش (میلیون ریال) | بهای تمام شده شناسایی شده (میلیون ریال) | درآمد شناسایی شده (میلیون ریال) | بهای تمام شده (میلیون ریال) | متراژ فروش | نرخ فروش (میلیون ریال) | مبلغ فروش (میلیون ریال)
پروژه فرشته یزد 2 | یزد | مسکونی | متر مربع | 678 | 0 | 0 | 176 | 0 | 0 | 21,209 | 0 | 0 | 20,533
پروزه گل نرگس | اصفهان | مسکونی | متر مربع | 20,271 | 236 | 321,665,254 | 36,337 | 13,725 | 18,067 | 157,523 | 3,343 | 202,862,399 | 217,014
پروژه باغ جنت | اصفهان | مسکونی | متر مربع | 13,686 | 173 | 564,554,913 | 32,848 | 4,312 | 8,430 | 117,140 | 2,173 | 432,723,551 | 235,185
جمع |  |  |  | 34,635 | 409 | 886,220,167 | 69,361 | 18,037 | 26,497 | 295,872 | 5,516 | 635,585,950 | 472,732
نام پروژه | محل پروژه | کاربری | درصد مالکیت | واحد | زیر بنای مفید | وضعیت در پایان ماه گذشته | پروژه های فروش رفته در طی ماه | وضعیت در پایان ماه
درصد پیشرفت فیزیکی | مبلغ بهای تمام شده (میلیون ریال) | برآورد هزینه های تکمیل پروژه (میلیون ریال) | مبلغ بهای تمام شده برآوردی (میلیون ریال) | متراژ | مبلغ بهای تمام شده (میلیون ریال) | درصد پیشرفت فیزیکی | مبلغ بهای تمام شده (میلیون ریال) | برآورد هزینه های تکمیل پروژه (میلیون ریال) | مبلغ بهای تمام شده برآوردی (میلیون ریال)
پروژه باغ جنت | اصفهان | مسکونی | 63 | متر مربع | 5,993 | 24 | 180,033 | 1,111,637 | 1,291,670 | 173 | 9,321 | 25 | 198,948 | 1,092,722 | 1,291,670
تجاری اداری چهارباغ بالا | اصفهان | تجاری اداری | 29 | متر مربع | 1,958 | 95 | 722,413 | 148,683 | 871,096 | 0 | 0 | 95 | 775,535 | 95,561 | 871,096
پروزه گل نرگس | اصفهان | مسکونی | 59 | متر مربع | 6,395 | 29 | 95,937 | 845,735 | 941,672 | 236 | 11,204 | 32 | 128,361 | 813,311 | 941,672
پروژه فرشته یزد 2 | یزد | مسکونی | 60 | متر مربع | 1,050 | 100 | 145,000 | 0 | 145,000 | 0 | 0 | 100 | 145,000 | 0 | 145,000
جمع | [6 empty] | 1,143,383 | 2,106,055 | 3,249,438 | 409 | 20,525 |  | 1,247,844 | 2,001,594 | 3,249,438
کادر توضیحی مربوط به اطلاعات دوره 1 ماهه منتهی به 1400/02/31
کادر توضیحی مربوط اطلاعات تجمعی از ابتدای سال تا پایان مورخ 1400/02/31