## Sheet1
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
نام پروژه | محل پروژه | کاربری | واحد | ماه 1400/02/31 | از ابتدای سال مالی تا پایان ماه 1400/02/31
فروش در ماه جاری | تاثیرات پیشرفت واحدهای فروش رفته در ماههای قبل
بهای تمام شده (میلیون ریال) | متراژ فروش | نرخ فروش (میلیون ریال) | مبلغ فروش (میلیون ریال) | بهای تمام شده شناسایی شده (میلیون ریال) | درآمد شناسایی شده (میلیون ریال) | بهای تمام شده (میلیون ریال) | متراژ فروش | نرخ فروش (میلیون ریال) | مبلغ فروش (میلیون ریال)
سایر | تبریز- شهرک رشدیه |  | متر مربع | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32,161 | 0 | 0 | 0 | 32,161
قطعه 145 | شهرک رشدیه | مسکونی | متر مربع | 0 | 0 | 0 | 0 | 399 | 664 | 399 | 17 | 39,855,942 | 664
قطعه 158 | شهرک رشدیه | مسکونی | متر مربع | 0 | 0 | 0 | 0 | 265 | 2,503 | 947 | 40 | 63,286,979 | 2,503
سپیدار | تبریز- گلکار | مسکونی - آپارتمانی | متر مربع | 0 | 0 | 0 | 0 | 91 | 475 | 91 | 6 | 79,166,667 | 475
پروژة قطعه 120 | شهرک رشدیه | مسکونی | متر مربع | 0 | 0 | 0 | 0 | 9,738 | 17,189 | 9,738 | 298 | 57,611,610 | 17,189
تجمیعی 21 | شهرک رشدیه 2 | مسکونی | متر مربع | 1,130 | 142 | 292,115,628 | 41,533 | 142 | 1,788 | 1,272 | 160 | 270,823,956 | 43,321
تجمیعی 31 | تبریز شهرک رشدیه | مسکونی | متر مربع | 0 | 7 | 44,365,193 | 311 | 1,540 | 6,558 | 3,380 | 155 | 44,359,057 | 6,869
تجمیعی 16 | تبریزشهرک رشدیه | مسکونی | متر مربع | 0 | 0 | 0 | 0 | 760 | 16,312 | 760 | 144 | 113,120,666 | 16,312
تجمیعی 9 | تبریز- شهرک رشدیه | مسکونی | متر مربع | 0 | 0 | 0 | 0 | 382 | 15,214 | 382 | 151 | 100,955,541 | 15,214
جمع |  |  |  | 1,130 | 149 | 336,480,821 | 41,844 | 13,317 | 92,864 | 16,969 | 971 | 769,180,418 | 134,708
نام پروژه | محل پروژه | کاربری | درصد مالکیت | واحد | زیر بنای مفید | وضعیت در پایان ماه گذشته | پروژه های فروش رفته در طی ماه | وضعیت در پایان ماه
درصد پیشرفت فیزیکی | مبلغ بهای تمام شده (میلیون ریال) | برآورد هزینه های تکمیل پروژه (میلیون ریال) | مبلغ بهای تمام شده برآوردی (میلیون ریال) | متراژ | مبلغ بهای تمام شده (میلیون ریال) | درصد پیشرفت فیزیکی | مبلغ بهای تمام شده (میلیون ریال) | برآورد هزینه های تکمیل پروژه (میلیون ریال) | مبلغ بهای تمام شده برآوردی (میلیون ریال)
قطعه 145 | شهرک رشدیه | مسکونی | 40 | متر مربع | 12,656 | 100 | 91,185 | 3,000 | 94,185 | 0 | 0 | 100 | 91,185 | 3,000 | 94,185
تجمیعی 31 | تبریز شهرک رشدیه | مسکونی | 40 | متر مربع | 9,592 | 94 | 111,371 | 3,622 | 114,993 | 7 | 0 | 94 | 111,371 | 3,622 | 114,993
تجمیعی 30 | تبریز شهرک رشدیه | مسکونی | 40 | متر مربع | 9,946 | 100 | 23,777 | 0 | 23,777 | 0 | 0 | 100 | 23,777 | 0 | 23,777
تجمیعی 16 | تبریزشهرک رشدیه | مسکونی | 48 | متر مربع | 3,998 | 100 | 11,660 | 0 | 11,660 | 0 | 0 | 100 | 11,660 | 0 | 11,660
شهریار | تبریز- بلواراستاد شهریار | اداری | 100 | متر مربع | 5,759 | 100 | 267,573 | 1,400 | 268,973 | 0 | 0 | 100 | 267,573 | 1,400 | 268,973
سپیدار | تبریز- گلکار | مسکونی - آپارتمانی | 35 | متر مربع | 6,198 | 99 | 81,652 | 1,083 | 82,735 | 0 | 0 | 99 | 81,652 | 1,083 | 82,735
پروژة قطعه 120 | شهرک رشدیه | مسکونی | 38 | متر مربع | 17,290 | 90 | 211,339 | 8,351 | 219,690 | 0 | 0 | 90 | 211,339 | 8,351 | 219,690
قطعه 123 | شهرک رشدیه | مسکونی | 38 | متر مربع | 21,206 | 31 | 211,351 | 176,112 | 387,463 | 0 | 0 | 31 | 211,351 | 176,112 | 387,463
پارس | تبریز- شهرک رشدیه | مسکونی | 57 | متر مربع | 4,465 | 100 | 13,907 | 3,980 | 17,887 | 0 | 0 | 100 | 13,907 | 3,980 | 17,887
سایر | تبریز- شهرک رشدیه |  | 0 | متر مربع | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
قطعه 51 و52 همسایگی 2 | تبریز -شهرک رشدیه | مسکونی | 100 | متر مربع | 9,461 | 5 | 607 | 685,847 | 686,454 | 0 | 0 | 5 | 607 | 685,847 | 686,454
قطعه 53 همسایگی 2 | تبریز - شهرک رشدیه | مسکونی | 100 | متر مربع | 4,731 | 70 | 21,556 | 325,561 | 347,117 | 0 | 0 | 70 | 21,556 | 325,561 | 347,117
تجمیعی 3 | تبریز - رشدیه | مسکونی | 43 | متر مربع | 5,909 | 12 | 35,976 | 6,644 | 42,620 | 0 | 0 | 14 | 35,976 | 6,644 | 42,620
تجمیعی 4 | تبریزشهرک رشدیه | مسکونی | 43 | متر مربع | 7,115 | 46 | 46,235 | 7,470 | 53,705 | 0 | 0 | 52 | 46,235 | 7,470 | 53,705
تجمیعی 5 | تبریز شهرک رشدیه | مسکونی | 43 | متر مربع | 10,134 | 5 | 59,086 | 10,200 | 69,286 | 0 | 0 | 5 | 59,086 | 10,200 | 69,286
تجمیعی 6 | تبریز شهرک رشدیه | مسکونی | 43 | متر مربع | 11,771 | 11 | 67,156 | 11,313 | 78,469 | 0 | 0 | 12 | 67,156 | 11,313 | 78,469
تجمیعی 7 | تبریز شهرک رشدیه | مسکونی | 43 | متر مربع | 14,593 | 16 | 88,728 | 15,756 | 104,484 | 0 | 0 | 17 | 88,728 | 15,756 | 104,484
چند منظوره تجاری رفاهی توریستی و آبدرمانی سرعین | اردبیل سرعین | تجاری رفاهی توریستی آبدرمانی | 100 | متر مربع | 82,549 | 4 | 329,099 | 443,835 | 772,934 | 0 | 0 | 4 | 329,099 | 443,835 | 772,934
تجمیعی 21 | شهرک رشدیه 2 | مسکونی | 48 | متر مربع | 6,998 | 99 | 24,566 | 1,792 | 26,358 | 142 | 1,130 | 99 | 24,566 | 1,792 | 26,358
قطعه 158 | شهرک رشدیه | مسکونی | 40 | متر مربع | 11,047 | 100 | 27,508 | 350 | 27,858 | 0 | 0 | 100 | 27,508 | 350 | 27,858
تجمیعی 9 | تبریز- شهرک رشدیه | مسکونی | 48 | متر مربع | 3,927 | 100 | 9,431 | 0 | 9,431 | 0 | 0 | 100 | 9,431 | 0 | 9,431
جمع | [6 empty] | 1,733,763 | 1,706,316 | 3,440,079 | 149 | 1,130 |  | 1,733,763 | 1,706,316 | 3,440,079
کادر توضیحی مربوط به اطلاعات دوره 1 ماهه منتهی به 1400/02/31
با توجه به اینکه بهای تمام شده دو پروژه : قطعه 158 و تجمیعی 31 بدلیل تعدیل در بهای تمام شده کاهش یافته و همچنین فروش سایر پروژه ها نیز کاهش یافته ولی در فرمهای سامانه کدال امکان درج عدد منفی وجود ندارد لذا فرمها مطابق فرمت کدال تهیه گردیده است ولی در فایل پیوستی مبالغ واقعی فروش و بهای تمام شده افشا و درج گردیده است . مبلغ واقعی فروش برای دوره منتهی به 1400/02/31 مبلغ 132410 میلیون ریال و مبلغ واقعی بهای تمام شده 14653 میلیون ریال می باشد که در فرمها بالاجبار مبالغ 134708 میلیون ریال و 16969میلیون ریال درج گردیده است .
کادر توضیحی مربوط اطلاعات تجمعی از ابتدای سال تا پایان مورخ 1400/02/31