## Sheet1
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
نام پروژه | محل پروژه | کاربری | واحد | ماه 1400/02/31 | از ابتدای سال مالی تا پایان ماه 1400/02/31
فروش در ماه جاری | تاثیرات پیشرفت واحدهای فروش رفته در ماههای قبل
بهای تمام شده (میلیون ریال) | متراژ فروش | نرخ فروش (میلیون ریال) | مبلغ فروش (میلیون ریال) | بهای تمام شده شناسایی شده (میلیون ریال) | درآمد شناسایی شده (میلیون ریال) | بهای تمام شده (میلیون ریال) | متراژ فروش | نرخ فروش (میلیون ریال) | مبلغ فروش (میلیون ریال)
صندوق زمین و ساختمان نگین شهرری | شهرری |  | متر مربع | 13,383 | 0 | 0 | 14,559 | 109,011 | 114,084 | 122,394 | 0 | 0 | 128,643
پروژه مرکز شهر زون A | شهر اندیشه | مسکونی | متر مربع | 73,602 | 957 | 151,665,108 | 94,418 | 310,298 | 446,155 | 383,900 | 8,136 | 134,836,960 | 540,573
بنفشه 2 | فاز 4 اندیشه | مسکونی | متر مربع | 34,693 | 0 | 0 | 45,889 | 215,717 | 253,418 | 250,410 | 0 | 0 | 299,307
جمع |  |  |  | 121,678 | 957 | 151,665,108 | 154,866 | 635,026 | 813,657 | 756,704 | 8,136 | 134,836,960 | 968,523
نام پروژه | محل پروژه | کاربری | درصد مالکیت | واحد | زیر بنای مفید | وضعیت در پایان ماه گذشته | پروژه های فروش رفته در طی ماه | وضعیت در پایان ماه
درصد پیشرفت فیزیکی | مبلغ بهای تمام شده (میلیون ریال) | برآورد هزینه های تکمیل پروژه (میلیون ریال) | مبلغ بهای تمام شده برآوردی (میلیون ریال) | متراژ | مبلغ بهای تمام شده (میلیون ریال) | درصد پیشرفت فیزیکی | مبلغ بهای تمام شده (میلیون ریال) | برآورد هزینه های تکمیل پروژه (میلیون ریال) | مبلغ بهای تمام شده برآوردی (میلیون ریال)
اداری خدامی | تهران | اداری | 51 | متر مربع | 6,004 | 90 | 1,172,525 | 47,725 | 1,220,250 | 0 | 0 | 90 | 1,172,525 | 47,725 | 1,220,250
بنفشه 2 | فاز 4 اندیشه | مسکونی | 100 | متر مربع | 17,974 | 62 | 521,434 | 309,070 | 830,504 | 0 | 34,693 | 68 | 560,833 | 269,671 | 830,504
پروژه مرکز شهر زون A | شهر اندیشه | مسکونی | 79 | متر مربع | 34,944 | 30 | 763,777 | 1,798,464 | 2,562,241 | 957 | 73,602 | 33 | 841,957 | 1,720,284 | 2,562,241
پروژه مرکز شهر زون B | شهر اندیشه | مسکونی | 79 | متر مربع | 13,303 | 3 | 56,984 | 1,724,851 | 1,781,835 | 0 | 0 | 3 | 58,864 | 1,722,971 | 1,781,835
پروژه مرکز شهر زون C | شهر اندیشه | مسکونی | 79 | متر مربع | 15,303 | 30 | 344,991 | 793,895 | 1,138,886 | 0 | 0 | 32 | 367,105 | 771,781 | 1,138,886
پروژه مرکز شهر زون D | شهر اندیشه | مسکونی | 79 | متر مربع | 8,920 | 41 | 267,175 | 391,541 | 658,716 | 0 | 0 | 43 | 285,711 | 373,005 | 658,716
پروژه مرکز شهر زون E | شهر اندیشه | مسکونی / تجاری | 79 | متر مربع | 5,208 | 19 | 68,448 | 299,293 | 367,741 | 0 | 0 | 19 | 69,071 | 298,670 | 367,741
پروژه مرکز شهر زون F | شهر اندیشه | مسکونی / تجاری | 79 | متر مربع | 5,173 | 13 | 52,636 | 365,909 | 418,545 | 0 | 0 | 13 | 53,944 | 364,601 | 418,545
پروژه مرکز شهر زون G | شهر اندیشه | مسکونی / تجاری | 79 | متر مربع | 6,051 | 8 | 35,357 | 402,220 | 437,577 | 0 | 0 | 17 | 75,777 | 361,800 | 437,577
پروژه مرکز شهر زون H | شهر اندیشه | مسکونی / تجاری | 79 | متر مربع | 0 | 7 | 37,210 | 427,742 | 464,952 | 0 | 0 | 12 | 54,725 | 410,227 | 464,952
صندوق زمین و ساختمان نگین شهرری | شهرری |  | 0 | متر مربع | 5,310 | 85 | 629,187 | 113,413 | 742,600 | 0 | 0 | 93 | 689,831 | 52,769 | 742,600
پروژه شهرآرا یزد | یزد | مسکونی / تجاری / اداری | 78 | متر مربع | 83,214 | 0 | 7,638 | 9,515,422 | 9,523,060 | 0 | 0 | 0 | 7,903 | 9,515,157 | 9,523,060
جمع | [6 empty] | 3,957,362 | 16,189,545 | 20,146,907 | 957 | 108,295 |  | 4,238,246 | 15,908,661 | 20,146,907
کادر توضیحی مربوط به اطلاعات دوره 1 ماهه منتهی به 1400/02/31
قرارداد مشارکت در ساخت مسکونی شهرآرا یزد در تاریخ 99/12/25 با شهرداری یزد منعقد گردید . آورده شهرداری یزد زمین و پروانه و آورده شرکت هزینه ساخت پروژه بوده و به ترتیب 22% و 78% مالک واحدهای پروژه خواهند بود.
کادر توضیحی مربوط اطلاعات تجمعی از ابتدای سال تا پایان مورخ 1400/02/31