## Sheet1
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
پروژه های واگذار شده :
نام پروژه | محل پروژه | کاربری | واحد | اردیبهشت 1400 | از ابتدای سال مالی تا پایان اردیبهشت ماه 1400
فروش در ماه جاری | تاثیرات پیشرفت واحدهای فروش رفته در ماههای قبل
بهای تمام شده (میلیون ریال) | متراژ فروش | نرخ فروش (ریال) | مبلغ فروش (میلیون ریال) | بهای تمام شده شناسایی شده (میلیون ریال) | درآمد شناسایی شده (میلیون ریال) | بهای تمام شده (میلیون ریال) | متراژ فروش | نرخ فروش (ریال) | مبلغ فروش (میلیون ریال)
برگشت از فروش |  | مثلث | مترمربع | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
بوتیا | کرمان | مسکونی | مترمربع | 0 | 0 | 0 | 0 | 426 | 615 | 13,770 | 211 | 180,587,678 | 38,104
مثلث | شیراز | مسکونی | مترمربع | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
سایه | شیراز | مسکونی | مترمربع | 0 | 0 | 0 | 0 | 7,840 | 6,878 | 24,360 | 664 | 83,572,289 | 55,492
راین 1 | کرمان | مسکونی | مترمربع | 1,969 | 124 | 94,693,548 | 11,742 | 1,044 | 1,635 | 12,573 | 947 | 84,573,390 | 80,091
وایه | بوشهر | مسکونی | مترمربع | 6,582 | 494 | 69,251,012 | 34,210 | 0 | 0 | 6,582 | 494 | 69,251,012 | 34,210
ستاره فروردین (قطعه 69) | کیش | مسکونی | مترمربع | 3,440 | 139 | 329,079,137 | 45,742 | 3,275 | 15,612 | 17,231 | 787 | 386,510,801 | 304,184
ستاره مهرگان (قطعه 78-79) | کیش | مسکونی | مترمربع | 1,182 | 100 | 168,170,000 | 16,817 | 208 | 1,288 | 2,118 | 184 | 172,190,217 | 31,683
ستاره آبان (قطعه 80) | کیش | مسکونی | مترمربع | 10,146 | 348 | 500,965,517 | 174,336 | 164 | 2,132 | 15,665 | 545 | 504,431,193 | 274,915
آناهیتا | شیراز |  | مترمربع | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 763 | 45 | 70,066,667 | 3,153
سروستان | پردیس |  | مترمربع | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15,187 | 114 | 133,219,298 | 15,187
جمع |  |  |  | 23,319 | 1,205 | 1,162,159,214 | 282,847 | 12,957 | 28,160 | 108,249 | 3,991 | 1,684,402,545 | 837,019
آمار وضعیت تکمیل پروژه ها :
نام پروژه | محل پروژه | کاربری | درصد مالکیت | واحد | زیربنای مفید | وضعیت در پایان ماه گذشته | پروژه های فروش رفته در طی ماه | وضعیت در پایان ماه
درصد پیشرفت فیزیکی | مبلغ بهای تمام شده (میلیون ریال) | برآورد هزینه های تکمیل پروژه (میلیون ریال) | مبلغ بهای تمام شده برآوردی (میلیون ریال) | متراژ | مبلغ بهای تمام شده (میلیون ریال) | درصد پیشرفت فیزیکی | مبلغ بهای تمام شده (میلیون ریال) | برآورد هزینه های تکمیل پروژه (میلیون ریال) | مبلغ بهای تمام شده برآوردی (میلیون ریال)
ستاره مهرگان (قطعه 78-79) | کیش | مسکونی | 30 | مترمربع | 28,230 | 39 | 174,849 | 59,101 | 233,950 | 100 | 1,182 | 41 | 175,658 | 58,292 | 233,950
ستاره فروردین (قطعه 69) | کیش | مسکونی | 27 | مترمربع | 30,592 | 70 | 252,601 | 10,656 | 263,257 | 139 | 3,440 | 72 | 253,334 | 9,923 | 263,257
ستاره آبان (قطعه 80) | کیش | مسکونی | 30 | مترمربع | 9,269 | 72 | 47,324 | 65,491 | 112,815 | 348 | 10,146 | 73 | 47,535 | 65,280 | 112,815
ستاره اسفند 1 (قطعه 84) | کیش | تجاری- اداری | 55 | مترمربع | 3,122 | 22 | 85,122 | 65,407 | 150,529 | 0 | 0 | 22 | 85,798 | 64,731 | 150,529
ستاره اسفند 2 (قطعه 85) | کیش | تجاری- اداری | 55 | مترمربع | 5,064 | 23 | 88,931 | 67,644 | 156,575 | 0 | 0 | 23 | 89,148 | 67,427 | 156,575
ستاره مرداد (قطعه 75) | کیش | مسکونی | 25 | مترمربع | 9,670 | 5 | 88,904 | 63,504 | 152,408 | 0 | 0 | 6 | 89,499 | 62,909 | 152,408
ستاره تیرگان(قطعه 74) | کیش | مسکونی | 100 | مترمربع | 9,653 | 3 | 67,723 | 1,266,527 | 1,334,250 | 0 | 0 | 3 | 67,927 | 1,266,323 | 1,334,250
مثلث | شیراز | مسکونی | 100 | مترمربع | 8,454 | 100 | 741,468 | 0 | 741,468 | 0 | 0 | 100 | 741,468 | 0 | 741,468
راین 1 | کرمان | مسکونی | 100 | مترمربع | 9,729 | 57 | 176,746 | 138,471 | 315,217 | 124 | 1,969 | 57 | 178,754 | 136,463 | 315,217
بوتیا | کرمان | مسکونی | 100 | مترمربع | 3,933 | 91 | 264,443 | 22,009 | 286,452 | 0 | 0 | 92 | 265,796 | 20,656 | 286,452
وایه | بوشهر | مسکونی | 100 | مترمربع | 6,573 | 32 | 88,871 | 192,416 | 281,287 | 494 | 6,582 | 34 | 98,761 | 182,526 | 281,287
آژند | کرمان | تجاری- اداری | 100 | مترمربع | 1,119 | 38 | 46,173 | 19,134 | 65,307 | 0 | 0 | 40 | 49,617 | 15,690 | 65,307
سایه | شیراز | مسکونی | 78 | مترمربع | 23,924 | 90 | 793,028 | 10,938 | 803,966 | 0 | 0 | 91 | 799,944 | 4,022 | 803,966
شار صدرا | شیراز- صدرا | مسکونی | 82 | مترمربع | 0 | 4 | 94,859 | 1,691,286 | 1,786,145 | 0 | 0 | 5 | 125,213 | 1,660,932 | 1,786,145
آناهیتا | شیراز |  | 100 | مترمربع | 185 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
سروستان | پردیس |  | 100 | مترمربع | 114 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
جمع | [6 empty] | 3,011,042 | 3,672,584 | 6,683,626 | 1,205 | 23,319 |  | 3,068,452 | 3,615,174 | 6,683,626