## Sheet1
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
نام پروژه | محل پروژه | کاربری | واحد | ماه 1400/03/31 | از ابتدای سال مالی تا پایان ماه 1400/03/31
فروش در ماه جاری | تاثیرات پیشرفت واحدهای فروش رفته در ماههای قبل
بهای تمام شده (میلیون ریال) | متراژ فروش | نرخ فروش (میلیون ریال) | مبلغ فروش (میلیون ریال) | بهای تمام شده شناسایی شده (میلیون ریال) | درآمد شناسایی شده (میلیون ریال) | بهای تمام شده (میلیون ریال) | متراژ فروش | نرخ فروش (میلیون ریال) | مبلغ فروش (میلیون ریال)
پارکینگ خاتم | اراک | تجاری | متر مربع | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7,273 | 86 | 332,095,027 | 28,516
کوثر | اراک | تجاری اداری | متر مربع | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,571 | 26 | 114,968,033 | 3,057
مسکونی الوند | اراک | مسکونی | متر مربع | 36,978 | 1,117 | 117,413,910 | 131,203 | 0 | 0 | 165,224 | 4,995 | 118,133,333 | 590,076
بام چالوس باقی مانده بلوک یک مشارکتی | چالوس | مسکونی | متر مربع | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15,115 | 263 | 353,558,935 | 92,986
درنا بابلسر( یک واحد مسکونی) | بابلسر | مسکونی | متر مربع | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,200 | 55 | 201,454,545 | 11,080
جمع |  |  |  | 36,978 | 1,117 | 117,413,910 | 131,203 | 0 | 0 | 191,383 | 5,425 | 1,120,209,873 | 725,715
نام پروژه | محل پروژه | کاربری | درصد مالکیت | واحد | زیر بنای مفید | وضعیت در پایان ماه گذشته | پروژه های فروش رفته در طی ماه | وضعیت در پایان ماه
درصد پیشرفت فیزیکی | مبلغ بهای تمام شده (میلیون ریال) | برآورد هزینه های تکمیل پروژه (میلیون ریال) | مبلغ بهای تمام شده برآوردی (میلیون ریال) | متراژ | مبلغ بهای تمام شده (میلیون ریال) | درصد پیشرفت فیزیکی | مبلغ بهای تمام شده (میلیون ریال) | برآورد هزینه های تکمیل پروژه (میلیون ریال) | مبلغ بهای تمام شده برآوردی (میلیون ریال)
مسکونی الوند | اراک | مسکونی | 100 | متر مربع | 13,036 | 100 | 86,983 | 0 | 86,983 | 1,117 | 36,978 | 100 | 50,005 | 0 | 50,005
پارکینگ خاتم | اراک | تجاری | 70 | متر مربع | 2,469 | 100 | 38,465 | 0 | 38,465 | 0 | 0 | 100 | 38,465 | 0 | 38,465
کوثر | اراک | تجاری اداری | 69 | متر مربع | 1,936 | 100 | 18,867 | 0 | 18,867 | 0 | 0 | 100 | 18,867 | 0 | 18,867
پهنه فردین پور تجاری مسکونی اداری مشارکت با شهرداری | اراک | مسکونی تجاری | 52 | متر مربع | 7,417 | 61 | 101,335 | 112,462 | 213,797 | 0 | 0 | 64 | 169,963 | 43,834 | 213,797
سرور الهیه | اراک | مسکونی | 100 | متر مربع | 25,811 | 18 | 129,579 | 1,034,037 | 1,163,616 | 0 | 0 | 20 | 229,667 | 933,949 | 1,163,616
سپیدار (15 واحدتجاری 212 واحد مسکونی ) | قم | تجاری/مسکونی | 68 | متر مربع | 21,194 | 13 | 129,859 | 1,045,392 | 1,175,251 | 0 | 0 | 15 | 207,264 | 967,987 | 1,175,251
شکریه | همدانی | مسکونی | 50 | متر مربع | 6,536 | 6 | 63,585 | 294,325 | 357,910 | 0 | 0 | 10 | 77,822 | 280,088 | 357,910
بام چالوس باقی مانده بلوک یک مشارکتی | چالوس | مسکونی | 62 | متر مربع | 16,010 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
درنا بابلسر( یک واحد مسکونی) | بابلسر | مسکونی | 100 | متر مربع | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
جمع | [6 empty] | 568,673 | 2,486,216 | 3,054,889 | 1,117 | 36,978 |  | 792,053 | 2,225,858 | 3,017,911
کادر توضیحی مربوط به اطلاعات دوره 1 ماهه منتهی به 1400/03/31
یک واحد بام چالوس در قالب کارگزاری با خرید 40630میلیون ریال و فروش 49022میلیون ریال در دوره شش ماهه اول دوره مالی انجام پذرفته
کادر توضیحی مربوط اطلاعات تجمعی از ابتدای سال تا پایان مورخ 1400/03/31