## Sheet1
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
نام پروژه | محل پروژه | کاربری | واحد | ماه 1400/03/31 | از ابتدای سال مالی تا پایان ماه 1400/03/31
فروش در ماه جاری | تاثیرات پیشرفت واحدهای فروش رفته در ماههای قبل
بهای تمام شده (میلیون ریال) | متراژ فروش | نرخ فروش (میلیون ریال) | مبلغ فروش (میلیون ریال) | بهای تمام شده شناسایی شده (میلیون ریال) | درآمد شناسایی شده (میلیون ریال) | بهای تمام شده (میلیون ریال) | متراژ فروش | نرخ فروش (میلیون ریال) | مبلغ فروش (میلیون ریال)
جمع |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
نام پروژه | محل پروژه | کاربری | درصد مالکیت | واحد | زیر بنای مفید | وضعیت در پایان ماه گذشته | پروژه های فروش رفته در طی ماه | وضعیت در پایان ماه
درصد پیشرفت فیزیکی | مبلغ بهای تمام شده (میلیون ریال) | برآورد هزینه های تکمیل پروژه (میلیون ریال) | مبلغ بهای تمام شده برآوردی (میلیون ریال) | متراژ | مبلغ بهای تمام شده (میلیون ریال) | درصد پیشرفت فیزیکی | مبلغ بهای تمام شده (میلیون ریال) | برآورد هزینه های تکمیل پروژه (میلیون ریال) | مبلغ بهای تمام شده برآوردی (میلیون ریال)
آسمان | مشهد | تجاری-اقامتی | 100 | متر مربع | 22,010 | 1 | 548,751 | 2,205,433 | 2,754,184 | 0 | 0 | 1 | 547,624 | 2,206,560 | 2,754,184
پروژه آماده سازی اراضی آبشار | مشهد | مسکونی/تجاری/مذهبی/فرهنگی | 100 | متر مربع | 49,125 | 85 | 103,336 | 19,664 | 123,000 | 0 | 0 | 85 | 103,867 | 19,133 | 123,000
پروژه آماده سازی اراضی زکریا | مشهد | مسکونی/تجاری/مذهبی/فرهنگی | 100 | متر مربع | 21,087 | 95 | 60,467 | 0 | 60,467 | 0 | 0 | 95 | 60,467 | 0 | 60,467
مجتمع پزشکان | مشهد | تجاری | 100 | متر مربع | 100 | 100 | 1,971 | 0 | 1,971 | 0 | 0 | 100 | 1,971 | 0 | 1,971
قطعه شماره 6 اراضی زکریا | مشهد | مسکونی/تجاری | 100 | متر مربع | 4,365 | 100 | 74,896 | 0 | 74,896 | 0 | 0 | 100 | 74,896 | 0 | 74,896
قطعه شماره 5 اراضی زکریا | اراضی زکریا | تجاری مسکونی | 100 | متر مربع | 2,166 | 100 | 84,744 | 0 | 84,744 | 0 | 0 | 100 | 88,368 | 0 | 88,368
واحدهای ساختمان ویلا | مشهد | مسکونی | 100 | متر مربع | 690 | 100 | 62,217 | 0 | 62,217 | 0 | 0 | 100 | 62,217 | 0 | 62,217
بازار ابریشم(حق مالکانه/زمین محل واحدهای تجاری) | مشهد | تجاری | 100 | متر مربع | 3,481 | 100 | 1,632 | 2,748 | 4,380 | 0 | 0 | 100 | 1,632 | 2,748 | 4,380
سایرپروژه ها |  |  | 0 | متر مربع | 0 | 100 | 432 | 188 | 620 | 0 | 0 | 100 | 432 | 188 | 620
جمع | [6 empty] | 938,446 | 2,228,033 | 3,166,479 | 0 | 0 |  | 941,474 | 2,228,629 | 3,170,103
کادر توضیحی مربوط به اطلاعات دوره 1 ماهه منتهی به 1400/03/31
کادر توضیحی مربوط اطلاعات تجمعی از ابتدای سال تا پایان مورخ 1400/03/31