## Sheet1
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
نام پروژه | محل پروژه | کاربری | واحد | ماه 1400/03/31 | از ابتدای سال مالی تا پایان ماه 1400/03/31
فروش در ماه جاری | تاثیرات پیشرفت واحدهای فروش رفته در ماههای قبل
بهای تمام شده (میلیون ریال) | متراژ فروش | نرخ فروش (میلیون ریال) | مبلغ فروش (میلیون ریال) | بهای تمام شده شناسایی شده (میلیون ریال) | درآمد شناسایی شده (میلیون ریال) | بهای تمام شده (میلیون ریال) | متراژ فروش | نرخ فروش (میلیون ریال) | مبلغ فروش (میلیون ریال)
افرا رشدیه | تبریز | مسکونی | متر مربع | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,166 | 142 | 211,795,775 | 30,075
مسکونی نرگس رشدیه | تبریز |  | متر مربع | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7,214 | 168 | 30,841,560 | 5,181
پزشکان زنجان | زنجان | اداری و تجاری | متر مربع | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,136 | 76 | 149,032,895 | 11,327
مسکونی ارغوان رشدیه | تبریز | مسکونی | متر مربع | 88,480 | 653 | 245,913,165 | 108,477 | 0 | 0 | 129,462 | 2,493 | 25,803,267 | 276,869
جمع |  |  |  | 88,480 | 653 | 245,913,165 | 108,477 | 0 | 0 | 145,978 | 2,879 | 417,473,497 | 323,452
نام پروژه | محل پروژه | کاربری | درصد مالکیت | واحد | زیر بنای مفید | وضعیت در پایان ماه گذشته | پروژه های فروش رفته در طی ماه | وضعیت در پایان ماه
درصد پیشرفت فیزیکی | مبلغ بهای تمام شده (میلیون ریال) | برآورد هزینه های تکمیل پروژه (میلیون ریال) | مبلغ بهای تمام شده برآوردی (میلیون ریال) | متراژ | مبلغ بهای تمام شده (میلیون ریال) | درصد پیشرفت فیزیکی | مبلغ بهای تمام شده (میلیون ریال) | برآورد هزینه های تکمیل پروژه (میلیون ریال) | مبلغ بهای تمام شده برآوردی (میلیون ریال)
مسکونی ارغوان رشدیه | تبریز | مسکونی | 100 | متر مربع | 14,572 | 42 | 399,250 | 551,345 | 950,595 | 653 | 88,480 | 43 | 420,544 | 530,051 | 950,595
الماس خاوران | تبریز | مسکونی | 100 | متر مربع | 15,700 | 100 | 393,525 | 0 | 393,525 | 0 | 0 | 100 | 393,525 | 0 | 393,525
پزشکان زنجان | زنجان | اداری و تجاری | 100 | متر مربع | 3,761 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
پروژه مسکونی مامور سرا | تبریز | مسکونی | 100 | متر مربع | 0 | 64 | 112,915 | 63,515 | 176,430 | 0 | 0 | 70 | 123,501 | 52,929 | 176,430
افرا رشدیه | تبریز | مسکونی | 27 | متر مربع | 1,510 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
مسکونی نرگس رشدیه | تبریز |  | 0 | متر مربع | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
مسکونی آیمان | تبریز | مسکونی | 0 | متر مربع | 64,076 | 11 | 759,684 | 5,536,660 | 6,296,344 | 0 | 0 | 12 | 909,156 | 5,387,188 | 6,296,344
جمع | [6 empty] | 1,665,374 | 6,151,520 | 7,816,894 | 653 | 88,480 |  | 1,846,726 | 5,970,168 | 7,816,894
کادر توضیحی مربوط به اطلاعات دوره 1 ماهه منتهی به 1400/03/31
توضیحات در خصوص عدم تحقق فروش واحدهای مسکونی آیمان: با هنایت به مطابقت و بررسی های میدانی در بازار در خصوص فروش واحدهای پرژه آیمان و فراهم بودن زمینه فروش و وجود مشتریان بالقوه، حسب همگام شدن با سیاست گذاریهای گروه سرمایه گذاری مسکن ، پیش فروش واحدهای در جهت تامین مالی ، منصرف و وبه سنوات آتی موکول گردید. و مقرر شد جهت تامین منابع مالی از مشارکت و یا تسهیلات بانکی استفاده گردد
کادر توضیحی مربوط اطلاعات تجمعی از ابتدای سال تا پایان مورخ 1400/03/31
توضیحتن در خصوص عدم تحقق پیش بینی فروش زمینهای آسمان :بادر نظر گرفتن ارزش افزوده زمینهای آسمان و با در نظر گرفتن صرفه و صلاح شرکت و همگام با سیاست های گروه سرمایه گذاری مسکن، بجای فروش زمینهای آسمان ، مقرر شد قطعه زمین نصر که طی تفاهم نامه به شرکت تحویل شده است.یا فروش زمین پروژه عتیق اردبیل جهت تامین منابع مالی پیش بینی شده