## Sheet1
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
نام پروژه | محل پروژه | کاربری | واحد | ماه 1400/03/31 | از ابتدای سال مالی تا پایان ماه 1400/03/31
فروش در ماه جاری | تاثیرات پیشرفت واحدهای فروش رفته در ماههای قبل
بهای تمام شده (میلیون ریال) | متراژ فروش | نرخ فروش (میلیون ریال) | مبلغ فروش (میلیون ریال) | بهای تمام شده شناسایی شده (میلیون ریال) | درآمد شناسایی شده (میلیون ریال) | بهای تمام شده (میلیون ریال) | متراژ فروش | نرخ فروش (میلیون ریال) | مبلغ فروش (میلیون ریال)
پروژه فرشته یزد 2 | یزد | مسکونی | متر مربع | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21,209 | 0 | 0 | 20,533
پروزه گل نرگس | اصفهان | مسکونی | متر مربع | 4,923 | 0 | 0 | 6,781 | 4,923 | 6,781 | 162,446 | 3,343 | 202,862,399 | 223,795
پروژه باغ جنت | اصفهان | مسکونی | متر مربع | 4,630 | 0 | 0 | 10,249 | 4,630 | 10,249 | 121,770 | 2,173 | 434,412,997 | 245,434
جمع |  |  |  | 9,553 | 0 | 0 | 17,030 | 9,553 | 17,030 | 305,425 | 5,516 | 637,275,396 | 489,762
نام پروژه | محل پروژه | کاربری | درصد مالکیت | واحد | زیر بنای مفید | وضعیت در پایان ماه گذشته | پروژه های فروش رفته در طی ماه | وضعیت در پایان ماه
درصد پیشرفت فیزیکی | مبلغ بهای تمام شده (میلیون ریال) | برآورد هزینه های تکمیل پروژه (میلیون ریال) | مبلغ بهای تمام شده برآوردی (میلیون ریال) | متراژ | مبلغ بهای تمام شده (میلیون ریال) | درصد پیشرفت فیزیکی | مبلغ بهای تمام شده (میلیون ریال) | برآورد هزینه های تکمیل پروژه (میلیون ریال) | مبلغ بهای تمام شده برآوردی (میلیون ریال)
پروژه باغ جنت | اصفهان | مسکونی | 63 | متر مربع | 5,993 | 25 | 198,948 | 1,092,722 | 1,291,670 | 0 | 0 | 26 | 199,255 | 1,092,415 | 1,291,670
تجاری اداری چهارباغ بالا | اصفهان | تجاری اداری | 29 | متر مربع | 1,958 | 95 | 775,535 | 95,561 | 871,096 | 0 | 0 | 96 | 779,692 | 91,404 | 871,096
پروزه گل نرگس | اصفهان | مسکونی | 59 | متر مربع | 6,395 | 32 | 128,361 | 813,311 | 941,672 | 0 | 0 | 33 | 148,040 | 793,632 | 941,672
پروژه فرشته یزد 2 | یزد | مسکونی | 60 | متر مربع | 1,050 | 100 | 145,000 | 0 | 145,000 | 0 | 0 | 100 | 145,000 | 0 | 145,000
جمع | [6 empty] | 1,247,844 | 2,001,594 | 3,249,438 | 0 | 0 |  | 1,271,987 | 1,977,451 | 3,249,438
کادر توضیحی مربوط به اطلاعات دوره 1 ماهه منتهی به 1400/03/31
کادر توضیحی مربوط اطلاعات تجمعی از ابتدای سال تا پایان مورخ 1400/03/31