## Sheet1
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
نام پروژه | محل پروژه | کاربری | واحد | ماه 1400/04/31 | از ابتدای سال مالی تا پایان ماه 1400/04/31
فروش در ماه جاری | تاثیرات پیشرفت واحدهای فروش رفته در ماههای قبل
بهای تمام شده (میلیون ریال) | متراژ فروش | نرخ فروش (میلیون ریال) | مبلغ فروش (میلیون ریال) | بهای تمام شده شناسایی شده (میلیون ریال) | درآمد شناسایی شده (میلیون ریال) | بهای تمام شده (میلیون ریال) | متراژ فروش | نرخ فروش (میلیون ریال) | مبلغ فروش (میلیون ریال)
صندوق زمین و ساختمان نگین شهرری | شهرری |  | متر مربع | 2,030 | 0 | 0 | 2,209 | 124,860 | 131,325 | 126,890 | 0 | 0 | 133,534
پروژه مرکز شهر زون A | شهر اندیشه | مسکونی | متر مربع | 43,878 | 273 | 176,494,751 | 77,292 | 441,056 | 639,955 | 484,934 | 8,746 | 138,916,805 | 717,247
بنفشه 2 | فاز 4 اندیشه | مسکونی | متر مربع | 23,642 | 0 | 0 | 31,272 | 306,797 | 373,891 | 330,439 | 99 | 161,156,476 | 405,163
جمع |  |  |  | 69,550 | 273 | 176,494,751 | 110,773 | 872,713 | 1,145,171 | 942,263 | 8,845 | 300,073,281 | 1,255,944
نام پروژه | محل پروژه | کاربری | درصد مالکیت | واحد | زیر بنای مفید | وضعیت در پایان ماه گذشته | پروژه های فروش رفته در طی ماه | وضعیت در پایان ماه
درصد پیشرفت فیزیکی | مبلغ بهای تمام شده (میلیون ریال) | برآورد هزینه های تکمیل پروژه (میلیون ریال) | مبلغ بهای تمام شده برآوردی (میلیون ریال) | متراژ | مبلغ بهای تمام شده (میلیون ریال) | درصد پیشرفت فیزیکی | مبلغ بهای تمام شده (میلیون ریال) | برآورد هزینه های تکمیل پروژه (میلیون ریال) | مبلغ بهای تمام شده برآوردی (میلیون ریال)
اداری خدامی | تهران | اداری | 51 | متر مربع | 6,004 | 90 | 1,172,525 | 47,725 | 1,220,250 | 0 | 0 | 90 | 1,172,525 | 47,725 | 1,220,250
بنفشه 2 | فاز 4 اندیشه | مسکونی | 100 | متر مربع | 17,974 | 77 | 624,867 | 205,637 | 830,504 | 0 | 23,642 | 80 | 651,716 | 178,788 | 830,504
پروژه مرکز شهر زون A | شهر اندیشه | مسکونی | 79 | متر مربع | 34,944 | 36 | 913,682 | 1,648,559 | 2,562,241 | 273 | 43,878 | 38 | 966,815 | 1,595,426 | 2,562,241
پروژه مرکز شهر زون B | شهر اندیشه | مسکونی | 79 | متر مربع | 13,303 | 3 | 59,584 | 1,722,251 | 1,781,835 | 0 | 0 | 4 | 62,857 | 1,718,978 | 1,781,835
پروژه مرکز شهر زون C | شهر اندیشه | مسکونی | 79 | متر مربع | 15,303 | 34 | 390,928 | 747,958 | 1,138,886 | 0 | 0 | 43 | 485,116 | 653,770 | 1,138,886
پروژه مرکز شهر زون D | شهر اندیشه | مسکونی | 79 | متر مربع | 8,920 | 46 | 300,405 | 358,311 | 658,716 | 0 | 0 | 48 | 313,465 | 345,251 | 658,716
پروژه مرکز شهر زون E | شهر اندیشه | مسکونی / تجاری | 79 | متر مربع | 5,208 | 22 | 80,071 | 287,670 | 367,741 | 0 | 0 | 23 | 84,298 | 283,443 | 367,741
پروژه مرکز شهر زون F | شهر اندیشه | مسکونی / تجاری | 79 | متر مربع | 5,173 | 15 | 62,278 | 356,267 | 418,545 | 0 | 0 | 21 | 89,010 | 329,535 | 418,545
پروژه مرکز شهر زون G | شهر اندیشه | مسکونی / تجاری | 79 | متر مربع | 6,051 | 28 | 121,860 | 315,717 | 437,577 | 0 | 0 | 31 | 134,473 | 303,104 | 437,577
پروژه مرکز شهر زون H | شهر اندیشه | مسکونی / تجاری | 79 | متر مربع | 0 | 17 | 78,430 | 386,522 | 464,952 | 0 | 0 | 20 | 92,459 | 372,493 | 464,952
صندوق زمین و ساختمان نگین شهرری | شهرری |  | 0 | متر مربع | 5,310 | 94 | 701,004 | 41,596 | 742,600 | 0 | 2,030 | 96 | 710,204 | 32,396 | 742,600
پروژه شهرآرا یزد | یزد | مسکونی / تجاری / اداری | 78 | متر مربع | 83,214 | 0 | 8,096 | 9,514,964 | 9,523,060 | 0 | 0 | 0 | 12,792 | 9,510,268 | 9,523,060
جمع | [6 empty] | 4,513,730 | 15,633,177 | 20,146,907 | 273 | 69,550 |  | 4,775,730 | 15,371,177 | 20,146,907
کادر توضیحی مربوط به اطلاعات دوره 1 ماهه منتهی به 1400/04/31
قرارداد مشارکت در ساخت مسکونی شهرآرا یزد در تاریخ 99/12/25 با شهرداری یزد منعقد گردید . آورده شهرداری یزد زمین و پروانه و آورده شرکت هزینه ساخت پروژه بوده و به ترتیب 22% و 78% مالک واحدهای پروژه خواهند بود.
کادر توضیحی مربوط اطلاعات تجمعی از ابتدای سال تا پایان مورخ 1400/04/31