## Sheet1
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
نام پروژه | محل پروژه | کاربری | واحد | ماه 1400/04/31 | از ابتدای سال مالی تا پایان ماه 1400/04/31
فروش در ماه جاری | تاثیرات پیشرفت واحدهای فروش رفته در ماههای قبل
بهای تمام شده (میلیون ریال) | متراژ فروش | نرخ فروش (میلیون ریال) | مبلغ فروش (میلیون ریال) | بهای تمام شده شناسایی شده (میلیون ریال) | درآمد شناسایی شده (میلیون ریال) | بهای تمام شده (میلیون ریال) | متراژ فروش | نرخ فروش (میلیون ریال) | مبلغ فروش (میلیون ریال)
تجاری اداری چهارباغ بالا | اصفهان | تجاری اداری | متر مربع | 17,001 | 33 | 1,371,454 | 43,447 | 0 | 0 | 17,001 | 33 | 1,371,454 | 43,447
پروژه فرشته یزد 2 | یزد | مسکونی | متر مربع | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21,209 | 0 | 0 | 20,533
پروزه گل نرگس | اصفهان | مسکونی | متر مربع | 9,845 | 0 | 0 | 13,564 | 9,845 | 13,564 | 172,291 | 3,343 | 202,862,399 | 237,359
پروژه باغ جنت | اصفهان | مسکونی | متر مربع | 9,366 | 0 | 0 | 18,880 | 9,366 | 18,880 | 131,136 | 2,173 | 434,412,997 | 264,314
جمع |  |  |  | 36,212 | 33 | 1,371,454 | 75,891 | 19,211 | 32,444 | 341,637 | 5,549 | 638,646,850 | 565,653
نام پروژه | محل پروژه | کاربری | درصد مالکیت | واحد | زیر بنای مفید | وضعیت در پایان ماه گذشته | پروژه های فروش رفته در طی ماه | وضعیت در پایان ماه
درصد پیشرفت فیزیکی | مبلغ بهای تمام شده (میلیون ریال) | برآورد هزینه های تکمیل پروژه (میلیون ریال) | مبلغ بهای تمام شده برآوردی (میلیون ریال) | متراژ | مبلغ بهای تمام شده (میلیون ریال) | درصد پیشرفت فیزیکی | مبلغ بهای تمام شده (میلیون ریال) | برآورد هزینه های تکمیل پروژه (میلیون ریال) | مبلغ بهای تمام شده برآوردی (میلیون ریال)
پروژه باغ جنت | اصفهان | مسکونی | 63 | متر مربع | 5,993 | 26 | 199,255 | 1,092,415 | 1,291,670 | 0 | 0 | 28 | 220,446 | 1,071,224 | 1,291,670
تجاری اداری چهارباغ بالا | اصفهان | تجاری اداری | 29 | متر مربع | 1,958 | 96 | 779,692 | 91,404 | 871,096 | 33 | 17,001 | 96 | 789,626 | 118,970 | 908,596
پروزه گل نرگس | اصفهان | مسکونی | 59 | متر مربع | 6,395 | 33 | 148,040 | 793,632 | 941,672 | 0 | 0 | 35 | 162,288 | 779,384 | 941,672
پروژه فرشته یزد 2 | یزد | مسکونی | 60 | متر مربع | 1,050 | 100 | 145,000 | 0 | 145,000 | 0 | 0 | 100 | 145,000 | 0 | 145,000
جمع | [6 empty] | 1,271,987 | 1,977,451 | 3,249,438 | 33 | 17,001 |  | 1,317,360 | 1,969,578 | 3,286,938
کادر توضیحی مربوط به اطلاعات دوره 1 ماهه منتهی به 1400/04/31
طی دوره 1 ماهه منتهی به 1400/04/31 ، 2 واحد از پروژه تجاری چهارباغ بالا جمع به ارزش 154995 میلیون ریال بفروش رسیده است . با توجه به قدر السهم این شرکت در پروژه مزبور بالغ بر 29.2% ، سهم فروش این شرکت بابت فروش های یاد شده بالغ بر 45258 میلیون ریال می باشد و با در نظر گرفتن پیشرفت فیزیکی تحقق یافته در پروژه مزبور تا 1400/04/31 به میزان 96% ، درآمد موثر تحقق یافته از محل فروش های انجام شده در پروزه فیروزه بالغ بر 43447 میلیون ریال خواهد بود .بهای تمام شده متناظر با فروش انجام شده بالغ بر 17001 میلیون ریال است .
کادر توضیحی مربوط اطلاعات تجمعی از ابتدای سال تا پایان مورخ 1400/04/31