## Sheet1
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
نام پروژه | محل پروژه | کاربری | واحد | ماه 1400/04/31 | از ابتدای سال مالی تا پایان ماه 1400/04/31
فروش در ماه جاری | تاثیرات پیشرفت واحدهای فروش رفته در ماههای قبل
بهای تمام شده (میلیون ریال) | متراژ فروش | نرخ فروش (میلیون ریال) | مبلغ فروش (میلیون ریال) | بهای تمام شده شناسایی شده (میلیون ریال) | درآمد شناسایی شده (میلیون ریال) | بهای تمام شده (میلیون ریال) | متراژ فروش | نرخ فروش (میلیون ریال) | مبلغ فروش (میلیون ریال)
شایسته | مشهد مقدس بلواروحدت،کوچه راد،نبش چهارراه دوم | مسکونی | متر مربع | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33,890 | 0 | 231 | 146,709,956 | 33,890
نادر | مشهد - بلوار وحدت | مسکونی | متر مربع | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10,856 | 0 | 74 | 146,702,702 | 10,856
سعادت | مشهد - خیابان صاحب الزمان (عج) | مسکونی/تجاری | متر مربع | 0 | 0 | 0 | 0 | 28,234 | 35,960 | 28,234 | 97 | 370,721,649 | 35,960
نگین-مسکونی | مشهد-میدان مادر | مسکونی | متر مربع | 5,232 | 0 | 0 | 0 | 165,110 | 109,908 | 170,342 | 326 | 86,125,766 | 109,908
محیا | مشهد-بلوار وحدت | مسکونی | متر مربع | 6,638 | 0 | 0 | 8,826 | 26,160 | 32,768 | 32,798 | 243 | 181,690,082 | 41,594
نسیم فاز 2 | مشهد-الهیه | مسکونی | متر مربع | 40,710 | 273 | 129,516,483 | 72,563 | 288,614 | 350,091 | 289,224 | 915 | 122,862,144 | 422,654
بهارستان فاز یک | زاهدان -تقاطع انقلاب و معلم | مسکونی | متر مربع | 0 | 0 | 0 | 0 | 10,737 | 26,751 | 10,737 | 326 | 82,058,282 | 26,751
بهارستان فاز دو | زاهدان-تقاطع خیابان انقلاب و معلم | مسکونی | متر مربع | 14,923 | 242 | 85,471,074 | 21,388 | 106,260 | 130,084 | 118,183 | 2,256 | 80,753,546 | 151,472
تجاری امید-سهم شرکت | مشهد خیابان شیرازی | تجاری | متر مربع | 31,269 | 201 | 549,512,437 | 110,452 | 0 | 0 | 31,269 | 201 | 549,512,437 | 110,452
تجاری امید-مشارکتی | مشهد خیابان شیرازی | تجاری | متر مربع | 1,466 | 27 | 121,148,148 | 3,271 | 0 | 0 | 1,466 | 27 | 121,148,148 | 3,271
کوهسنگی تجاری | مشهد خیابان کوهسنگی | تجاری | متر مربع | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,936 | 16,260 | 2,936 | 66 | 246,363,636 | 16,260
کوهسنگی-پارکینگ | مشهد خیابان کوهسنگی | پارکینگ | متر مربع | 0 | 0 | 0 | 0 | 129 | 480 | 129 | 12 | 40,000,000 | 480
جمع |  |  |  | 100,238 | 743 | 885,648,142 | 216,500 | 628,180 | 747,048 | 685,318 | 4,774 | 2,174,648,348 | 963,548
نام پروژه | محل پروژه | کاربری | درصد مالکیت | واحد | زیر بنای مفید | وضعیت در پایان ماه گذشته | پروژه های فروش رفته در طی ماه | وضعیت در پایان ماه
درصد پیشرفت فیزیکی | مبلغ بهای تمام شده (میلیون ریال) | برآورد هزینه های تکمیل پروژه (میلیون ریال) | مبلغ بهای تمام شده برآوردی (میلیون ریال) | متراژ | مبلغ بهای تمام شده (میلیون ریال) | درصد پیشرفت فیزیکی | مبلغ بهای تمام شده (میلیون ریال) | برآورد هزینه های تکمیل پروژه (میلیون ریال) | مبلغ بهای تمام شده برآوردی (میلیون ریال)
نسیم فاز 2 | مشهد-الهیه | مسکونی | 100 | متر مربع | 17,328 | 93 | 761,620 | 51,853 | 813,473 | 273 | 40,710 | 97 | 790,717 | 22,756 | 813,473
بهارستان فاز دو | زاهدان-تقاطع خیابان انقلاب و معلم | مسکونی | 100 | متر مربع | 13,028 | 53 | 400,108 | 299,503 | 699,611 | 242 | 14,923 | 56 | 416,511 | 283,100 | 699,611
سعادت | مشهد - خیابان صاحب الزمان (عج) | مسکونی/تجاری | 0 | متر مربع | 4,203 | 100 | 28,234 | 0 | 28,234 | 0 | 0 | 100 | 28,234 | 0 | 28,234
تجاری امید-سهم شرکت | مشهد خیابان شیرازی | تجاری | 100 | متر مربع | 1,148 | 100 | 110,810 | 0 | 110,810 | 201 | 31,269 | 100 | 110,810 | 0 | 110,810
یاس فاز 3 | زاهدان بلوار معلم | مسکونی | 0 | متر مربع | 21,270 | 100 | 16,338 | 0 | 16,338 | 0 | 0 | 100 | 16,338 | 0 | 16,338
تجاری امید-مشارکتی | مشهد خیابان شیرازی | تجاری | 34 | متر مربع | 408 | 100 | 4,247 | 0 | 4,247 | 27 | 1,466 | 100 | 4,247 | 0 | 4,247
امید مالکیت زمانی | مشهد خیابان شیرازی | اقامتی | 34 | متر مربع | 291 | 100 | 10,059 | 0 | 10,059 | 0 | 0 | 100 | 10,059 | 0 | 10,059
غدیر | مشهد مقدس بلوار شریعتی | مسکونی/تجاری | 100 | متر مربع | 2,549 | 100 | 1,998 | 0 | 1,998 | 0 | 0 | 100 | 1,998 | 0 | 1,998
یاس زاهدان فاز 1 | زاهدان |  | 100 | متر مربع | 226 | 100 | 829 | 0 | 829 | 0 | 0 | 100 | 829 | 0 | 829
کوهسنگی-پارکینگ | مشهد خیابان کوهسنگی | پارکینگ | 100 | متر مربع | 108 | 100 | 905 | 0 | 905 | 0 | 0 | 100 | 905 | 0 | 905
امید تجاری-موجودی کالا | مشهد خیابان شیرازی | تجاری | 100 | متر مربع | 106 | 100 | 18,343 | 0 | 18,343 | 0 | 0 | 100 | 18,343 | 0 | 18,343
بام چالوس | چالوس |  | 0 | متر مربع | 0 | 100 | 6,600 | 0 | 6,600 | 0 | 0 | 100 | 6,600 | 0 | 6,600
مجموعه بلوار سجاد | مشهد-بلوار سجاد | مسکونی | 100 | متر مربع | 1,999 | 100 | 150,023 | 0 | 150,023 | 0 | 0 | 100 | 150,023 | 0 | 150,023
شایسته | مشهد مقدس بلواروحدت،کوچه راد،نبش چهارراه دوم | مسکونی | 0 | متر مربع | 10,880 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
نادر | مشهد - بلوار وحدت | مسکونی | 0 | متر مربع | 8,597 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
کوهسنگی تجاری | مشهد خیابان کوهسنگی | تجاری | 100 | متر مربع | 2,244 | 100 | 66,829 | 0 | 66,829 | 0 | 0 | 100 | 66,829 | 0 | 66,829
پروژه نارنج | مشهد-بلوار وحدت | مسکونی | 100 | متر مربع | 3,000 | 11 | 65,475 | 329,812 | 395,287 | 0 | 0 | 11 | 66,185 | 329,102 | 395,287
پروژه مشارکتی لاله | مشهد-بلوار وحدت | مسکونی | 67 | متر مربع | 6,325 | 6 | 49,803 | 752,942 | 802,745 | 0 | 0 | 6 | 50,558 | 752,187 | 802,745
پروژه مشارکتی خلیل | مشهد-بلوار وحدت | مسکونی | 68 | متر مربع | 6,017 | 2 | 7,796 | 736,830 | 744,626 | 0 | 0 | 2 | 7,796 | 736,830 | 744,626
نگین-مسکونی | مشهد-میدان مادر | مسکونی | 100 | متر مربع | 12,947 | 99 | 694,981 | 7,670 | 702,651 | 0 | 5,232 | 99 | 700,981 | 8,670 | 709,651
بهارستان فاز یک | زاهدان -تقاطع انقلاب و معلم | مسکونی | 100 | متر مربع | 10,204 | 100 | 330,607 | 0 | 330,607 | 0 | 0 | 100 | 330,607 | 0 | 330,607
محیا | مشهد-بلوار وحدت | مسکونی | 50 | متر مربع | 3,366 | 47 | 102,065 | 84,262 | 186,327 | 0 | 6,638 | 54 | 112,577 | 73,750 | 186,327
جمع | [6 empty] | 2,827,670 | 2,262,872 | 5,090,542 | 743 | 100,238 |  | 2,891,147 | 2,206,395 | 5,097,542
کادر توضیحی مربوط به اطلاعات دوره 1 ماهه منتهی به 1400/04/31
کادر توضیحی مربوط اطلاعات تجمعی از ابتدای سال تا پایان مورخ 1400/04/31