## Sheet1
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
نام پروژه | محل پروژه | کاربری | واحد | ماه 1400/05/31 | از ابتدای سال مالی تا پایان ماه 1400/05/31
فروش در ماه جاری | تاثیرات پیشرفت واحدهای فروش رفته در ماههای قبل
بهای تمام شده (میلیون ریال) | متراژ فروش | نرخ فروش (میلیون ریال) | مبلغ فروش (میلیون ریال) | بهای تمام شده شناسایی شده (میلیون ریال) | درآمد شناسایی شده (میلیون ریال) | بهای تمام شده (میلیون ریال) | متراژ فروش | نرخ فروش (میلیون ریال) | مبلغ فروش (میلیون ریال)
جمع |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
نام پروژه | محل پروژه | کاربری | درصد مالکیت | واحد | زیر بنای مفید | وضعیت در پایان ماه گذشته | پروژه های فروش رفته در طی ماه | وضعیت در پایان ماه
درصد پیشرفت فیزیکی | مبلغ بهای تمام شده (میلیون ریال) | برآورد هزینه های تکمیل پروژه (میلیون ریال) | مبلغ بهای تمام شده برآوردی (میلیون ریال) | متراژ | مبلغ بهای تمام شده (میلیون ریال) | درصد پیشرفت فیزیکی | مبلغ بهای تمام شده (میلیون ریال) | برآورد هزینه های تکمیل پروژه (میلیون ریال) | مبلغ بهای تمام شده برآوردی (میلیون ریال)
شهید انصاری فاز 2 مشارکتی قزوین | قزوین | مسکونی - اداری - تجاری | 62 | متر مربع | 45,282 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0
امیرکبیر پ ث 1863/2543 | تهران | تجاری - اداری | 0 | متر مربع | 771 | 100 | 4,940 | 0 | 4,940 | 0 | 0 | 100 | 4,940 | 0 | 4,940
اقاقیا پ ث 125/3651 | تهران | مسکونی | 0 | متر مربع | 865 | 100 | 3,064 | 0 | 3,064 | 0 | 0 | 100 | 3,064 | 0 | 3,064
عظیمیه 1 پ ث 161/262 و 161/263 | کرج | مسکونی - تجاری | 0 | متر مربع | 11,007 | 82 | 15,848 | 0 | 15,848 | 125 | 4,131 | 85 | 11,777 | 0 | 11,777
شهید کرد 1 ‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍پ ث 45/492 | تهران | تجاری / مسکونی | 0 | متر مربع | 1,263 | 100 | 9,258 | 0 | 9,258 | 0 | 0 | 100 | 9,258 | 0 | 9,258
میثاق | تهران | مسکونی | 40 | متر مربع | 775 | 100 | 4,937 | 0 | 4,937 | 0 | 0 | 100 | 4,937 | 0 | 4,937
آزادگان 3052 | تهران | مسکونی | 60 | متر مربع | 1,097 | 100 | 23,375 | 0 | 23,375 | 630 | 20,138 | 100 | 3,237 | 0 | 3,237
آزادگان 3106 | تهران | مسکونی | 60 | متر مربع | 1,207 | 91 | 24,308 | 0 | 24,308 | 0 | 0 | 93 | 24,308 | 0 | 24,308
آزادگان 2012 | تهران | مسکونی | 0 | متر مربع | 1,101 | 100 | 4,098 | 0 | 4,098 | 0 | 0 | 100 | 4,098 | 0 | 4,098
لادن پ ث 3993/3516 | تهران | مسکونی | 60 | متر مربع | 1,136 | 100 | 2,728 | 0 | 2,728 | 0 | 0 | 100 | 2,728 | 0 | 2,728
حسینی 2 پ ث 3526/62816 | تهران | مسکونی | 53 | متر مربع | 515 | 100 | 15,288 | 0 | 15,288 | 0 | 0 | 100 | 15,575 | 0 | 15,575
شادان پ ث 2993/3517 | تهران | مسکونی | 0 | متر مربع | 1,169 | 98 | 3,786 | 0 | 3,786 | 3 | 134 | 99 | 3,651 | 0 | 3,651
جنت آباد شمالی پ ث 123/1919 | تهران | مسکونی | 60 | متر مربع | 904 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0
ماهان پ ث 125/22 | تهران | مسکونی | 0 | متر مربع | 4,246 | 94 | 341,589 | 0 | 341,589 | 0 | 0 | 94 | 341,589 | 0 | 341,589
گلشهر کرج پ ث 168/972 و 168/973 و 168/980 | کرج | مسکونی-تجاری | 0 | متر مربع | 5,612 | 39 | 217,040 | 0 | 217,040 | 0 | 0 | 39 | 217,040 | 0 | 217,040
تازه آباد پ ث 82/1499 | سلمانشهر مازندران | تجاری - اقامتی | 0 | متر مربع | 5,664 | 89 | 9,796 | 0 | 9,796 | 2 | 0 | 89 | 9,796 | 0 | 9,796
امیرآباد 1 پ ث 3526/65167 و 3526/65170 | تهران | مسکونی | 0 | متر مربع | 1,515 | 45 | 39,609 | 0 | 39,609 | 0 | 0 | 47 | 39,609 | 0 | 39,609
دریا گوشه پ ث 199-200-207-374/208 | سلمانشهر مازندران | مسکونی | 24 | متر مربع | 3,986 | 56 | 28,534 | 0 | 28,534 | 0 | 0 | 59 | 28,534 | 0 | 28,534
چهارباغ جنت آباد پ ث 123/548 | تهران | مسکونی | 60 | متر مربع | 924 | 100 | 2,574 | 0 | 2,574 | 0 | 0 | 100 | 2,574 | 0 | 2,574
شهید کرد 2 پ ث 45/255 | تهران | مسکونی | 60 | متر مربع | 821 | 92 | 26,403 | 0 | 26,403 | 0 | 0 | 93 | 26,777 | 0 | 26,777
شهید افتخاری پ ث 3526/3045 | تهران | مسکونی | 0 | متر مربع | 1,160 | 4 | 68,600 | 0 | 68,600 | 0 | 0 | 4 | 68,600 | 0 | 68,600
کوهک نسیم 16 پ ث 11021 | تهران | مسکونی | 0 | متر مربع | 933 | 22 | 74,996 | 0 | 74,996 | 0 | 0 | 27 | 74,996 | 0 | 74,996
کوهک نسیم 10 پ ث 12111 | تهران | مسکونی | 0 | متر مربع | 885 | 0 | 61,863 | 0 | 61,863 | 0 | 0 | 0 | 61,863 | 0 | 61,863
پیامبر شرقی پ ث 2448/126 | تهارن | مسکونی | 0 | متر مربع | 1,532 | 0 | 180,285 | 0 | 180,285 | 0 | 0 | 0 | 180,305 | 0 | 180,305
مینای نیاوران | تهران | مسکونی-تجاری | 0 | متر مربع | 4,201 | 60 | 64,888 | 0 | 64,888 | 0 | 0 | 72 | 65,480 | 0 | 65,480
پوریا پ ث 30/164 | تهران | مسکونی | 0 | متر مربع | 8,942 | 59 | 34,254 | 0 | 34,254 | 0 | 0 | 59 | 35,158 | 0 | 35,158
برق آلستوم پ ث 2395/1378 | تهران | مسکونی | 0 | متر مربع | 3,366 | 98 | 953 | 0 | 953 | 5 | 225 | 98 | 786 | 0 | 786
چمران | کرج | تجاری-اداری-خدماتی | 100 | متر مربع | 4,465 | 81 | 497,945 | 0 | 497,945 | 0 | 0 | 81 | 643,595 | 0 | 643,595
کرج 23800 | کرج | مسکونی | 60 | متر مربع | 5,303 | 100 | 90,791 | 0 | 90,791 | 0 | 0 | 100 | 90,791 | 0 | 90,791
ارغوان پ ث 116/12319،20،21 | تهران | مسکونی | 0 | متر مربع | 12,871 | 100 | 15,687 | 0 | 15,687 | 0 | 0 | 100 | 15,687 | 0 | 15,687
نواب ولنجک پ ث 67/1586 | تهران | مسکونی | 0 | متر مربع | 5,266 | 99 | 0 | 0 | 0 | 4 | 324 | 99 | 27,993 | 0 | 27,993
فرهنگ پ ث 72/2024 | تهران | مسکونی | 0 | متر مربع | 3,372 | 55 | 203,652 | 0 | 203,652 | 0 | 0 | 55 | 203,652 | 0 | 203,652
ولنجک 15 پ ث 67/15422 | تهران | مسکونی | 0 | متر مربع | 4,359 | 93 | 195,819 | 0 | 195,819 | 5 | 1,963 | 93 | 193,857 | 0 | 193,857
بهرامی پ ث 34667/3088 و 3467/3089 | تهران | مسکونی / تجاری | 100 | متر مربع | 13,198 | 0 | 654,889 | 0 | 654,889 | 0 | 0 | 0 | 654,893 | 0 | 654,893
قنات یک پ ث 31/733 | تهران | مسکونی | 0 | متر مربع | 1,441 | 100 | 9,856 | 0 | 9,856 | 0 | 0 | 100 | 9,856 | 0 | 9,856
امید دو | مشهد | تجاری - اقامتی | 0 | متر مربع | 58,162 | 70 | 502,868 | 0 | 502,868 | 0 | 0 | 70 | 502,868 | 0 | 502,868
ششگلان | تبریز | تجاری-اداری-اقامتی | 40 | متر مربع | 3,830 | 60 | 62,165 | 0 | 62,165 | 0 | 0 | 60 | 62,165 | 0 | 62,165
آذران پ ث 10/3170 | تبریز | مسکونی | 41 | متر مربع | 4,474 | 100 | 9,727 | 0 | 9,727 | 0 | 0 | 100 | 9,736 | 0 | 9,736
چهارباغ | اصفهان | تجاری | 0 | متر مربع | 6,265 | 97 | 287,602 | 0 | 287,602 | 0 | 0 | 97 | 287,602 | 0 | 287,602
طیب | اصفهان | مسکونی-تجاری | 100 | متر مربع | 415 | 84 | 57,032 | 0 | 57,032 | 0 | 0 | 84 | 59,349 | 0 | 59,349
سروش 600 | اهواز | مسکونی - تجاری | 100 | متر مربع | 3,440 | 100 | 1,786 | 0 | 1,786 | 0 | 0 | 100 | 1,786 | 0 | 1,786
اهواز 250 | اهواز | مسکونی-تجاری | 0 | متر مربع | 1,398 | 74 | 31,975 | 0 | 31,975 | 0 | 0 | 74 | 31,975 | 0 | 31,975
اهواز 937 | اهواز | مسکونی | 0 | متر مربع | 1,842 | 68 | 41,018 | 0 | 41,018 | 0 | 0 | 68 | 41,018 | 0 | 41,018
آتیه | تهران | تجاری - خدماتی - تفریحی | 100 | متر مربع | 13,123 | 15 | 2,485,401 | 0 | 2,485,401 | 0 | 0 | 15 | 2,597,625 | 0 | 2,597,625
کوی فراز پ ث 72/2523 | تهران | مسکونی | 0 | متر مربع | 3,144 | 4 | 211,555 | 0 | 211,555 | 0 | 0 | 4 | 211,555 | 0 | 211,555
رنجیریان | تهران | مسکونی | 0 | متر مربع | 5,058 | 26 | 157,151 | 0 | 157,151 | 0 | 0 | 30 | 157,151 | 0 | 157,151
اهواز 750 | اهواز | مسکونی-تجاری | 0 | متر مربع | 3,238 | 100 | 13,654 | 0 | 13,654 | 0 | 0 | 100 | 17,027 | 0 | 17,027
طاهرخانی | تهران | مسکونی | 66 | متر مربع | 4,000 | 70 | 126,829 | 0 | 126,829 | 0 | 0 | 70 | 126,897 | 0 | 126,897
دبستان پ ث 47/1095 | تهران | مسکونی | 0 | متر مربع | 1,494 | 81 | 80,390 | 0 | 80,390 | 0 | 0 | 87 | 80,390 | 0 | 80,390
جنت آباد جنوبی پ ث 23/1676 | تهران | مسکونی | 0 | متر مربع | 593 | 37 | 89,221 | 0 | 89,221 | 0 | 0 | 55 | 89,301 | 0 | 89,301
5زون تجاری - نرگس 8 الی 12 رسالت | مشهد | تجاری/مسکونی | 100 | متر مربع | 25,562 | 0 | 15,000 | 0 | 15,000 | 0 | 0 | 0 | 15,040 | 0 | 15,040
مشارکتی قزوین فاز 1 | قزوین | تجاری/اداری | 100 | متر مربع | 1,795 | 100 | 3,821 | 0 | 3,821 | 0 | 0 | 100 | 3,821 | 0 | 3,821
مجیدیه پ ث 46/848- 46/851 | تهران | مسکونی-اداری | 44 | متر مربع | 2,235 | 100 | 19,351 | 0 | 19,351 | 0 | 0 | 100 | 19,351 | 0 | 19,351
محمد علی جناح 2395/9073 | تهران | مسکونی | 0 | متر مربع | 4,246 | 100 | 4,571 | 0 | 4,571 | 0 | 0 | 100 | 4,571 | 0 | 4,571
فرمانیه | تهران | مسکونی | 50 | متر مربع | 3,717 | 100 | 933 | 0 | 933 | 0 | 0 | 100 | 933 | 0 | 933
سهیل هروی | تهران | مسکونی | 0 | متر مربع | 1,732 | 100 | 2,465 | 0 | 2,465 | 0 | 0 | 100 | 2,465 | 0 | 2,465
رزین نشنال | تهران | مسکونی - تجاری | 39 | متر مربع | 16,261 | 100 | 11,205 | 0 | 11,205 | 0 | 0 | 100 | 11,257 | 0 | 11,257
امید یک | مشهد | تجاری - مسکونی | 0 | متر مربع | 22,560 | 100 | 65,195 | 0 | 65,195 | 0 | 0 | 100 | 65,195 | 0 | 65,195
رسالت، اراضی سیس آباد | مشهد | تجاری - مسکونی | 85 | متر مربع | 180,000 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0
پاسداران پ ث 2124/13 | مشهد | مسکونی/تجاری | 100 | متر مربع | 1,669 | 100 | 5,663 | 0 | 5,663 | 0 | 0 | 100 | 5,663 | 0 | 5,663
ایل گلی | تبریز | مسکونی - تجاری | 0 | متر مربع | 47,514 | 100 | 16,836 | 0 | 16,836 | 0 | 0 | 100 | 17,042 | 0 | 17,042
دکتر حسابی | اصفهان | تجاری - اداری | 53 | متر مربع | 1,239 | 100 | 556 | 0 | 556 | 0 | 0 | 100 | 568 | 0 | 568
اهواز 2209 | اهواز | مسکونی - تجاری | 55 | متر مربع | 1,365 | 100 | 2,269 | 0 | 2,269 | 0 | 0 | 100 | 2,269 | 0 | 2,269
اهواز 1976 | اهواز | مسکونی - تجاری | 51 | متر مربع | 2,151 | 100 | 6,620 | 0 | 6,620 | 0 | 0 | 100 | 6,620 | 0 | 6,620
سوهانک 3 پ ث 79/330 | تهران | مسکونی | 52 | متر مربع | 4,778 | 27 | 146,504 | 0 | 146,504 | 0 | 0 | 27 | 146,504 | 0 | 146,504
تورج پ ث 3382/121 | تهران | مسکونی | 77 | متر مربع | 3,147 | 0 | 184,206 | 0 | 184,206 | 0 | 0 | 0 | 184,599 | 0 | 184,599
مشهد بستان | مشهد | مسکونی | 100 | متر مربع | 591 | 0 | 6,775 | 0 | 6,775 | 0 | 0 | 0 | 7,395 | 0 | 7,395
شهران پ ث 1322/286 | تهران | مسکونی | 0 | متر مربع | 1,061 | 63 | 65,448 | 0 | 65,448 | 0 | 0 | 73 | 65,513 | 0 | 65,513
تبریز حافظ پ ث 1230/22 | تبریز | مسکونی | 100 | متر مربع | 213 | 14 | 13,350 | 0 | 13,350 | 0 | 0 | 19 | 17,602 | 0 | 17,602
اهواز 1030 پ ث 5/2400 و 5/2385 | اهواز-کیانپارس | تجاری / مسکونی | 56 | متر مربع | 6,364 | 0 | 108,806 | 0 | 108,806 | 0 | 0 | 0 | 108,806 | 0 | 108,806
سعادت آباد مجد پ ث 73/1105 | تهران | مسکونی | 0 | متر مربع | 740 | 0 | 96,881 | 0 | 96,881 | 0 | 0 | 0 | 96,881 | 0 | 96,881
حصاری میرداماد پ ث 3104/4311 | تهران | مسکونی | 0 | متر مربع | 629 | 0 | 145,627 | 0 | 145,627 | 0 | 0 | 0 | 145,676 | 0 | 145,676
عظمیه میدان مهران پ ث 161/326 | کرج | مسکونی | 100 | متر مربع | 720 | 0 | 242,000 | 0 | 242,000 | 0 | 0 | 0 | 242,000 | 0 | 242,000
کامرانیه پ ث 2/1374 | تهران | فضای سبز | 100 | متر مربع | 438 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
جمع | [6 empty] | 8,254,109 | 0 | 8,254,109 | 774 | 26,915 |  | 8,527,220 | 0 | 8,527,220
کادر توضیحی مربوط به اطلاعات دوره 1 ماهه منتهی به 1400/05/31
کادر توضیحی مربوط اطلاعات تجمعی از ابتدای سال تا پایان مورخ 1400/05/31