## Sheet1
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
نام پروژه | محل پروژه | کاربری | واحد | ماه 1400/05/31 | از ابتدای سال مالی تا پایان ماه 1400/05/31
فروش در ماه جاری | تاثیرات پیشرفت واحدهای فروش رفته در ماههای قبل
بهای تمام شده (میلیون ریال) | متراژ فروش | نرخ فروش (میلیون ریال) | مبلغ فروش (میلیون ریال) | بهای تمام شده شناسایی شده (میلیون ریال) | درآمد شناسایی شده (میلیون ریال) | بهای تمام شده (میلیون ریال) | متراژ فروش | نرخ فروش (میلیون ریال) | مبلغ فروش (میلیون ریال)
افرا رشدیه | تبریز | مسکونی | متر مربع | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,166 | 142 | 211,795,775 | 30,075
مسکونی نرگس رشدیه | تبریز |  | متر مربع | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7,214 | 168 | 30,841,560 | 5,181
پزشکان زنجان | زنجان | اداری و تجاری | متر مربع | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,136 | 76 | 149,032,895 | 11,327
مسکونی ارغوان رشدیه | تبریز | مسکونی | متر مربع | 3,394 | 121 | 258,321,008 | 13,441 | 0 | 0 | 143,543 | 2,995 | 238,864,802 | 319,928
جمع |  |  |  | 3,394 | 121 | 258,321,008 | 13,441 | 0 | 0 | 160,059 | 3,381 | 630,535,032 | 366,511
نام پروژه | محل پروژه | کاربری | درصد مالکیت | واحد | زیر بنای مفید | وضعیت در پایان ماه گذشته | پروژه های فروش رفته در طی ماه | وضعیت در پایان ماه
درصد پیشرفت فیزیکی | مبلغ بهای تمام شده (میلیون ریال) | برآورد هزینه های تکمیل پروژه (میلیون ریال) | مبلغ بهای تمام شده برآوردی (میلیون ریال) | متراژ | مبلغ بهای تمام شده (میلیون ریال) | درصد پیشرفت فیزیکی | مبلغ بهای تمام شده (میلیون ریال) | برآورد هزینه های تکمیل پروژه (میلیون ریال) | مبلغ بهای تمام شده برآوردی (میلیون ریال)
مسکونی ارغوان رشدیه | تبریز | مسکونی | 100 | متر مربع | 14,572 | 44 | 429,544 | 521,051 | 950,595 | 121 | 3,394 | 45 | 431,512 | 519,083 | 950,595
الماس خاوران | تبریز | مسکونی | 100 | متر مربع | 15,700 | 100 | 393,525 | 0 | 393,525 | 0 | 0 | 100 | 393,525 | 0 | 393,525
پزشکان زنجان | زنجان | اداری و تجاری | 100 | متر مربع | 3,761 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
پروژه مسکونی مامور سرا | تبریز | مسکونی | 100 | متر مربع | 0 | 75 | 132,322 | 44,108 | 176,430 | 0 | 0 | 80 | 141,144 | 35,286 | 176,430
افرا رشدیه | تبریز | مسکونی | 27 | متر مربع | 1,510 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
مسکونی نرگس رشدیه | تبریز |  | 0 | متر مربع | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
مسکونی آیمان | تبریز | مسکونی | 0 | متر مربع | 64,076 | 13 | 945,549 | 5,350,795 | 6,296,344 | 0 | 0 | 14 | 956,798 | 5,339,546 | 6,296,344
جمع | [6 empty] | 1,900,940 | 5,915,954 | 7,816,894 | 121 | 3,394 |  | 1,922,979 | 5,893,915 | 7,816,894
کادر توضیحی مربوط به اطلاعات دوره 1 ماهه منتهی به 1400/05/31
کادر توضیحی مربوط اطلاعات تجمعی از ابتدای سال تا پایان مورخ 1400/05/31