## Sheet1
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
نام پروژه | محل پروژه | کاربری | واحد | ماه 1400/05/31 | از ابتدای سال مالی تا پایان ماه 1400/05/31
فروش در ماه جاری | تاثیرات پیشرفت واحدهای فروش رفته در ماههای قبل
بهای تمام شده (میلیون ریال) | متراژ فروش | نرخ فروش (میلیون ریال) | مبلغ فروش (میلیون ریال) | بهای تمام شده شناسایی شده (میلیون ریال) | درآمد شناسایی شده (میلیون ریال) | بهای تمام شده (میلیون ریال) | متراژ فروش | نرخ فروش (میلیون ریال) | مبلغ فروش (میلیون ریال)
نیلوفر 1 | پردیس-تهران | مسکونی | متر مربع | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,755 | 113 | 189,380,531 | 21,400
المپیک/مسکونی | تهران | مسکونی | متر مربع | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9,506 | 134 | 74,727,549 | 10,038
ارکید 2 | پردیس | مسکونی | متر مربع | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 852 | 87 | 117,909,592 | 10,277
گلبرگ 1 و 2 | پردیس | مسکونی | متر مربع | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,259 | 76 | 126,762,908 | 9,652
لاله سمنان | سمنان | مسکونی | متر مربع | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17,983 | 481 | 118,667,360 | 57,079
جمع |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35,355 | 891 | 627,447,940 | 108,446
نام پروژه | محل پروژه | کاربری | درصد مالکیت | واحد | زیر بنای مفید | وضعیت در پایان ماه گذشته | پروژه های فروش رفته در طی ماه | وضعیت در پایان ماه
درصد پیشرفت فیزیکی | مبلغ بهای تمام شده (میلیون ریال) | برآورد هزینه های تکمیل پروژه (میلیون ریال) | مبلغ بهای تمام شده برآوردی (میلیون ریال) | متراژ | مبلغ بهای تمام شده (میلیون ریال) | درصد پیشرفت فیزیکی | مبلغ بهای تمام شده (میلیون ریال) | برآورد هزینه های تکمیل پروژه (میلیون ریال) | مبلغ بهای تمام شده برآوردی (میلیون ریال)
المپیک/مسکونی | تهران | مسکونی | 50 | متر مربع | 24,402 | 98 | 1,590,487 | 127,311 | 1,717,798 | 0 | 0 | 98 | 1,592,422 | 125,376 | 1,717,798
المپیک/تجاری | تهران | تجاری | 50 | متر مربع | 1,766 | 99 | 204,116 | 18,086 | 222,202 | 0 | 0 | 99 | 204,116 | 18,086 | 222,202
عتیق | تهران | اداری/تجاری | 35 | متر مربع | 822 | 96 | 87,230 | 2,712 | 89,942 | 0 | 0 | 96 | 87,230 | 2,712 | 89,942
تهرانپارس | تهران | اداری/تجاری | 35 | متر مربع | 3,111 | 41 | 543,459 | 685,391 | 1,228,850 | 0 | 0 | 41 | 543,459 | 685,391 | 1,228,850
ویلایی/کلارآباد | مازندران/کلارآباد | مسکونی | 100 | متر مربع | 7,832 | 29 | 129,875 | 0 | 129,875 | 0 | 0 | 29 | 129,875 | 0 | 129,875
نیلوفر 1 | پردیس-تهران | مسکونی | 100 | متر مربع | 7,035 | 100 | 358,256 | 0 | 358,256 | 0 | 0 | 100 | 358,256 | 0 | 358,256
آفتاب رویان | مازندران/رویان | ویلایی/تجاری | 40 | متر مربع | 8,747 | 37 | 132,408 | 121,956 | 254,364 | 0 | 0 | 37 | 132,408 | 121,956 | 254,364
ترنج شاهین شمالی | تهران | تجاری/مسکونی | 62 | متر مربع | 9,214 | 32 | 335,217 | 1,488,883 | 1,824,100 | 0 | 0 | 32 | 335,310 | 1,488,790 | 1,824,100
یاقوت | پردیس | تجاری | 100 | متر مربع | 4,700 | 100 | 112,897 | 0 | 112,897 | 0 | 0 | 100 | 112,897 | 0 | 112,897
مراورید | پردیس | تجاری | 68 | متر مربع | 5,132 | 89 | 166,723 | 38,322 | 205,045 | 0 | 0 | 89 | 166,723 | 38,322 | 205,045
گلبرگ 1 و 2 | پردیس | مسکونی | 40 | متر مربع | 5,758 | 98 | 91,215 | 4,008 | 95,223 | 0 | 0 | 98 | 91,215 | 4,008 | 95,223
لاله سمنان | سمنان | مسکونی | 100 | متر مربع | 1,223 | 99 | 49,194 | 2,806 | 52,000 | 0 | 0 | 99 | 49,309 | 2,691 | 52,000
ارکید 2 | پردیس | مسکونی | 40 | متر مربع | 8,854 | 82 | 78,121 | 8,390 | 86,511 | 0 | 0 | 82 | 78,121 | 8,390 | 86,511
صدف | پردیس | تجاری | 100 | متر مربع | 161 | 100 | 12,282 | 0 | 12,282 | 0 | 0 | 100 | 12,282 | 0 | 12,282
ارکید 1 | پردیس | مسکونی | 25 | متر مربع | 1,956 | 99 | 44,077 | 872 | 44,949 | 0 | 0 | 99 | 44,077 | 872 | 44,949
باران 1 | پردیس | مسکونی | 100 | متر مربع | 18,758 | 16 | 342,974 | 1,127,946 | 1,470,920 | 0 | 0 | 18 | 345,496 | 1,125,424 | 1,470,920
پروژه متروی تهران | تهران | مسکونی | 50 | متر مربع | 167,247 | 3 | 263,056 | 10,906,344 | 11,169,400 | 0 | 0 | 3 | 263,718 | 10,905,682 | 11,169,400
سروستان 2 - فاز1 | پردیس | ویلایی | 100 | متر مربع | 14,771 | 16 | 233,693 | 1,358,117 | 1,591,810 | 0 | 0 | 18 | 239,451 | 1,352,359 | 1,591,810
یاقوت | پردیس-تهران | تجاری | 100 | متر مربع | 4,322 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
سپیدرود فاز5 - پروژه های 9گانه | پردیس | تجاری | 53 | متر مربع | 4,148 | 5 | 22,688 | 143,232 | 165,920 | 0 | 0 | 5 | 23,157 | 142,763 | 165,920
کلانتری فاز5 - پروژه های 9گانه | پردیس | انتظامی | 0 | متر مربع | 1,652 | 7 | 6,346 | 45,269 | 51,615 | 0 | 0 | 10 | 7,884 | 43,731 | 51,615
جمع | [6 empty] | 4,804,314 | 16,079,645 | 20,883,959 | 0 | 0 |  | 4,817,406 | 16,066,553 | 20,883,959
کادر توضیحی مربوط به اطلاعات دوره 1 ماهه منتهی به 1400/05/31
کادر توضیحی مربوط اطلاعات تجمعی از ابتدای سال تا پایان مورخ 1400/05/31