## Sheet1
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
نام پروژه | محل پروژه | کاربری | واحد | ماه 1400/06/31 | از ابتدای سال مالی تا پایان ماه 1400/06/31
فروش در ماه جاری | تاثیرات پیشرفت واحدهای فروش رفته در ماههای قبل
بهای تمام شده (میلیون ریال) | متراژ فروش | نرخ فروش (میلیون ریال) | مبلغ فروش (میلیون ریال) | بهای تمام شده شناسایی شده (میلیون ریال) | درآمد شناسایی شده (میلیون ریال) | بهای تمام شده (میلیون ریال) | متراژ فروش | نرخ فروش (میلیون ریال) | مبلغ فروش (میلیون ریال)
پروژه مسکونی آرامش | مشهد | مسکونی | متر مربع | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
بلوک مشارکتی A1 | مشهد سایت کوهسنگی | اقامتی | متر مربع | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
مجموعه تجاری کوهسنگی مشهد | مشهد سایت کوهسنگی | تجاری | متر مربع | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ویلاهای گلوگاه | شهرستان گلوگاه | اقامتی | متر مربع | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
تالار و کافی شاپ | شهرستان گلوگاه | تجاری | متر مربع | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
بلوکهای آپارتمانی B1-B5 | مشهد | اقامتی | متر مربع | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
واحدهای ویلای | مشهد | اقامتی | متر مربع | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
بلوک مشارکتی A3 | مشهد | اقامتی | متر مربع | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
یک ویلای باقی مانده قطعه یک | گلوگاه | اقامتی | متر مربع | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
فروشگاه | گلوگاه | تجاری | متر مربع | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
مغازه | گلوگاه | تجاری | متر مربع | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
سایر (درآمد اجاره واحدها-مشهد) | مشهد | اقامتی | متر مربع | 0 | 0 | 0 | 5,721 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17,676
سایر (درآمد اجاره واحدها) | گلوگاه | اقامتی | متر مربع | 0 | 0 | 0 | 187 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 541
تپه تفرجگاه | مشهد - کوهسنگی | گردشگری | متر مربع | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
جمع |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 5,908 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18,217
نام پروژه | محل پروژه | کاربری | درصد مالکیت | واحد | زیر بنای مفید | وضعیت در پایان ماه گذشته | پروژه های فروش رفته در طی ماه | وضعیت در پایان ماه
درصد پیشرفت فیزیکی | مبلغ بهای تمام شده (میلیون ریال) | برآورد هزینه های تکمیل پروژه (میلیون ریال) | مبلغ بهای تمام شده برآوردی (میلیون ریال) | متراژ | مبلغ بهای تمام شده (میلیون ریال) | درصد پیشرفت فیزیکی | مبلغ بهای تمام شده (میلیون ریال) | برآورد هزینه های تکمیل پروژه (میلیون ریال) | مبلغ بهای تمام شده برآوردی (میلیون ریال)
مجموعه تجاری کوهسنگی مشهد | مشهد سایت کوهسنگی | تجاری | 100 | متر مربع | 4,656 | 61 | 94,011 | 140,100 | 234,111 | 0 | 0 | 61 | 96,195 | 137,916 | 234,111
بلوک مشارکتی A1 | مشهد سایت کوهسنگی | اقامتی | 0 | متر مربع | 10,513 | 79 | 29,568 | 18,567 | 48,135 | 0 | 0 | 79 | 29,568 | 18,567 | 48,135
بلوکهای آپارتمانی B1-B5 | مشهد | اقامتی | 100 | متر مربع | 837 | 100 | 3,431 | 0 | 3,431 | 0 | 0 | 100 | 3,431 | 0 | 3,431
بلوک مشارکتی A3 | مشهد | اقامتی | 100 | متر مربع | 1,403 | 100 | 11,822 | 0 | 11,822 | 0 | 0 | 100 | 11,822 | 0 | 11,822
واحدهای ویلای | مشهد | اقامتی | 100 | متر مربع | 1,283 | 100 | 10,099 | 0 | 10,099 | 0 | 0 | 100 | 10,099 | 0 | 10,099
ویلاهای گلوگاه | شهرستان گلوگاه | اقامتی | 100 | متر مربع | 5,152 | 100 | 38,597 | 0 | 38,597 | 0 | 0 | 100 | 38,597 | 0 | 38,597
تالار و کافی شاپ | شهرستان گلوگاه | تجاری | 100 | متر مربع | 1,780 | 99 | 9,790 | 500 | 10,290 | 0 | 0 | 99 | 9,790 | 500 | 10,290
پروژه مسکونی آرامش | مشهد | مسکونی | 100 | متر مربع | 8,829 | 5 | 33,005 | 0 | 33,005 | 0 | 0 | 5 | 33,005 | 0 | 33,005
یک ویلای باقی مانده قطعه یک | گلوگاه | اقامتی | 100 | متر مربع | 188 | 85 | 1,273 | 500 | 1,773 | 0 | 0 | 85 | 1,273 | 500 | 1,773
فروشگاه | گلوگاه | تجاری | 100 | متر مربع | 622 | 85 | 3,421 | 5,000 | 8,421 | 0 | 0 | 85 | 3,421 | 5,000 | 8,421
مغازه | گلوگاه | تجاری | 100 | متر مربع | 158 | 100 | 869 | 0 | 869 | 0 | 0 | 100 | 869 | 0 | 869
تپه تفرجگاه | مشهد - کوهسنگی | گردشگری | 100 | متر مربع | 4,000 | 63 | 21,400 | 3,600 | 25,000 | 0 | 0 | 63 | 21,465 | 3,535 | 25,000
سایر (درآمد اجاره واحدها-مشهد) | مشهد | اقامتی | 0 | متر مربع | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
سایر (درآمد اجاره واحدها) | گلوگاه | اقامتی | 100 | متر مربع | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
جمع | [6 empty] | 257,286 | 168,267 | 425,553 | 0 | 0 |  | 259,535 | 166,018 | 425,553
کادر توضیحی مربوط به اطلاعات دوره 1 ماهه منتهی به 1400/06/31
کادر توضیحی مربوط اطلاعات تجمعی از ابتدای سال تا پایان مورخ 1400/06/31