## Sheet1
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
نام پروژه | محل پروژه | کاربری | واحد | ماه 1400/05/31 | از ابتدای سال مالی تا پایان ماه 1400/05/31
فروش در ماه جاری | تاثیرات پیشرفت واحدهای فروش رفته در ماههای قبل
بهای تمام شده (میلیون ریال) | متراژ فروش | نرخ فروش (میلیون ریال) | مبلغ فروش (میلیون ریال) | بهای تمام شده شناسایی شده (میلیون ریال) | درآمد شناسایی شده (میلیون ریال) | بهای تمام شده (میلیون ریال) | متراژ فروش | نرخ فروش (میلیون ریال) | مبلغ فروش (میلیون ریال)
واحد اداری خیابان رباط | اصفهان | اداری | متر مربع | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,928 | 120 | 125,000,000 | 14,977
زمین ( منزل ) خیابان طالقانی | اصفهان | مسکونی | متر مربع | 30,129 | 726 | 220,000,000 | 159,720 | 0 | 0 | 36,499 | 879 | 234,095,563 | 205,770
زمینهای ویلائی جی شیر | اصفهان | مسکونی | متر مربع | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51,886 | 1,225 | 126,600,000 | 155,090
جمع |  |  |  | 30,129 | 726 | 220,000,000 | 159,720 | 0 | 0 | 90,313 | 2,224 | 485,695,563 | 375,837
نام پروژه | محل پروژه | کاربری | درصد مالکیت | واحد | زیر بنای مفید | وضعیت در پایان ماه گذشته | پروژه های فروش رفته در طی ماه | وضعیت در پایان ماه
درصد پیشرفت فیزیکی | مبلغ بهای تمام شده (میلیون ریال) | برآورد هزینه های تکمیل پروژه (میلیون ریال) | مبلغ بهای تمام شده برآوردی (میلیون ریال) | متراژ | مبلغ بهای تمام شده (میلیون ریال) | درصد پیشرفت فیزیکی | مبلغ بهای تمام شده (میلیون ریال) | برآورد هزینه های تکمیل پروژه (میلیون ریال) | مبلغ بهای تمام شده برآوردی (میلیون ریال)
زمین ( منزل ) خیابان طالقانی | اصفهان | مسکونی | 100 | متر مربع | 2,567 | 100 | 100,179 | 0 | 100,179 | 726 | 30,129 | 100 | 70,050 | 0 | 70,050
زمینهای ویلائی جی شیر | اصفهان | مسکونی | 100 | متر مربع | 1,225 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0
زمین خیابان امام رضا | اصفهان | مسکونی - خدماتی | 100 | متر مربع | 1,168 | 100 | 16,769 | 0 | 16,769 | 0 | 0 | 100 | 16,771 | 0 | 16,771
منزل خیابان نیک پی | اصفهان | مسکونی | 100 | متر مربع | 419 | 100 | 15,203 | 0 | 15,203 | 0 | 0 | 100 | 15,203 | 0 | 15,203
زمینهای جنب اتوبان امیر کبیر - خورزوق | اصفهان | زراعی | 100 | متر مربع | 45,800 | 100 | 6,298 | 0 | 6,298 | 0 | 0 | 100 | 6,298 | 0 | 6,298
آپارتمان میرزای شیرازی | تهران | مسکونی | 100 | متر مربع | 87 | 100 | 7,141 | 0 | 7,141 | 0 | 0 | 100 | 7,141 | 0 | 7,141
واحدهای مسکونی تجاری اوگاندا | کامپالا - افریقای جنوبی | مسکونی | 100 | متر مربع | 420 | 100 | 5,552 | 0 | 5,552 | 0 | 0 | 100 | 5,552 | 0 | 5,552
زمین قطب صنعتی خرم - شهرضا | شهرضا | صنعتی | 100 | متر مربع | 10,000 | 100 | 4,000 | 0 | 4,000 | 0 | 0 | 100 | 4,000 | 0 | 4,000
ویلای چادگان | چادگان اصفهان | ویلایی | 100 | متر مربع | 300 | 100 | 2,883 | 0 | 2,883 | 0 | 0 | 100 | 2,883 | 0 | 2,883
واحد اداری خیابان رباط | اصفهان | اداری | 100 | متر مربع | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
واحد تجاری چهارراه وفائی | اصفهان | تجاری | 100 | متر مربع | 38 | 100 | 1,521 | 0 | 1,521 | 0 | 0 | 100 | 1,521 | 0 | 1,521
زمین بعثت - ابوریحان | اصفهان | مسکونی | 100 | متر مربع | 195 | 100 | 1,785 | 0 | 1,785 | 0 | 0 | 100 | 1,785 | 0 | 1,785
آپارتمان شهرک گلها - دولت آباد | اصفهان | مسکونی | 100 | متر مربع | 73 | 100 | 1,000 | 0 | 1,000 | 0 | 0 | 100 | 1,000 | 0 | 1,000
زمین چشمه توتی | اصفهان | مسکونی | 100 | متر مربع | 326 | 100 | 34,304 | 0 | 34,304 | 0 | 0 | 100 | 34,304 | 0 | 34,304
زمینهای اریسون | اصفهان | مسکونی | 100 | متر مربع | 50 | 100 | 35 | 0 | 35 | 0 | 0 | 100 | 40 | 0 | 40
مجتمع مسکونی سامان 3 ( جی شیر ) | اصفهان | مسکونی | 100 | متر مربع | 1,193 | 100 | 155,090 | 0 | 155,090 | 0 | 0 | 100 | 155,090 | 0 | 155,090
جمع | [6 empty] | 351,760 | 0 | 351,760 | 726 | 30,129 |  | 321,638 | 0 | 321,638
کادر توضیحی مربوط به اطلاعات دوره 1 ماهه منتهی به 1400/05/31
با توجه به قرارداد مشارکت منعقده در خصوص ساخت زمین طالقانی، آورده شرکت شامل 2960 متر زمین و هزینه پروانه ساختمانی تا 4 طبقه و آورده شریک شامل هزینه تراکم طبقه 5 و کلیه هزینه های طراحی، نظارت، بیمه و هزینه های ساخت تا پایان پروژه و تحویل نهائی می باشد و نسبت مشارکت 30% شرکت (حدود 2567 متر مفید) و 70% شریک می باشد و با توجه به این نکته که شرکت هیچگونه هزینه دیگری پرداخت نمی کند لذا درصد تکمیل پروژه جهت شرکت 100% لحاظ شده است.
کادر توضیحی مربوط اطلاعات تجمعی از ابتدای سال تا پایان مورخ 1400/05/31