## Sheet1
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
نام پروژه | محل پروژه | کاربری | واحد | ماه 1400/06/31 | از ابتدای سال مالی تا پایان ماه 1400/06/31
فروش در ماه جاری | تاثیرات پیشرفت واحدهای فروش رفته در ماههای قبل
بهای تمام شده (میلیون ریال) | متراژ فروش | نرخ فروش (میلیون ریال) | مبلغ فروش (میلیون ریال) | بهای تمام شده شناسایی شده (میلیون ریال) | درآمد شناسایی شده (میلیون ریال) | بهای تمام شده (میلیون ریال) | متراژ فروش | نرخ فروش (میلیون ریال) | مبلغ فروش (میلیون ریال)
تجاری اداری چهارباغ بالا | اصفهان | تجاری اداری | متر مربع | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 86,040 | 167 | 1,060,039 | 170,798
پروژه فرشته یزد 2 | یزد | مسکونی | متر مربع | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21,209 | 0 | 0 | 20,533
پروزه گل نرگس | اصفهان | مسکونی | متر مربع | 47,080 | 128 | 0 | 17,437 | 0 | 0 | 229,648 | 3,572 | 214,381,164 | 274,854
پروژه باغ جنت | اصفهان | مسکونی | متر مربع | 16,277 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 147,413 | 2,174 | 416,942,210 | 264,314
جمع |  |  |  | 63,357 | 128 | 0 | 17,437 | 0 | 0 | 484,310 | 5,913 | 632,383,413 | 730,499
نام پروژه | محل پروژه | کاربری | درصد مالکیت | واحد | زیر بنای مفید | وضعیت در پایان ماه گذشته | پروژه های فروش رفته در طی ماه | وضعیت در پایان ماه
درصد پیشرفت فیزیکی | مبلغ بهای تمام شده (میلیون ریال) | برآورد هزینه های تکمیل پروژه (میلیون ریال) | مبلغ بهای تمام شده برآوردی (میلیون ریال) | متراژ | مبلغ بهای تمام شده (میلیون ریال) | درصد پیشرفت فیزیکی | مبلغ بهای تمام شده (میلیون ریال) | برآورد هزینه های تکمیل پروژه (میلیون ریال) | مبلغ بهای تمام شده برآوردی (میلیون ریال)
پروژه باغ جنت | اصفهان | مسکونی | 63 | متر مربع | 5,993 | 28 | 222,287 | 1,069,383 | 1,291,670 | 0 | 0 | 31 | 265,263 | 1,258,908 | 1,524,171
تجاری اداری چهارباغ بالا | اصفهان | تجاری اداری | 29 | متر مربع | 1,958 | 96 | 806,233 | 102,363 | 908,596 | 0 | 0 | 98 | 853,500 | 58,028 | 911,528
پروزه گل نرگس | اصفهان | مسکونی | 59 | متر مربع | 6,395 | 36 | 164,200 | 777,472 | 941,672 | 128 | 0 | 39 | 215,848 | 838,363 | 1,054,211
پروژه فرشته یزد 2 | یزد | مسکونی | 60 | متر مربع | 1,050 | 100 | 145,000 | 0 | 145,000 | 0 | 0 | 100 | 145,000 | 0 | 145,000
جمع | [6 empty] | 1,337,720 | 1,949,218 | 3,286,938 | 128 | 0 |  | 1,479,611 | 2,155,299 | 3,634,910
کادر توضیحی مربوط به اطلاعات دوره 1 ماهه منتهی به 1400/06/31
کادر توضیحی مربوط اطلاعات تجمعی از ابتدای سال تا پایان مورخ 1400/06/31